Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования

ПАО «СУЭНКО» (Тюменская эксплуатационная зона) на январь 2018 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)** | **Примечания,****причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на****ночь, и т.д.** | **Примечание,****вид ремонта,****аварийная****готовность и т.д.** | **Заявленный в месячный график срок****ремонта** |
| **Кол-во****дней** | **Начало****(дата)** | **Окончание****(дата)** |
| **г.Тюмень** |
| КЛ-0,4 кВ ТП-650 Широтная 41-1-ЦТП-27 |   | КР(3ч) | 1 | 01.02.2018 | 01.02.2018 |
| КЛ-0,4 кВ ТП-358 Широтная, 73 |   | КР(3ч) | 1 | 01.02.2018 | 01.02.2018 |
| ВЛ-10 кВ Садовод |   | ТО(1ч) | 1 | 01.02.2018 | 01.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-490 ф. Доргомыжского |   | ТО(1ч) | 1 | 01.02.2018 | 01.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-1589 пер.Павлова |   | ТО(1ч) | 1 | 01.02.2018 | 01.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-317 ф.Республики 141 |   | ТО(1ч) | 1 | 01.02.2018 | 01.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-43Л ф.Бирюзовая |   | ТО(1ч) | 1 | 01.02.2018 | 01.02.2018 |
| ТП-814 |  | ТР(1ч) | 1 | 01.02.2018 | 01.02.2018 |
| ТП-336 |  | ТО(1ч) | 1 | 01.02.2018 | 01.02.2018 |
| КЛ-0,4 кВ ТП-653 р. Широтная, 61а - I |   | КР(3ч) | 1 | 02.02.2018 | 02.02.2018 |
| ВЛ-10 кВ Тепличный |   | ТО(1ч) | 1 | 02.02.2018 | 02.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-36 Рейдовая |   | ТО(1ч) | 1 | 02.02.2018 | 02.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-1589 Город |   | ТО(1ч) | 1 | 02.02.2018 | 02.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-11Л ф. Быт-1 |   | ТО(1ч) | 1 | 02.02.2018 | 02.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-126 ф.Тимирязева |   | ТО(1ч) | 1 | 02.02.2018 | 02.02.2018 |
| ТП-905 |  | ТР(1ч) | 1 | 02.02.2018 | 02.02.2018 |
| ТП-488 |   | ТО(1ч) | 1 | 02.02.2018 | 02.02.2018 |
| КЛ-0,4 кВ ТП-904 р. Станционная, 26Б |   | КР(3ч) | 1 | 05.02.2018 | 05.02.2018 |
| КЛ-0,4 кВ ТП-658 р. Мельникайте, 131 - I |   | КР(3ч) | 1 | 05.02.2018 | 05.02.2018 |
| ВЛ-10 кВ РСУ |   | ТО(1ч) | 1 | 05.02.2018 | 05.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-36 Рейдовая |   | ТО(1ч) | 1 | 05.02.2018 | 05.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-1589 Балакирева |   | ТО(1ч) | 1 | 05.02.2018 | 05.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-11Л ф.Быт-2 |   | ТО(1ч) | 1 | 05.02.2018 | 05.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-126 ф.Молодогвардейцев |   | ТО(1ч) | 1 | 05.02.2018 | 05.02.2018 |
| ТП-1013 |  | ТР(1ч) | 1 | 05.02.2018 | 05.02.2018 |
| ТП-665 |   | ТО(1ч) | 1 | 05.02.2018 | 05.02.2018 |
| КЛ-0,4 кВ ТП-902 р. Талинская, 2б 1 сек |   | КР(3ч) | 1 | 06.02.2018 | 06.02.2018 |
| КЛ-0,4 кВ ТП-427 р. Транспортная, 108 п.1 2 сек |   | КР(3ч) | 1 | 06.02.2018 | 06.02.2018 |
| ВЛ-10 кВ ТП-11Л |   | ТО(1ч) | 1 | 06.02.2018 | 06.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-36 Островская |   | ТО(1ч) | 1 | 06.02.2018 | 06.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-27л КНС |   | ТО(1ч) | 1 | 06.02.2018 | 06.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-14Л ф.Дет-сад |   | ТО(1ч) | 1 | 06.02.2018 | 06.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-56 ф.Революции |   | ТО(1ч) | 1 | 06.02.2018 | 06.02.2018 |
| ТП-1062 |  | ТР(1ч) | 1 | 06.02.2018 | 06.02.2018 |
| ТП-669 |   | ТО(1ч) | 1 | 06.02.2018 | 06.02.2018 |
| КЛ-0,4 кВ ТП-909 р. Станционная, 26В |   | КР(3ч) | 1 | 07.02.2018 | 07.02.2018 |
| КЛ-0,4 кВ ТП-75 Карская, 13 - I |   | КР(3ч) | 1 | 07.02.2018 | 07.02.2018 |
| ВЛ-10 кВ РП-6-I |   | ТО(1ч) | 1 | 07.02.2018 | 07.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-823 Детская поликлиника |   | ТО(1ч) | 1 | 07.02.2018 | 07.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-56 Агеева |   | ТО(1ч) | 1 | 07.02.2018 | 07.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-14Л ф.РЭУ |   | ТО(1ч) | 1 | 07.02.2018 | 07.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-56 ф.Пышминская |   | ТО(1ч) | 1 | 07.02.2018 | 07.02.2018 |
| ТП-1340 |  | ТР(1ч) | 1 | 07.02.2018 | 07.02.2018 |
| КЛ-0,4 кВ ТП-805 Холодильная, 54 1с |   | КР(3ч) | 1 | 08.02.2018 | 08.02.2018 |
| КЛ-0,4 кВ ТП-699 - Чаплина,113п.4-2с. |   | КР(3ч) | 1 | 08.02.2018 | 08.02.2018 |
| ВЛ-10 кВ Матмассы |   | ТО(1ч) | 1 | 08.02.2018 | 08.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-823 Врачебная амбулотория |   | ТО(1ч) | 1 | 08.02.2018 | 08.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-84 Город |   | ТО(1ч) | 1 | 08.02.2018 | 08.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-18Л ф.РСУ |   | ТО(1ч) | 1 | 08.02.2018 | 08.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-56 ф.Шмидта |   | ТО(1ч) | 1 | 08.02.2018 | 08.02.2018 |
| ТП-1341 |  | ТР(1ч) | 1 | 08.02.2018 | 08.02.2018 |
| КЛ-0,4 кВ ТП-652 Пермякова, 54 1с |   | КР(3ч) | 1 | 09.02.2018 | 09.02.2018 |
| КЛ-0,4 кВ ТП-582 Бабарынка, 20а - I |   | КР(3ч) | 1 | 09.02.2018 | 09.02.2018 |
| ВЛ-10 кВ РП-7-1 |   | ТО(1ч) | 1 | 09.02.2018 | 09.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-836 Линия№1 |   | ТО(1ч) | 1 | 09.02.2018 | 09.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-126 Ленинградский |   | ТО(1ч) | 1 | 09.02.2018 | 09.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-18Л ф.Контора |   | ТО(1ч) | 1 | 09.02.2018 | 09.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-80М ф.Котеджи |   | ТО(1ч) | 1 | 09.02.2018 | 09.02.2018 |
| ТП-1398 |  | ТР(1ч) | 1 | 09.02.2018 | 09.02.2018 |
| КЛ-0,4 кВ ТП-544 Олимпийская, 4 - II |   | КР(3ч) | 1 | 12.02.2018 | 12.02.2018 |
| КЛ-0,4 кВ ТП-954 Метелевская, 1 |   | КР(3ч) | 1 | 12.02.2018 | 12.02.2018 |
| ВЛ-10 кВ Запсибкомбанк |   | ТО(1ч) | 1 | 12.02.2018 | 12.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-836 Линия№2 |   | ТО(1ч) | 1 | 12.02.2018 | 12.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-155 Город |   | ТО(1ч) | 1 | 12.02.2018 | 12.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-238 ф. Город |   | ТО(1ч) | 1 | 12.02.2018 | 12.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-809 ф.№1 |   | ТО(1ч) | 1 | 12.02.2018 | 12.02.2018 |
| ТП-1566 |  | ТР(1ч) | 1 | 12.02.2018 | 12.02.2018 |
| КЛ-0,4 кВ ТП-599 Магазин, Олимпийская, 22 - I |   | КР(3ч) | 1 | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
| КЛ-0,4 кВ ТП-584 - Комсомольская,44-2с. |   | КР(3ч) | 1 | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
| ВЛ-10 кВ ф. Школа 11 |   | ТО(1ч) | 1 | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-836 Линия№3 |   | ТО(1ч) | 1 | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-155 Трактовая |   | ТО(1ч) | 1 | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-517 ф. Ломоносова |   | ТО(1ч) | 1 | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-809 ф.№2 |   | ТО(1ч) | 1 | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
| ТП-2011 |  | ТР(1ч) | 1 | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
| КЛ-0,4 кВ ТП-653 Широтная №55 п.7 2сек. |   | КР(3ч) | 1 | 14.02.2018 | 14.02.2018 |
| КЛ-0,4 кВ ТП-217 - Ставропольская,11а-2с. |   | КР(3ч) | 1 | 14.02.2018 | 14.02.2018 |
| ВЛ-10 кВ Лесозавод |   | ТО(1ч) | 1 | 14.02.2018 | 14.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-836 Линия№4 |   | ТО(1ч) | 1 | 14.02.2018 | 14.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-155 Самарцева |   | ТО(1ч) | 1 | 14.02.2018 | 14.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-517 ф. Маяковского |   | ТО(1ч) | 1 | 14.02.2018 | 14.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ф. "Родничок" РП-2  |   | установка на опоре №24 ВЛ-0,4кВ ф. "Родничок" РП-2 вольтодобавочного трансформатора (3ч) | 1 | 14.02.2018 | 14.02.2018 |
| ТП-1В |  | ТР(1ч) | 1 | 14.02.2018 | 14.02.2018 |
| КЛ-0,4 кВ ТП-756 Широтная,156 п.2 |   | КР(3ч) | 1 | 15.02.2018 | 15.02.2018 |
| ВЛ-10 кВ Новотарманский отп. на ДНТ Автомобилист |   | ТО(1ч) | 1 | 15.02.2018 | 15.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-836 Линия№5 |   | ТО(1ч) | 1 | 15.02.2018 | 15.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-155 Салехардская |   | ТО(1ч) | 1 | 15.02.2018 | 15.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-573 ф. М. Цукановой |   | ТО(1ч) | 1 | 15.02.2018 | 15.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ф. "Быт-1" ТП-1317 СНТ Сирень; |   | замена опоры №139 (3ч) | 1 | 15.02.2018 | 15.02.2018 |
| ТП-2В |  | ТР(1ч) | 1 | 15.02.2018 | 15.02.2018 |
| КЛ-0,4 кВ ТП-522 Олимпийская, 22 1сек |   | КР(3ч) | 1 | 16.02.2018 | 16.02.2018 |
| ВЛ-10 кВ Медик - I - II |   | ТО(1ч) | 1 | 16.02.2018 | 16.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-836 Линия№6 |   | ТО(1ч) | 1 | 16.02.2018 | 16.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-155 Агеева |   | ТО(1ч) | 1 | 16.02.2018 | 16.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-573 ф. Город |   | ТО(1ч) | 1 | 16.02.2018 | 16.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ф. "Быт-1" ТП-625 СНТ "Ривьера |   | замена опоры №68 (3ч) | 1 | 16.02.2018 | 16.02.2018 |
| ТП-34А |  | ТР(1ч) | 1 | 16.02.2018 | 16.02.2018 |
| КЛ-0,4 кВ ТП-521 р. Мелиораторов, 7А 1 сек |   | КР(3ч) | 1 | 19.02.2018 | 19.02.2018 |
| ВЛ-10 кВ РП-34-II |   | ТО(1ч) | 1 | 19.02.2018 | 19.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-866 Мусоргского |   | ТО(1ч) | 1 | 19.02.2018 | 19.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-155 Шахтеров |   | ТО(1ч) | 1 | 19.02.2018 | 19.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-19Л ф.Камчатская 139 |   | ТО(1ч) | 1 | 19.02.2018 | 19.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ф. "Депутатский" ТП-411; |   | замена опоры №12 (3ч) | 1 | 19.02.2018 | 19.02.2018 |
| ТП-68Б |  | ТР(1ч) | 1 | 19.02.2018 | 19.02.2018 |
| КЛ-0,4 кВ ТП-661 Гнаровской, 5 п.9 - II |   | КР(3ч) | 1 | 20.02.2018 | 20.02.2018 |
| ВЛ-10 кВ РП-7-1 |   | ТО(1ч) | 1 | 20.02.2018 | 20.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-866 Алябьева |   | ТО(1ч) | 1 | 20.02.2018 | 20.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-155 Город |   | ТО(1ч) | 1 | 20.02.2018 | 20.02.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-19Л ф.Камчатская 109-131  |   | ТО(1ч) | 1 | 20.02.2018 | 20.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ф. "Город" ТП-1013; |   | замена опоры №10 (1ч) | 1 | 20.02.2018 | 20.02.2018 |
| **г. Тобольск** |
| РП-7Т-1,Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | С включением на ночь | Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч. | 2 | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| ВЛ-10 кВ ф.Котельная оп.1-оп.12; оп.14-оп.29 от ПС «Сумкино» | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч. | 2 | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| ТП-35 Т-1,Т-2 | С включением на ночь | Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч. | 2 | 05.02.2018 | 06.02.2018 |
| ВЛ-10 кВ ф.Котельная оп.1-оп.12; оп.14-оп.29 от ПС «Сумкино» |  | Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч. | 1 | 05.02.2018 | 05.02.2018 |
| ЭСК "Сумкино" ВЛ-10кВ ф.Поселок опора №8 - №10 от ПС «Сумкино» | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч. | 4 | 06.02.2018 | 09.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-147 ф. Заречная | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 3 | 06.02.2018 | 08.02.2018 |
| ТП-153Т-1,Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | С включением на ночь | Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч. | 2 | 07.02.2018 | 08.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф. Б. Сибирская  |  | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 1 | 09.02.2018 | 09.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф. Б. Сибирская  | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 2 | 12.02.2018 | 13.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ф. Банный лог | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 3 | 14.02.2018 | 16.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-73 ф. Жилые дома  |  | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 1 | 16.02.2018 | 16.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-73 ф. Жилые дома  | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 2 | 19.02.2018 | 20.02.2018 |
| **г. Ялуторовск** |
| ТП-203 |  | Строительство ТП | 30 | 22.01.2018 | 20.02.2018 |
| ВЛ-10кВ Очистные сооружения от оп. №84/14 до ТП-195 |  | Реконструкция ТП | 30 | 22.01.2018 | 20.02.2018 |
| ВЛ-10кВ Очистные сооружения |  | Строительство отпайки на ТП-203 ТП | 30 | 22.01.2018 | 20.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-203 |  | Строительство ТП | 30 | 22.01.2018 | 20.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Котельная11 от ТП-127 |  | Реконструкция ТП | 30 | 22.01.2018 | 20.02.2018 |
| ТП-12Т-1, Т-2, РУ-10кВ,РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТО-2 АГ-1ч. | 2 | 31.01.2018 | 01.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Магазин от ТП-5 (Киево) |  | ТО-2 | 1 | 01.02.2018 | 01.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Строителей от ТП-5 (Киево) |  | ТО-2 | 1 | 02.02.2018 | 02.02.2018 |
| ТП-1Т-1, Т-2, РУ-10кВ,РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТР АГ-1ч. | 3 | 05.02.2018 | 07.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ГРП от ТП-5 (Киево) |  | ТО-2 | 1 | 05.02.2018 | 05.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Шалагинова от ТП-156 | с включением на ночь | КР АГ-1ч. | 10 | 05.02.2018 | 14.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Лесная от ТП-6 (Киево) |  | ТО-3 | 1 | 06.02.2018 | 06.02.2018 |
| ТП-186Т-1, Т-2, РУ-10кВ,РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТР АГ-1ч. | 3 | 07.02.2018 | 09.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Жукова от ТП-7 (Киево) |  | ТО-3 | 1 | 07.02.2018 | 07.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Мира-1 от ТП-7 (Киево) |  | ТО-3 | 1 | 08.02.2018 | 08.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Мира-2 от ТП-7 (Киево) |  | ТО-3 | 1 | 09.02.2018 | 09.02.2018 |
| ТП-185Т-1, Т-2, РУ-10кВ,РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТР АГ-1ч. | 3 | 12.02.2018 | 14.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Южная от ТП-8 (Киево) |  | ТО-3 | 1 | 12.02.2018 | 12.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Строителей от ТП-8 (Киево) |  | ТО-3 | 1 | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Курганская от ТП-8 (Киево) |  | ТО-3 | 1 | 14.02.2018 | 14.02.2018 |
| **г. Заводоуковск** |
| ТП-692 |  | Реконструкция ТП  | 30 | 22.01.2018 | 20.02.2018 |
| ТП-636 |  | Реконструкция ТП  | 30 | 22.01.2018 | 20.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Речная (прав.) от ТП-688  |  | Реконструкция ТП  | 15 | 22.01.2018 | 05.02.2018 |
| КЛ-0,4кВ Пенсионный фонд 1 ввод 1 от ТП-692 |  | Строительство ТП  | 30 | 22.01.2018 | 20.02.2018 |
| КЛ-0,4кВ Пенсионный фонд ввод №2 от ТП-692 |  | Строительство ТП  | 30 | 22.01.2018 | 20.02.2018 |
| КЛ-0,4кВ Магазин от ТП-636 |  | Строительство ТП  | 30 | 22.01.2018 | 20.02.2018 |
| ТП-625Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТР АГ-1ч. | 5 | 29.01.2018 | 02.02.2018 |
| ТП-621Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТО-2 АГ-1ч. | 3 | 30.01.2018 | 01.02.2018 |
| ТП-623Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТО-2 АГ-1ч. | 5 | 01.02.2018 | 05.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Сосновый прав. от ТП-603 | с включением на ночь | ТО-2 АГ-1ч. | 2 | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Раздольная чёт. от ТП-604 | с включением на ночь | ТО-2 АГ-1ч. | 2 | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| ТП-624Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТО-2 АГ-1ч. | 3 | 05.02.2018 | 07.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Правдинский прав. от ТП-605 | с включением на ночь | ТО-3 АГ-1ч. | 2 | 05.02.2018 | 06.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Правдинский чёт. от ТП-605 | с включением на ночь | ТО-3 АГ-1ч. | 2 | 05.02.2018 | 06.02.2018 |
| ТП-633Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТО-2 АГ-1ч. | 3 | 07.02.2018 | 09.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Революционная лев. от ТП-607 | с включением на ночь | ТО-2 АГ-1ч. | 2 | 07.02.2018 | 08.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Революционная прав. от ТП-607 | с включением на ночь | ТО-2 АГ-1ч. | 2 | 07.02.2018 | 08.02.2018 |
| ТП-634Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТО-2 АГ-1ч. | 5 | 09.02.2018 | 13.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Калинина от ТП-612 | с включением на ночь | ТО 3 АГ-1ч. | 4 | 09.02.2018 | 12.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Кирова от ТП-612 | с включением на ночь | ТО-2 АГ-1ч. | 4 | 09.02.2018 | 12.02.2018 |
| ТП-638Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТО-2 АГ-1ч. | 3 | 13.02.2018 | 15.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-614 | с включением на ночь | ТО-3 АГ-1ч. | 2 | 13.02.2018 | 14.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-614 | с включением на ночь | ТО-3 АГ-1ч. | 2 | 13.02.2018 | 14.02.2018 |
| ТП-639Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТО-2 АГ-1ч. | 2 | 15.02.2018 | 16.02.2018 |
| ТП-640Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТО-2 АГ-1ч. | 4 | 16.02.2018 | 19.02.2018 |
| **г. Ишим** |
| ВЛ-0,4кВ Абоненты от ТП-57  |  | Реконструкция ТП  | 30 | 22.01.2018 | 20.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Курганская от ТП-29 | с включением на ночь | ТО-2 АГ-1ч. | 3 | 30.01.2018 | 01.02.2018 |
| ТП-324 | с включением на ночь | ТО-2 АГ-1ч. | 2 | 31.01.2018 | 01.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Машиностроителей от КТП-270 | с включением на ночь | ТО-2 АГ-1ч. | 2 | 31.01.2018 | 01.02.2018 |
| ТП-109 | с включением на ночь | ТО-2 АГ-1ч. | 2 | 04.02.2018 | 05.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Цветочная от ТП-41 |  | ТО-3 | 1 | 04.02.2018 | 04.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Котельная от ТП-17 | с включением на ночь | ТО-3 АГ-1ч. | 2 | 04.02.2018 | 05.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Абоненты от ТП-38 | с включением на ночь | ТО-2 АГ-1ч. | 3 | 05.02.2018 | 07.02.2018 |
| ТП-121 | с включением на ночь | ТО-2 АГ-1ч. | 2 | 07.02.2018 | 08.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Ленинградская ТП-6  | с включением на ночь | ТО-2 АГ-1ч. | 5 | 08.02.2018 | 12.02.2018 |
| ТП-215 | с включением на ночь | ТО-2 АГ-1ч. | 2 | 11.02.2018 | 12.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Котельная (Типография) от ТП-92 | с включением на ночь | ТО-2 АГ-1ч. | 3 | 11.02.2018 | 13.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Баня от ТП-70 | с включением на ночь | ТО-3 АГ-1ч. | 2 | 13.02.2018 | 14.02.2018 |
| ТП-136 | с включением на ночь | ТО-2 АГ-1ч. | 2 | 14.02.2018 | 15.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-261 | с включением на ночь | ТО-2 АГ-1ч. | 2 | 14.02.2018 | 15.02.2018 |
| ТП-135 | с включением на ночь | ТО-2 АГ-1ч. | 2 | 18.02.2018 | 19.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Больница от ТП-155 |  | ТО-2 | 1 | 19.02.2018 | 19.02.2018 |