Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования

ПАО «СУЭНКО» на май 2018 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)** | **Примечания,****причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на****ночь, и т.д.** | **Примечание,****вид ремонта,****аварийная****готовность и т.д.** | **Заявленный в месячный график срок****ремонта** |
| **Кол-во****дней** | **Начало****(дата)** | **Окончание****(дата)** |
| РП-24:1С-6кВ, В-6 1С-6кВ, ТН-1, ТСН-1. | С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений,с включением на ночь. | Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч. | 2 | 03.05.2018 | 04.05.2018 |
| ЗРУ-6 кВ ПС КЗКТ ГПП-2 |  | Профконтроль ячеек с МП | 2 | 03.05.2018 | 04.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-50 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 2 | 03.05.2018 | 04.05.2018 |
| КТП-538 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 1 | 03.05.2018 | 03.05.2018 |
| ТП-202 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 1 | 03.05.2018 | 03.05.2018 |
| ПС Шатрово: Т1 |  | ТО Т1, В 110 Т1, ТР 110 Т1, ТТ 110 Т1, РВ 110 Т1, а/г 1 ч | 1 | 03.05.2018 | 03.05.2018 |
| ПС Петропавловка: Т2 |  | ТО ПСН-35 Т2РВС-35 кВ Т2 РВО-10 кВ – подготовка к грозовому сезону, а/г 2 ч | 1 | 03.05.2018 | 03.05.2018 |
| ПС Звериноголовская Т1, Т2  |  | ТО ВОФ ТТ 110 Т1, Т2; а/г 1ч | 1 | 03.05.2018 | 03.05.2018 |
| ПС Севостьяновская В 10 Введенка1, Введенка2 |  | ТО и опробование приводов В 10 кВ; а/г1ч | 2 | 03.05.2018 | 04.05.2018 |
| ПС Шумиха В 10 кВ: В 10 ЦРП, КНС-5, Мичуринец, Кипель, КНС-6, Кушма, Забродино, ТСН2, Петухи, Медовый, РЭС, Чирки, РММ-2 |  | ТО, опробование приводов; а/г 1ч | 2 | 03.05.2018 | 04.05.2018 |
| ПС Пуктыш В 10 Т1, В 10: Николаевка, Резерв, Пуктыш, Никитино, СВ 10 |  | ТО, опробование приводов, а/г 1ч | 2 | 03.05.2018 | 04.05.2018 |
| ПС Сулейманово В 10 отходящих ВЛ |  | ТО, опробование приводов; а/г 1ч | 2 | 03.05.2018 | 04.05.2018 |
| ПС Светлый Дол В 10 кВ Л-1 Юрково  |   | ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч | 1 | 03.05.2018 | 03.05.2018 |
| ПС Светлый Дол В 10 кВ Л-3 Скаты  |   | ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч | 1 | 03.05.2018 | 03.05.2018 |
| ПС Фрунзе Т-1 |   | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 03.05.2018 | 03.05.2018 |
| ПС Лихачи Т-1 |   | ТО Т 1, ТСН, а/г 2ч | 1 | 03.05.2018 | 03.05.2018 |
| ПС Каширино 2С 35кВ |   | Отбор роб масла из ТН-2 35кВ, а/г 2ч | 1 | 03.05.2018 | 03.05.2018 |
| ПС Заозерная Т-1 |   | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1ч. | 1 | 03.05.2018 | 03.05.2018 |
| ПС Заозерная В-10 Т-1 |   | ТО, а/г 1ч. | 1 | 03.05.2018 | 03.05.2018 |
| ПС Заозерная ТН-1 10 кВ |   | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1ч. | 1 | 03.05.2018 | 03.05.2018 |
| ПС Верхнеглубокое В 110 кВ Т-1 |   | КР В 110 кВ Т-1, а/г 2ч | 2 | 03.05.2018 | 04.05.2018 |
| ПС Пионер Т-1 | С 10 кВ запитать по сети 10 кВ | ТО Т-1, а/г 2ч | 1 | 03.05.2018 | 03.05.2018 |
| ПС Пионер В 10 кВ Т-1 |   | ТО в 10 кВ Т-1, а/г 2ч | 1 | 03.05.2018 | 03.05.2018 |
| ПС Пищальная ВЛ-10кВ Л-3  |   | Проверка разрядников.ОПН со снятием с опоры, а/г 1ч | 1 | 03.05.2018 | 03.05.2018 |
| КТП-363 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 1 | 04.05.2018 | 04.05.2018 |
| ПС Шатрово: Т2 |  | ТО Т2, В 110 Т2, ТР 110 Т2, ТТ 110 Т2, РВ 110 Т2, РВ 35 Т2, а/г 1 ч | 1 | 04.05.2018 | 04.05.2018 |
| ПС Петропавловка: Т1 |  | ТО ПСН-35 Т1РВС-35 кВ Т1РВО-10 кВ- подготовка к грозовому сезону, а/г 2 ч | 1 | 04.05.2018 | 04.05.2018 |
| ПС Светлый Дол В 10 кВ Л-7 Скаты  |   | ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч | 1 | 04.05.2018 | 04.05.2018 |
| ПС Дружба Т-1 |   | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 04.05.2018 | 04.05.2018 |
| ПС Барашково Т-1 |   | ТО Т-1, ТСН, а/г 2ч | 1 | 04.05.2018 | 04.05.2018 |
| ПС Барашково Т-2 |   | ТО Т-2, ТСН, а/г 2ч | 1 | 04.05.2018 | 04.05.2018 |
| ПС Восточная ТН-110 |   | ТО, а/г 1 ч. | 1 | 04.05.2018 | 04.05.2018 |
| ПС Макушино ВЛ-10 кВ Л-3  |   | Ревизия РЛНД-10, а/г 1ч | 1 | 04.05.2018 | 04.05.2018 |
| КТП-394 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| РП-25:Оборудование 1С-10кВ, 2С-10кВ. | С полным демонтажем оборудования РУ-10кВ, ремонт каб. каналов и пола.  | Плановый капитальный ремонт оборудования. | 18 | 07.05.2018 | 31.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-50 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 2 | 07.05.2018 | 08.05.2018 |
| ТП-296 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ПС Севостьяновская В 10 Пестово |  | ТО и опробование приводов В 10 кВ; а/г1ч | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ПС Шумиха В 10: Хлебозавод, СВ, ХПП-1, Заводская, РЭС, ТСН1 |  | ТО, опробование приводов; а/г 1ч | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ПС Светлый Дол Т-2 |   | ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ПС Барашково В 10 кВ Л- 1 Пичугино |   | ТО В 10 кВ, а/г 2ч | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ПС Барашково В 10 кВ Л-2 Камышное |   | ТО В 10 кВ, а/г 2ч | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ПС Промышленная ЛРТ-1 |   | ТР ЛРТ, РП-1 10 кВ АТ3, РТ-2 10 кВ АТ3, а/г 3ч | 12 | 07.05.2018 | 18.05.2018 |
| ПС Заозерная Т-2 |   | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1ч. | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ПС Заозерная В-10 Т-2 |   | ТО, а/г 1ч. | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ПС Заозерная ТН-2 10 кВ |   | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1ч. | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ПС Рябково Т-1 |   | ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ПС Рябково Т-2 |   | ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ПС Рябково КВЛ 10 кВ Л- 4 |   | ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ПС Рябково КВЛ 10 кВ Л- 3 |   | ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ПС Рябково КЛ 10 кВ Л- 10 |   | ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ПС Рябково КВЛ 10 кВ Л-5 |   | ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ПС Рябково КВЛ 10 кВ Л-6 |   | ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ПС Рябково КВЛ 10 кВ Л-0 |   | ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ПС Рябково КВЛ 10 кВ Л-11 |   | ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ПС Рябково КВЛ 10 кВ Л-7 |   | ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ПС Рябково КВЛ 10 кВ Л-8 |   | ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ПС Рябково КВЛ 10 кВ Л-9 |   | ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ПС Рябково КВЛ 10 кВ Л-12 |   | ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ПС Рябково ДГК-2 |   | ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ПС Рябково СВ 10 кВ |   | ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ПС Верхнеглубокое ТТ 110 кВ Т-1 |   | ТО ТТ 110 кВ Т-1, а/г 2 ч | 2 | 07.05.2018 | 08.05.2018 |
| ПС Казаркино ВЛ-10 кВ Л-3  |   | Регулировка стрелы провеса, а/г 1ч | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ПС Половинное Т-1 |   | Вывести в ремонт Т-1, 1С 35 кВ для замены изоляции 1С 35, ШР-35 Т-1, а/г 2ч | 2 | 07.05.2018 | 08.05.2018 |
| ПС Половинное 1С 35 кВ |   | Вывести в ремонт Т-1, 1С 35 кВ для замены изоляции 1С 35, ШР-35 Т-1, а/г 2ч | 2 | 07.05.2018 | 08.05.2018 |
| ПС Комсомольская Т-1 |   | Вывести в ремонт для замены РВС-110, а/г 2ч | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ПС Комсомольская Т-2 |   | Вывести в ремонт для замены РВС-110, а/г 2ч | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ПС Пищальная ВЛ-10кВ Л-4 |   | Проверка разрядников.ОПН со снятием с опоры, а/г 1ч | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ПС Барашково В 10 кВ Л- 3 Комплекс |   | ТО В 10 кВ, а/г 2ч | 1 | 08.05.2018 | 08.05.2018 |
| ПС Барашково В 10 кВ Л-4 Барашково |   | ТО В 10 кВ, а/г 2ч | 1 | 08.05.2018 | 08.05.2018 |
| ПС Восточная В-6 кВ Л-38 РП-34 кольцевая |   | ТО В-6, а/г 1ч. | 1 | 08.05.2018 | 08.05.2018 |
| ПС Комсомольская 1С 110 кВ |   | Вывести в ремонт для замены изоляции на ЛР 110 кВ ВЛ Зауралье-Т, а/г 2ч | 1 | 08.05.2018 | 08.05.2018 |
| ПС Комсомольская Т-1 |   | Вывести в ремонт для замены изоляции на ЛР 110 кВ ВЛ Зауралье-Т, а/г 2ч | 1 | 08.05.2018 | 08.05.2018 |
| РП-24:2С-6кВ, В-6 2С-6кВ, ТН-2, ТСН-2. | С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений,с включением на ночь. | Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч. | 2 | 10.05.2018 | 11.05.2018 |
| КТП-412 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 1 | 10.05.2018 | 10.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-50 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 2 | 10.05.2018 | 11.05.2018 |
| ПС Шатрово: ТН1 110 |  | ТО ТН1 110, а/г 2ч | 1 | 10.05.2018 | 10.05.2018 |
| ПС КС-13:  |  | ТО Т2, РВ 110 Т2, а/г 2ч  | 2 | 10.05.2018 | 11.05.2018 |
| ПС Красногорка В 10:Красногорка, Звериноголовское, Резерв, В 10 Т1 |  | КР; а/г 1ч | 12 | 10.05.2018 | 21.05.2018 |
| ПС Севостьяновская В 10 Быдино |  | ТО и опробование приводов В 10 кВ; а/г1ч | 1 | 10.05.2018 | 10.05.2018 |
| ПС Сулейманово ТСН 2, щит переменного тока |  | ТО; а/г 1ч | 1 | 10.05.2018 | 10.05.2018 |
| ПС Михалево СВ 35, В 35 Целинное |  | Кап. ремонт, а/г 2ч | 8 | 10.05.2018 | 17.05.2018 |
| ПС Кр.Уралец ТН1 35, В 35: Кипель, Пепелино |  | В/в испытания; а/г 1ч | 1 | 10.05.2018 | 10.05.2018 |
| ВЛ 35 кВ Медвежье-Пашково |   | Замена виброгасителей, выправка опор, а/г 2ч  | 2 | 10.05.2018 | 11.05.2018 |
| ПС Вагино Т-2 |   | ТО Т-2,ОД-КЗ-35 Т-2, подготовка к гроз сезону РВС Т-2, а/г 2ч. | 1 | 10.05.2018 | 10.05.2018 |
| ПС Барашково СВ-10 |   | ТО В 10 кВ, а/г 2ч | 1 | 10.05.2018 | 10.05.2018 |
| ПС Северная Т-1 |   | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 10.05.2018 | 10.05.2018 |
| ПС Северная ТН-1 6 кВ |   | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 10.05.2018 | 10.05.2018 |
| ПС Северная ТСН-1 |   | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 10.05.2018 | 10.05.2018 |
| ПС Лопатки Т-2 |   | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 10.05.2018 | 10.05.2018 |
| ПС Сетовное В 10 кВ Л-3 Сетовное |   | К.Р. В 10 кВ Л-3, ревизия обогревов, опробование приводов, а/г 2ч | 1 | 10.05.2018 | 10.05.2018 |
| ПС Саратовская ВЛ-10 кВ Л-7 |   | Ревизия разъеденителя ТП, а/г 1ч | 1 | 10.05.2018 | 10.05.2018 |
| ВЛ 35 кВ Мокроусово – Куртан |   | ТО ЛР-35 ВЛ Рассвет, ШР-35 ВЛ Рассвет и ШР-35 Т-1 на ПС 35 кВ Куртан, а/г 2ч | 1 | 10.05.2018 | 10.05.2018 |
| ВЛ 35 кВ Куртан – Рассвет |   | ТО ЛР-35 ВЛ Рассвет, ШР-35 ВЛ Рассвет и ШР-35 Т-1 на ПС 35 кВ Куртан, а/г 2ч | 2 | 10.05.2018 | 11.05.2018 |
| ПС Куртан Т-1 |   | ТО ШР-35 Т-1, а/г 2ч | 1 | 10.05.2018 | 10.05.2018 |
| ПС Сибирская ВЛ-10 Л-2  |   | Ревизия РЛНД, а/г 1ч | 1 | 10.05.2018 | 10.05.2018 |
| ПС Комсомольская 2С 110 кВ |   | Вывести в ремонт для замены изоляции на ЛР 110 кВ ВЛ Строево, а/г 2ч | 1 | 10.05.2018 | 10.05.2018 |
| ПС Комсомольская Т-2 |   | Вывести в ремонт для замены изоляции на ЛР 110 кВ ВЛ Строево, а/г 2ч | 1 | 10.05.2018 | 10.05.2018 |
| КТП-419 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 1 | 11.05.2018 | 11.05.2018 |
| ПС Шатрово: ТН2 110 |  | ТО ТН2 110, а/г 2ч | 1 | 11.05.2018 | 11.05.2018 |
| ВЛ 35 кВ Кирово – Вилкино  |  | Регулировка искровых промежутков; а/г1ч | 1 | 11.05.2018 | 11.05.2018 |
| ПС Комсомольская 1С 110 кВ  |   | Вывести в ремонт для замены изоляции на РП 110 а/г 2ч | 1 | 11.05.2018 | 11.05.2018 |
| ПС Комсомольская Т-1  |   | Вывести в ремонт для замены изоляции на РП 110 а/г 2ч | 1 | 11.05.2018 | 11.05.2018 |
| ПС Комсомольская 2С 110 кВ  |   | Вывести в ремонт для замены изоляции на РП 110 а/г 2ч | 1 | 11.05.2018 | 11.05.2018 |
| ПС Комсомольская Т-2  |   | Вывести в ремонт для замены изоляции на РП 110 а/г 2ч | 1 | 11.05.2018 | 11.05.2018 |
| ПС Половинное ВЛ-10кВ Л-6  |   | Проверка разрядников.ОПН со снятием с опоры, а/г 1ч | 1 | 11.05.2018 | 11.05.2018 |
| ВЛ 35 кВ Памятинское-Вагино  |   | Вывести в ремонт участок линии для ТО ЛР 35 кВ ВЛ Памятинская на ПС 35 кВ Вагино, а/г 2ч | 1 | 11.05.2018 | 11.05.2018 |
| ПС Вагино 2С 35 кВ |   | ТО ЛР-35 ВЛ Памятинская, РС-2-35. а/г 2ч. | 1 | 11.05.2018 | 11.05.2018 |
| ПС Барашково В 10 кВ Т-1, В 10 кВ Т-2 |   | ТО В 10 кВ, а/г 2ч | 1 | 11.05.2018 | 11.05.2018 |
| ПС Утятская ВЛ-10кВ Л-2  |   | Верховая ревизия опоры 1 шт, а/г 1ч | 1 | 11.05.2018 | 11.05.2018 |
| ПС Северная Т-2 |   | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 11.05.2018 | 11.05.2018 |
| ПС Северная ТН-2 6 кВ |   | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 11.05.2018 | 11.05.2018 |
| ПС Северная ТСН-2 |   | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 11.05.2018 | 11.05.2018 |
| ПС Лопатки Т-1 |   | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 11.05.2018 | 11.05.2018 |
| ПС Сетовное СВ 10 кВ |   | К.Р. СВ 10 кВ, ревизия обогревов, опробование приводов, а/г 2ч | 1 | 11.05.2018 | 11.05.2018 |
| ПС Макушино ВЛ-10 кВ Л-11  |   | Перетяжка провода, а/г 1ч | 1 | 11.05.2018 | 11.05.2018 |
| ПС Макушино ВЛ-10 кВ Л-3  |   | Регулировка стрелы провеса, а/г 1ч | 1 | 11.05.2018 | 11.05.2018 |
| ПС ЗДС:Т-1, ТТ-110 Т-1, Т-2, ТТ-110 Т-2, ТН-2-110, В-110 ВЛ КТЭЦ, В-110 Т-2. |  | Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч. | 5 | 14.05.2018 | 18.05.2018 |
| КТП-445 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ КТП-100 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 5 | 14.05.2018 | 18.05.2018 |
| ТП-1019 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 4 | 14.05.2018 | 17.05.2018 |
| ЗРУ-6 кВ ПС Тобол |  | Профконтроль РЗА | 5 | 14.05.2018 | 18.05.2018 |
| ВЛ 110 кВ Катайск-Т-КНЗ-1 с отпайкой на ПС Шутино |  | ТО ЛР 110 кВ Катайск-Т-КНЗ-1 на ПС Шутино, а/г 2ч | 3 | 14.05.2018 | 16.05.2018 |
| ВЛ 110 кВ Высокая-Шадринск-Р I цепь |  | ТО В 110 Шадринск-Р1. а/г 3ч | 5 | 14.05.2018 | 18.05.2018 |
| ВЛ 35 кВ Спицыно-Мальцево  |  | ТО ЛР 35 Мальцево на ПС 35 кВ Спицыно, а/г 2ч | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ПС Высокая: В 110 Шадринск-Р1 |  | ТО В 110 Шадринск-Р1. а/г 2 ч | 5 | 14.05.2018 | 18.05.2018 |
| ПС Шутино: Т1, 1С 110 кВ,  |  | ТО ТР 110 Т1, ЛР 110 Катайск-Т- КНЗ-1, ОД , КЗ 110 Т1, РВ 110 Т1, а/г 2 ч | 5 | 14.05.2018 | 18.05.2018 |
| ПС Шадринск-Р: 1СШ 110 кВ |  | ТО В 110 ВЛ Высокая-1, ШР1 110 Высокая-1, В 110 Т1, а/г 2ч | 5 | 14.05.2018 | 18.05.2018 |
| ПС Спицыно: 1C35 кВ |  | ТО ЛР 35 Мальцево на ПС 35 кВ Спицыно, а/г 1ч | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ПС Куртамыш Т2, РТ2 110, ОД 110 Т2, ШР 110 Нижняя, ШР2 110 ТН2,  |  | ТО, а/г 1ч | 3 | 14.05.2018 | 16.05.2018 |
| ВЛ 35 кВ Труд – Звериноголовская  |  | Выправка опор, ремонт опор; а/г 2ч | 5 | 14.05.2018 | 18.05.2018 |
| ПС Кирово В 35 Т2, В 35 Вилкино |  | В/в испытания; а/г 1ч | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ПС Сулейманово Т1, ОД-КЗ 110, 1С 35, В 35 Т1, В 10 Т1, ТН1 35 |  | ТО, опробование, отбор проб масла на ХРГА с вводов Т1; а/г 1ч | 4 | 14.05.2018 | 17.05.2018 |
| ВЛ 35 кВ Б.Рига – Травная  |  | Ремонт опор, верховой осмотр; а/г 1ч | 5 | 14.05.2018 | 18.05.2018 |
| ВЛ 35кВ Н.Березово-Обрядовская |   | Вырубка угрожающих деревьев, а/г 2ч | 5 | 14.05.2018 | 18.05.2018 |
| ВЛ 35кВ Лебяжье-Центральное |   | Вывести в ремонт на верховой осмотр, проверка разрядников, установка ж/б приставок, а/г 2ч | 2 | 14.05.2018 | 15.05.2018 |
| ПС Строево Т-2 | С 10 кВ запитать через Л 2 от ПС Солнечная | ТО Т-2, ТСН, КР В 10, а/г 2ч | 5 | 14.05.2018 | 18.05.2018 |
| ПС Разлив Т-1 |   | ТО РЗА в объеме В, а/г 2ч | 2 | 14.05.2018 | 15.05.2018 |
| ПС Промышленная Т-5 |   | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1ч. | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ПС Южная Т-1 |   | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ПС Южная В-6 Т-1 |   | ТО, а/г 1ч. | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ПС Южная ТН-1 6 кВ |   | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ПС Верхнеглубокое Т-1 |   | КР В 110 кВ Т-1, Т-1, ТСН-1, а/г 2ч | 5 | 14.05.2018 | 18.05.2018 |
| ПС Меньщиково Т-1 |   | ТО РЗА в объеме В, а/г 2ч | 2 | 14.05.2018 | 15.05.2018 |
| ВЛ 110 кВ Макушино-Басковская (ВЛ 110 кВ Макушино) |   | Вывести в ремонт для ТО ЛР 110 ВЛ Макушино, ШР 110 ТН 1, ТН 1 110, РТ 110 Т 1, РС 1 110, СВ 110 а/г 2ч на ПС 110 кВ Басковская | 5 | 14.05.2018 | 18.05.2018 |
| ВЛ 110 кВ Басковская-Б. Мартино (ВЛ 110 кВ Б. Мартино) |   | Вывести в ремонт для ТО ЛР 110 ВЛ Б. Мартино, ШР 110 ТН 2, ТН 2 110, РС 2 110, СВ 110, ТТ 110 а/г 2ч на ПС 110 кВ Басковская | 5 | 14.05.2018 | 18.05.2018 |
| ПС Басковская 1С 110 кВ |   | ТО ЛР 110 ВЛ Макушино, ШР 110 ТН 1, ТН 1 110, РТ 110 Т 1, РС 1 110, СВ 110, а/г 2ч. | 5 | 14.05.2018 | 18.05.2018 |
| ПС Басковская 2С 110 кВ |   | ТО ЛР 110 ВЛ Б. Мартино, ШР 110 ТН 2, ТН 2 110, РС 2 110, СВ 110, ТТ 110, а/г 2ч. | 5 | 14.05.2018 | 18.05.2018 |
| ПС Басковская Т-1 |   | ТО РТ-110 Т-1, а/г 2ч | 5 | 14.05.2018 | 18.05.2018 |
| ПС Большемартино Т-1 |   | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ПС Большемартино В 35 кВ ВЛ Малокурейное |   | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ПС Большемартино С 10 кВ |   | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ПС Большемартино ВЛ-10 кВ Л-1  |  | Верховой осмотр, а/г 1ч | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ПС Казаркино ВЛ-10 кВ Л-4  |   | Регулировка стрелы провеса, а/г 1ч | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ПС Куртан В 10 кВ Л-1 Шелепово |   | ТО В-10. Опробование приводов В-10 кВ, а/г 2ч  | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ПС Куртан В 10 кВ Л-3 Комсомольская кольцевая |   | ТО В-10. Опробование приводов В-10 кВ, а/г 2ч  | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ПС Куртан В 10 кВ Л-4 Куртан |   | ТО В-10. Опробование приводов В-10 кВ, а/г 2ч  | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ПС Новогеоргиевка В 10 кВ Т-1 |   | ТО В-10 с опробованием проводов, а/г 2ч | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ПС Новогеоргиевка В 10 кВ Т-2 |   | ТО В-10 с опробованием проводов, а/г 2ч | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ПС Новогеоргиевка В 10 кВ Л-1 Укчанка |   | ТО В-10 с опробованием проводов, а/г 2ч | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ПС Новогеоргиевка В 10 кВ Л-2 Воробьи |   | ТО В-10 с опробованием проводов, а/г 2ч | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ПС Новогеоргиевка В 10 кВ Л-3 КРС |   | ТО В-10 с опробованием проводов, а/г 2ч | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ПС Новогеоргиевка В 10 кВ Л-4 Поселок |   | ТО В-10 с опробованием проводов, а/г 2ч | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ПС Новогеоргиевка В 10 кВ Л-6 Курорт кольцевая |   | ТО В-10 с опробованием проводов, а/г 2ч | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ПС Восток ВЛ-10 кВ Л-1  |     С вкл. на ночь | Выправка опор - 30 шт а.г. 1ч | 3 | 14.05.2018 | 16.05.2018 |
| ПС Половинное Т-2 |   | Вывести в ремонт Т-2, 2С 35 кВ для замены изоляции РП-2-35,а/г 2ч | 2 | 14.05.2018 | 15.05.2018 |
| ПС Половинное 2С 35 кВ |   | Вывести в ремонт Т-2, 2С 35 кВ для замены изоляции РП-2-35,а/г 2ч | 2 | 14.05.2018 | 15.05.2018 |
| КТП-455 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 1 | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
| ВЛ 35 кВ Спицыно-Белое |  | ТО ЛР 35 Белое на ПС 35 кВ Спицыно, а/г 3ч | 2 | 15.05.2018 | 16.05.2018 |
| ПС Спицыно: 2С 35 кВ |  | ТО 2С 35 кВ, ЛР 35 Белое на ПС Спицыно, а/г 1 ч | 2 | 15.05.2018 | 16.05.2018 |
| ПС Галкино В 35 Т1, СВ 35 |  | В/в испытания; а/г 1ч | 1 | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
| ПС Першино ВЛ-10кВ Л-5 |   | Перенос ТП-1тп, а/г в/з | 1 | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
| ПС Иковка ВЛ-10кВ Л-10  |   | Замена траверс 3 шт, а/г 1ч | 1 | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
| ПС Шмаково ВЛ-10кВ Л-4  |   | Верховая ревизия опор, а/г 1ч | 1 | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
| ПС Южная Т-2 |   | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
| ПС Южная В-6 Т-2 |   | ТО, а/г 1ч. | 1 | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
| ПС Южная ТН-2 6 кВ |   | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
| ПС Черемухово АЧР 10 кВ |   | ТО РЗА в объеме К, а/г 2ч | 1 | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
| ПС Верхнеглубокое ВЛ-10кВ Л-4  |   | Замена разъединителя -1 шт, а/г 1ч | 1 | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
| ПС Басковская Т-1 |   | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
| ЦРП Коновалово ВЛ-10 кВ Л-2  |   | Ревизия разъеденителя ТП, а/г 1ч | 1 | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
| ПС Куртан Т-1 |   | ТО Т-1, ТСН и В-10 Т-1. Щит СН переменного тока, а/г 2ч  | 1 | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
| ПС Актабанская В 10 кВ ввода Т-1  |   | ТО В-10 с опробованием проводов и ревизией обогревов, а/г 2ч | 1 | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
| ПС Актабанская В 10 кВ Л-1 Песьяное,  |   | ТО В-10 с опробованием проводов и ревизией обогревов, а/г 2ч | 1 | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
| ПС Актабанская В 10 кВ Л-2 Б. Каменное |   | ТО В-10 с опробованием проводов и ревизией обогревов, а/г 2ч | 1 | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
| ПС Актабанская В 10 кВ Л-3 Актабан |   | ТО В-10 с опробованием проводов и ревизией обогревов, а/г 2ч | 1 | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
| ПС Актабанская В 10 кВ Л-4 Орлово |   | ТО В-10 с опробованием проводов и ревизией обогревов, а/г 2ч | 1 | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
| ПС Медвежье ВЛ-10 Л-6  |   | Верховая ревизия опор, проверка ОПН. , а/г 1ч | 1 | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
| ПС Пищальная ВЛ-10кВ Л-3  |   | Проверка разрядников.ОПН со снятием с опоры, а/г 1ч | 1 | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
| ПС Глядянская ВЛ-10кВ Л-2  |    С вкл. на ночь | Верховой осмотр, , а/г 1ч | 2 | 15.05.2018 | 16.05.2018 |
| ПС Глядянская ВЛ-10кВ Л-5  |   С вкл. на ночь | Выправка опор, выправка траверс, а/г 1ч | 3 | 15.05.2018 | 17.05.2018 |
| ТП-1 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 2 | 16.05.2018 | 17.05.2018 |
| ПС КС-12:, Т1 |  | ТО Т1, В 110 Т1, РВ 110Т1, а/г 1 ч  | 1 | 16.05.2018 | 16.05.2018 |
| ПС Сулейманово 1С 10 |  | Покраска ячеек; а/г 1ч | 1 | 16.05.2018 | 16.05.2018 |
| ПС Галкино В 35 Т2, В 35: Песчанка, Б.Рига |  | В/в испытания; а/г 1ч | 1 | 16.05.2018 | 16.05.2018 |
| ПС Разлив В 35 кВ ВЛ 35 кВ Шкодино-1 |   | ТО РЗА в объёме В, а/г 1ч | 1 | 16.05.2018 | 16.05.2018 |
| ПС Разлив В 35 кВ ВЛ 35 кВ Барашково |   | ТО РЗА в объёме В, а/г 1ч | 1 | 16.05.2018 | 16.05.2018 |
| ПС Рябково Т-1 |   | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 16.05.2018 | 16.05.2018 |
| ПС Рябково ТСН-1 |   | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 16.05.2018 | 16.05.2018 |
| ПС Рябково ТН-1 10 кВ |   | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 16.05.2018 | 16.05.2018 |
| ПС Меньщиково В 10 кВ Л-1 Елошное |   | ТО РЗА в объёме В, а/г 1ч | 1 | 16.05.2018 | 16.05.2018 |
| ПС Меньщиково В 10 кВ Л-2 Суерская |   | ТО РЗА в объёме В, а/г 1ч | 1 | 16.05.2018 | 16.05.2018 |
| ПС Кравцеово-Т ВЛ-10кВ Л-6 |   | Проверка разрядников,ОПН со снятием с опоры, а/г 1ч | 1 | 16.05.2018 | 16.05.2018 |
| ПС КС-12: Т2 |  | ТО Т2, В 110 Т2, РВ 110Т2, а/г 1 ч  | 1 | 17.05.2018 | 17.05.2018 |
| ПС Спицыно: 1C35 кВ |  | ТО 1С 35 кВ на ПС 35 кВ Спицыно, а/г 1ч | 1 | 17.05.2018 | 17.05.2018 |
| ПС Искра Т2 |  | В/в испытания; а/г 1ч | 1 | 17.05.2018 | 17.05.2018 |
| ВЛ 35кВ Лебяжье-Сунгурово с отпайкой на Менщиково |   | Вывести в ремонт на верховой осмотр, проверка разрядников, установка ж/б приставок, а/г 2ч | 2 | 17.05.2018 | 18.05.2018 |
| ПС Белозерская В 110 кВ ВЛ Дружба |   | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 17.05.2018 | 17.05.2018 |
| ПС Юрахлы-Т ВЛ-10кВ Л-6 |   | Проверка разрядников,ОПН со снятием с опоры, а/г 1ч | 1 | 17.05.2018 | 17.05.2018 |
| ПС Боровская ВЛ-10кВ Л-3  |   | Замена изоляторов на оп 30 и 60 , а/г 1ч | 1 | 17.05.2018 | 17.05.2018 |
| ПС Промышленная Т-6 |   | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1ч. | 1 | 17.05.2018 | 17.05.2018 |
| ПС Рябково Т-2 |   | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 17.05.2018 | 17.05.2018 |
| ПС Рябково ТСН-2 |   | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 17.05.2018 | 17.05.2018 |
| ПС Рябково ТН-2 10 кВ |   | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 17.05.2018 | 17.05.2018 |
| ПС Верхнеглубокое В 10 кВ Т-1 |   | КР В 10 кВ Т-1, а/г 2ч | 1 | 17.05.2018 | 17.05.2018 |
| ПС Верхнеглубокое В 10 кВ Л-1 Чаешное |   | КР В 10 кВ Л-1, а/г 2ч | 1 | 17.05.2018 | 17.05.2018 |
| ПС Меньщиково ТН 10 кВ |   | ТО ТН 10 кВ, а/г 1ч. | 1 | 17.05.2018 | 17.05.2018 |
| ПС Меньщиково В 10 кВ Л-3 Фрунзе |   | ТО РЗА в объёме В, а/г 1ч | 1 | 17.05.2018 | 17.05.2018 |
| ПС Сибирская ВЛ-10 Л-0  |   | Перетяжка провода, а/г 1ч | 1 | 17.05.2018 | 17.05.2018 |
| ТП-3 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 1 | 18.05.2018 | 18.05.2018 |
| ПС Спицыно: Т1,  |  | ТО Т1, а/г 1 ч | 1 | 18.05.2018 | 18.05.2018 |
| ПС Разлив В 35 кВ ВЛ 35 кВ Шкодино-2 |   | ТО РЗА в объёме В, а/г 1ч | 1 | 18.05.2018 | 18.05.2018 |
| ПС Разлив В 10 кВ Л-1 Борки |   | ТО РЗА в объёме В, а/г 1ч | 1 | 18.05.2018 | 18.05.2018 |
| ПС Разлив В 10 кВ Л-2 Падеринка |   | ТО РЗА в объёме В, а/г 1ч | 1 | 18.05.2018 | 18.05.2018 |
| ПС Шмаково ВЛ-10кВ Л-4  |   | Замена изоляторов и траверс, а/г 1ч | 1 | 18.05.2018 | 18.05.2018 |
| ПС Лесники ВЛ-10кВ Л-10  |   | Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, а/г 1ч | 1 | 18.05.2018 | 18.05.2018 |
| ПС Верхнеглубокое В 10 Л-2 кВ Н. Глубокое кольцевая |   | КР В 10 кВ Л-2 кВ, а/г 2ч | 1 | 18.05.2018 | 18.05.2018 |
| ЦРП Коновалово ВЛ-10 кВ Л-2  |   | Ревизия разъеденителя ТП, а/г 1ч | 1 | 18.05.2018 | 18.05.2018 |
| ПС Пищальная ВЛ-10кВ Л-4  |   | Проверка разрядников.ОПН со снятием с опоры, а/г 1ч | 1 | 18.05.2018 | 18.05.2018 |
| ПС Юнона:Т-1, ТН-1-110, ТТ-110 Т-1, ЛР-1-110, ШР-110 ТН-1, РП-1-110, В-110 Т-2, РТ-110 Т-1. |  | Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч. | 5 | 21.05.2018 | 25.05.2018 |
| ЗРУ-6 кВ ПС Тобол |  | Профконтроль РЗА | 5 | 21.05.2018 | 25.05.2018 |
| ТП-3 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 1 | 21.05.2018 | 21.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ КТП-100 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 3 | 21.05.2018 | 23.05.2018 |
| ТП-467 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 4 | 21.05.2018 | 24.05.2018 |
| ВЛ 110 кВ Высокая-Шадринск-Р II цепь |  | ТО В 110 Шадринск-Р2. а/г 3ч | 5 | 21.05.2018 | 25.05.2018 |
| ПС Высокая: В 110 Шадринск-Р2 |  | ТО В 110 Шадринск-Р2. а/г 2 ч | 5 | 21.05.2018 | 25.05.2018 |
| ПС Исетская: Т1 |  | ТО Т1, РВ 35 Т1 в нейтрали,РВ 110 Т1 РВ 10 Т1 РВ 10 ТН1 яч №3, а/г 2 ч  | 4 | 21.05.2018 | 24.05.2018 |
| ПС Шадринск-Р: 2СШ 110 кВ |  | ТО В 110 ВЛ Высокая-2, ШР1 110 Высокая-2, В 110 Т2, а/г 2ч | 5 | 21.05.2018 | 25.05.2018 |
| ПС Черняково: СВ 110 |  | ТО ТТ 110 СВ, СВ 110, а/г 2ч | 5 | 21.05.2018 | 25.05.2018 |
| ПС Крутиха: Т1 | С вводом на ночь | ТО Т1, а/г 1 час | 2 | 21.05.2018 | 22.05.2018 |
| ПС Мир В 110 Т1 |  | Кап. ремонт РТ1 110 Т1, В 110 Т1; а/г 2ч | 3 | 21.05.2018 | 23.05.2018 |
| ПС Куртамыш Т1, РТ1 110, ОД 110 Т1, ШР1 110 ТН1 |  | ТО, а/г 1ч | 3 | 21.05.2018 | 23.05.2018 |
| ВЛ 35 Костылево-Курорт |  | Выправка опор, ремонт опор; а/г 2ч | 5 | 21.05.2018 | 25.05.2018 |
| ПС Михалево Т1, В 35 Мануйлово |  | Кап. ремонт, а/г 2ч | 5 | 21.05.2018 | 25.05.2018 |
| ПС Свердловская Т1 |  | В/в испытания; а/г 1ч | 1 | 21.05.2018 | 21.05.2018 |
| ПС Мирная В 110 Т3 |  | ТО, отбор проб и доливка масла; а/г 1ч | 2 | 21.05.2018 | 22.05.2018 |
| ВЛ 35кВ Н.Георгиевка-Медвежье |   | Выправка опор, а/г 2ч | 2 | 21.05.2018 | 22.05.2018 |
| ПС Строево ВЛ-10 кВ Л-2 |   | Замена изолятора, а/г 1ч | 1 | 21.05.2018 | 21.05.2018 |
| ПС Солнечная ВЛ-10 кВ Л-7  |   С вкл. на ночь | КР Замена опор, изоляторов, разрядников,траверс,ж/б приставок , а/г 2 ч | 5 | 21.05.2018 | 25.05.2018 |
| ПС Матросовская ВЛ-10 кВ Л-4  |   С вкл. на ночь | Верховой осмотр, проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, а/г 1ч | 3 | 21.05.2018 | 23.05.2018 |
| ПС Разлив В 10 кВ Л-3 Галкино |   | ТО РЗА в объёме В, а/г 1ч | 1 | 21.05.2018 | 21.05.2018 |
| ПС Разлив В 10 кВ Л-4 Котельная |   | ТО РЗА в объёме В, а/г 1ч | 1 | 21.05.2018 | 21.05.2018 |
| ПС Разлив В 10 кВ Л-5 Лушниково |   | ТО РЗА в объёме В, а/г 1ч | 1 | 21.05.2018 | 21.05.2018 |
| ПС Разлив ТН 10 кВ |   | ТО РЗА в объёме В, а/г 1ч | 1 | 21.05.2018 | 21.05.2018 |
| ПС Разлив ТН-1 35 кВ |   | ТО РЗА в объёме В, а/г 1ч | 1 | 21.05.2018 | 21.05.2018 |
| ПС Разлив ТН-2 35 кВ |   | ТО РЗА в объёме В, а/г 1ч | 1 | 21.05.2018 | 21.05.2018 |
| ПС Промышленная ЛРТ-2 |   | ТР ЛРТ, РТ 10 кВ АТ4; ТО РБ-10 кВ АТ-4, а/г 3ч | 12 | 21.05.2018 | 01.06.2018 |
| ПС Восточная В-6кВ Л-9 519 кольцевая |   | ТО В-6, а/г 1ч. | 1 | 21.05.2018 | 21.05.2018 |
| ПС Восточная В-6кВ Л-10 810 кольцевая |   | ТО В-6, а/г 1ч. | 1 | 21.05.2018 | 21.05.2018 |
| ПС Верхнеглубокое В 10 кВ Л-3 РРС |   | КР В 10 кВ Л-3, а/г 2ч | 1 | 21.05.2018 | 21.05.2018 |
| ПС Дубровное Т-1 |   | ТО РЗА в объеме К, а/г 2ч | 2 | 21.05.2018 | 22.05.2018 |
| ПС Мокроусово ВЛ-10 кВ Л-9  |   | Ревизия разъединителя 10 кВ, а/г 1ч | 1 | 21.05.2018 | 21.05.2018 |
| ПС Мокроусово ВЛ-10 кВ Л-4  |   | Ревизия разъединителя 10 кВ, а/г 1ч | 1 | 21.05.2018 | 21.05.2018 |
| ПС Большое Приютное Т-2 |   | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 21.05.2018 | 21.05.2018 |
| ПС Большое Приютное 2С 10 кВ |   | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 21.05.2018 | 21.05.2018 |
| ПС Сухмень Т-1 |   | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 21.05.2018 | 21.05.2018 |
| ТП-123 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 2 | 22.05.2018 | 23.05.2018 |
| ПС Белоярская Т1 |  | В/в испытания; а/г 1ч | 1 | 22.05.2018 | 22.05.2018 |
| ПС Першино ВЛ-10кВ Л-3 |   | Проверка разрядников со снятием с опоры 3шт, а/г 2ч | 1 | 22.05.2018 | 22.05.2018 |
| ПС Строево В 10 кВ Л- 4 Гагарье |  | КР В-10; оборудование ячеек, а/г 2ч | 1 | 22.05.2018 | 22.05.2018 |
| ПС Боровская ВЛ-10кВ Л-1  |   | замена разрядников на опоре 22, а/г 1ч | 1 | 22.05.2018 | 22.05.2018 |
| ПС Шмаково ВЛ-10кВ Л-1  |   | Верховая ревизия опор, а/г 1ч | 1 | 22.05.2018 | 22.05.2018 |
| ПС Восточная В-6кВ Л-12 РП-34 кольцевая |   | ТО В-6, а/г 1ч. | 1 | 22.05.2018 | 22.05.2018 |
| ПС Восточная В-6кВ Л-14 16 кольцевая |   | ТО В-6, а/г 1ч. | 1 | 22.05.2018 | 22.05.2018 |
| ПС Верхнеглубокое В 10 кВ Л-4 Лебяжье кольцевая |   | КР В 10 кВ Л-4, а/г 2ч | 1 | 22.05.2018 | 22.05.2018 |
| ПС Верхнеглубокое ВЛ-10кВ Л-4  |   | Замена разрядника 10кВ- 6 шт, а/г 1ч | 1 | 22.05.2018 | 22.05.2018 |
| ПС Сетовное В 10 кВ Л-4 Гренадеры |   | К.Р. В 10 кВ Л-4, ревизия обогревов, опробование приводов, а/г 2ч | 1 | 22.05.2018 | 22.05.2018 |
| ПС Саратовская ВЛ-10 кВ Л-3  |   | Проверка разрядников, а/г 1ч | 1 | 22.05.2018 | 22.05.2018 |
| ПС Большое Приютное Т-1 |   | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 22.05.2018 | 22.05.2018 |
| ПС Большое Приютное 1С 10 кВ |   | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 22.05.2018 | 22.05.2018 |
| ПС Октябрьская Т-2 |   | Подготовка РВС-110 к грозосезону, а/г 2ч | 1 | 22.05.2018 | 22.05.2018 |
| ПС Глядянская ВЛ-10кВ Л-5  |   С вкл. на ночь | Выправка опор, выправка траверс, а/г 1ч | 3 | 22.05.2018 | 24.05.2018 |
| ПС Далматово-Р: Т1 |  | ТО Т1, В 110 Т1, а/г 2 ч | 3 | 23.05.2018 | 25.05.2018 |
| ПС Пуктыш Т1 |  | В/в испытания; а/г 1ч | 1 | 23.05.2018 | 23.05.2018 |
| ПС Вилкино Т1, ТТ 35 Т1 |  | Отбор проб и доливка масла; а/г 1ч | 1 | 23.05.2018 | 23.05.2018 |
| ПС Белозерская ТН-2 110 кВ |   | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 23.05.2018 | 23.05.2018 |
| ПС Белозерская ВЛ-10кВ Л-4 |   | Подключение новой ВЛ к действующей ВЛ-10кВ по техприсоединению, а/г 2ч | 1 | 23.05.2018 | 23.05.2018 |
| ПС Строево В 10 кВ Л- 3 Дундино |  | КР В-10; оборудование ячеек, а/г 2ч | 1 | 23.05.2018 | 23.05.2018 |
| ПС Восточная В-6кВ Л-18 68 кольцевая |   | ТО В-6, а/г 1ч. | 1 | 23.05.2018 | 23.05.2018 |
| ПС Восточная В-6кВ Л-30 ТП В-30-1 кольцевая |   | ТО В-6, а/г 1ч. | 1 | 23.05.2018 | 23.05.2018 |
| ПС Верхнеглубокое В 10 Л-5 кВ Поселок кольцевая |   | КР В 10 Л-5 кВ, а/г 2ч | 1 | 23.05.2018 | 23.05.2018 |
| ПС Верхнеглубокое ВЛ-10кВ Л-4  |   | Ревизия разъединителя- 1 шт, а/г 1ч | 1 | 23.05.2018 | 23.05.2018 |
| ПС Сетовное В 10 кВ Л-5 Золотое кольцевая |   | К.Р. В 10 кВ Л-5, ревизия обогревов, опробование приводов, а/г 2ч | 1 | 23.05.2018 | 23.05.2018 |
| ПС Мокроусово ВЛ-10 кВ Л-4  |   | Ревизия разъединителя 10 кВ, а/г 1ч | 1 | 23.05.2018 | 23.05.2018 |
| ПС Актабанская Т-1 |   | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 23.05.2018 | 23.05.2018 |
| ПС Актабанская С 10 кВ |   | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 23.05.2018 | 23.05.2018 |
| ПС Половинное ВЛ-10кВ Л-6  |   | Проверка разрядников.ОПН со снятием с опоры, а/г 1ч | 1 | 23.05.2018 | 23.05.2018 |
| ТП-155 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 2 | 24.05.2018 | 25.05.2018 |
| ПС Маслово Т1 |  | ТО Т1, опробование ОД-КЗ; а/г1ч | 2 | 24.05.2018 | 25.05.2018 |
| ПС Западная Т2, ТСН2 |  | В/в испытания; а/г 1ч | 1 | 24.05.2018 | 24.05.2018 |
| ПС Мостовская Т-1 |   | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 24.05.2018 | 24.05.2018 |
| ПС Строево ВЛ-10 кВ Л-5 |   | Проверка разрядников,ОПН со снятием с опоры, а/г 1ч | 1 | 24.05.2018 | 24.05.2018 |
| ПС Восточная В-6кВ Л-33 551 кольцевая |   | ТО В-6, а/г 1ч. | 1 | 24.05.2018 | 24.05.2018 |
| ПС Восточная В-6 кВ Л-1 ТП-10 |   | ТО В-6, а/г 1ч. | 1 | 24.05.2018 | 24.05.2018 |
| ПС Верхнеглубокое ТСН-2 |   | КР ТСН-2, а/г 2ч | 1 | 24.05.2018 | 24.05.2018 |
| ПС Пьянково-Т КЛ 10 кВ Л-5 |   | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 24.05.2018 | 24.05.2018 |
| ПС Большемартино ВЛ-10 кВ Л-1  |  | Замена опор, а/г 1ч | 1 | 24.05.2018 | 24.05.2018 |
| РП-35 |  | Профвосстановление РЗА | 1 | 25.05.2018 | 25.05.2018 |
| ПС Белозерская ВЛ-10кВ Л-6 |   | Подключение новой ВЛ к действующей ВЛ-10кВ, а/г 2ч | 1 | 25.05.2018 | 25.05.2018 |
| ПС Мостовская Т-2 |   | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 25.05.2018 | 25.05.2018 |
| ПС Строево В 10 кВ Л-5 Спорное |  | КР В-10; оборудование ячеек, а/г 2ч | 1 | 25.05.2018 | 25.05.2018 |
| ПС Восточная В-6 кВ Л-3 574 кольцевая |   | ТО В-6, а/г 1ч. | 1 | 25.05.2018 | 25.05.2018 |
| ПС Восточная В-6кВ Л-13 583 кольцевая |   | ТО В-6, а/г 1ч. | 1 | 25.05.2018 | 25.05.2018 |
| ПС Верхнеглубокое ТН 10 кВ |   | ТО ТН 10 кВ, а/г 2ч | 1 | 25.05.2018 | 25.05.2018 |
| ПС Центральная ВЛ-10кВ Л-8  |   | Замена опоры - 1 шт. , а/г 2ч | 1 | 25.05.2018 | 25.05.2018 |
| ЦРП Коновалово ВЛ-10 кВ Л-2  |   | Ревизия разъеденителя ТП, а/г 1ч | 1 | 25.05.2018 | 25.05.2018 |
| ПС Юнона:Т-2, ТН-2-110, ТТ-110 Т-2, ЛР-2-110, ШР-110 ТН-2, РП-2-110, В-110 Т-2, РТ-110 Т-2. |  | Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч. | 4 | 28.05.2018 | 31.05.2018 |
| РП-35 |  | Профвосстановление РЗА | 4 | 28.05.2018 | 31.05.2018 |
| ТП-253 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 2 | 28.05.2018 | 29.05.2018 |
| ВЛ-6кВ 50-500 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 2 | 28.05.2018 | 29.05.2018 |
| ПС Исетская: Т2 |  | ТО Т2,РВ 35 Т2 в нейтралиРВ 110 Т2 РВ 10 Т2 РВ 10 ТН2 яч № 15, а/г 2 ч  | 4 | 28.05.2018 | 31.05.2018 |
| ПС Мир В 110 Т2 |  | Кап. ремонт РТ2 110 Т2, В 110 Т2; а/г 2ч | 3 | 28.05.2018 | 30.05.2018 |
| ПС Костылево В 10 Т2, ТСН2, В 10: Костылево, Клоктухино, 2С 10, ТН2 10 |  | КР, а/г 2ч | 4 | 28.05.2018 | 31.05.2018 |
| ПС Михалево 1С 10 |  | Кап. ремонт ячеек 10 кВ, а/г 1ч | 4 | 28.05.2018 | 31.05.2018 |
| ВЛ 35кВ Раскатиха-Давыдовская |   | Вывести в ремонт для замены изоляции, выправки опоры, а/г 2ч | 5 | 28.05.2018 | 01.06.2018 |
| ПС Дружба ВЛ-10кВ Л-2  |   | Верховой осмотр 33опоры проверка разрядников ОПН со снятием с опоры 3шт., а/г 2ч | 1 | 28.05.2018 | 28.05.2018 |
| ПС Солнечная ВЛ-10 кВ Л-8 |   С вкл. на ночь | Замена разрядника перетяжка провода, замена изоляторов, а/г 1ч | 3 | 28.05.2018 | 30.05.2018 |
| ПС Восточная В-6 кВ Л-15 РП-18 кольцевая |   | ТО В-6, а/г 1ч. | 1 | 28.05.2018 | 28.05.2018 |
| ПС Восточная В-6 кВ Л-16 Насосная 7-1 кольцевая |   | ТО В-6, а/г 1ч. | 1 | 28.05.2018 | 28.05.2018 |
| ПС Моршиха ВЛ-10 кВ Л-2  |   | Выправка опоры ВЛ-10 кВ, а/г 1ч | 1 | 28.05.2018 | 28.05.2018 |
| ПС Частоозерье Т-1 |   | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 28.05.2018 | 28.05.2018 |
| ПС Пищальная ВЛ-10кВ Л-3  |   | Проверка разрядников.ОПН со снятием с опоры, а/г 1ч | 1 | 28.05.2018 | 28.05.2018 |
| ПС Раскатиха Т-2 |   | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 28.05.2018 | 28.05.2018 |
| ПС Песьяное Т1, В 35 Т1, ТСН1, 1С 10 |  | В/в испытания; а/г 1ч | 1 | 29.05.2018 | 29.05.2018 |
| ПС Маслово Т2 |  | ТО Т2, опробование ОД-КЗ; а/г1ч | 2 | 29.05.2018 | 30.05.2018 |
| ПС Строево В 10 кВ Л-2 Строево |  | КР В-10; оборудование ячеек, а/г 2ч | 1 | 29.05.2018 | 29.05.2018 |
| ПС Садовая ВЛ-10кВ Л-8  |   | Верховая ревизия опор, а/г 1ч | 1 | 29.05.2018 | 29.05.2018 |
| ПС Восточная В-6 кВ Л-20 263 кольцевая |   | ТО В-6, а/г 1ч. | 1 | 29.05.2018 | 29.05.2018 |
| ПС Восточная В-6 кВ Л-21 РП-18 кольцевая |   | ТО В-6, а/г 1ч. | 1 | 29.05.2018 | 29.05.2018 |
| ПС Сетовное ТСН-2 |   | ревизия обогревов, опробование приводов, а/г 2ч | 1 | 29.05.2018 | 29.05.2018 |
| ПС Моршиха ВЛ-10 кВ Л-4  |   | Ревизия разъеденителя ТП, а/г 1ч | 1 | 29.05.2018 | 29.05.2018 |
| ПС Частоозерье Т-2 |   | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 29.05.2018 | 29.05.2018 |
| ТП-386 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 2 | 30.05.2018 | 31.05.2018 |
| ПС Песьяное Т2, В 35 Т2, ТСН2, 2С 10 |  | В/в испытания; а/г 1ч | 1 | 30.05.2018 | 30.05.2018 |
| ПС Белозерская Т-1 |   | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 30.05.2018 | 30.05.2018 |
| ПС Восточная В-6 кВ Л-23 РП-6 кольцевая |   | ТО В-6, а/г 1ч. | 1 | 30.05.2018 | 30.05.2018 |
| ПС Восточная В-6 кВ Л-27 РП-4 кольцевая |   | ТО В-6, а/г 1ч. | 1 | 30.05.2018 | 30.05.2018 |
| ПС Сетовное В 10 кВ Т-1 |   | К.Р. В 10 кВ Т-1, ревизия обогревов, опробование приводов, а/г 2ч | 1 | 30.05.2018 | 30.05.2018 |
| ПС Сетовное ВЛ-10 кВ Л-4  |   | Выправка опоры , а/г 1ч | 1 | 30.05.2018 | 30.05.2018 |
| ПС Саратовская ВЛ-10 кВ Л-1  |   | Проверка разрядников, а/г 1ч | 1 | 30.05.2018 | 30.05.2018 |
| ПС Пионер ВЛ-10 кВ Л-2  |   | Выправка опор, а/г 1ч | 1 | 30.05.2018 | 30.05.2018 |
| ПС Новотроицкая Т-1 |   | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 30.05.2018 | 30.05.2018 |
| ПС Новотроицкая СВ 35 кВ |   | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 30.05.2018 | 30.05.2018 |
| ПС Новотроицкая С 10 кВ |   | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 30.05.2018 | 30.05.2018 |
| ПС Нижняя Т1 |  | В/в испытания; а/г 1ч | 1 | 31.05.2018 | 31.05.2018 |
| ПС Белозерская Т-2 |   | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 31.05.2018 | 31.05.2018 |
| ПС Восточная В-6 кВ Л-31 РП-21 |   | ТО В-6, а/г 1ч. | 1 | 31.05.2018 | 31.05.2018 |
| ПС Восточная В-6 кВ Л-32 РП-6 кольцевая |   | ТО В-6, а/г 1ч. | 1 | 31.05.2018 | 31.05.2018 |
| ПС Сетовное Т-1 |   | К.Р. КРУН 10 кВ замена проходной изоляции 10 кВ, а/г 2ч. | 1 | 31.05.2018 | 31.05.2018 |
| ПС Сетовное 1С 10 кВ |   | К.Р. КРУН 10 кВ замена проходной изоляции 10 кВ, а/г 2ч. | 1 | 31.05.2018 | 31.05.2018 |
| ПС Сетовное 2С 10 кВ |   | К.Р. КРУН 10 кВ замена проходной изоляции 10 кВ, а/г 2ч. | 1 | 31.05.2018 | 31.05.2018 |
| ПС Пищальная ВЛ-10кВ Л-4  |   | Проверка разрядников.ОПН со снятием с опоры, а/г 1ч | 1 | 31.05.2018 | 31.05.2018 |