Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования

ПАО «СУЭНКО» на февраль 2018 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)** | **Примечания,**  **причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на**  **ночь, и т.д.** | **Примечание,**  **вид ремонта,**  **аварийная**  **готовность и т.д.** | **Заявленный в месячный график срок**  **ремонта** | | |
| **Кол-во**  **дней** | **Начало**  **(дата)** | **Окончание**  **(дата)** |
| ПС Прорыв В-10: Комплекс, Прорыв, Сосновая Роща, Казак-Кочердык, В 10 Т1, |  | ТО, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 1ч | 1 | 01.02.2018 | 01.02.2018 |
| ПС Закоулово Т1, В 10 Т1, В 10: Ярки, Белое, Лебяжье |  | ТО; а/г 1ч | 2 | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| ПС Косолапово Т1, В 35 Т1, В 35 Камаган |  | ТО ОД КЗ1 110, В 10 Т1, проверка РЗА; а/г 1час | 1 | 01.02.2018 | 01.02.2018 |
| ПС Кузнецовская В 10: Плановый, Насосная-1, Петровка |  | ТО, ревизия обогревов а/г 1ч | 1 | 01.02.2018 | 01.02.2018 |
| ПС КЗММК В-10 кВ Л-31 ВА Курган кольцевая |  | ТО, а/г 1ч | 1 | 01.02.2018 | 01.02.2018 |
| ПС КЗММК В-10 ТСН-2 |  | ТО, а/г 1ч | 1 | 01.02.2018 | 01.02.2018 |
| ПС Белозерская АЧР 110 кВ |  | Проверка РЗА, а/г 1ч. | 2 | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| ПС КС-12  ТН1 |  | ТО ТН1, а/г 1 ч | 1 | 01.02.2018 | 01.02.2018 |
| ПС Красная Звезда: Т2, В 110 Т2 |  | ТО Т1, В 110 Т2 ТТ 110 Т2, а/г 1 ч | 2 | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| ТП-172 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч. | 2 | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| РП-28:  В-10 1С-10кВ. | С поочерёдным отключением ячеек. | Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч. | 8 | 01.02.2018 | 12.02.2018 |
| ПС Кузнецовская В 10: Ст.Панькино, Резерв яч 7, В 10 Т1 |  | ТО, ревизия обогревов а/г 1ч | 1 | 02.02.2018 | 02.02.2018 |
| ПС КС-12 ТН2 |  | ТО ТН2, а/г 1 ч | 1 | 02.02.2018 | 02.02.2018 |
| ПС Курорт В 10: Озерное, Курорт, Котельная, Прорыв, В 10 Т1, В-10Т-2, В 10, СВ 10 |  | ТО, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 1ч | 1 | 05.02.2018 | 05.02.2018 |
| ПС Сафакулево В 10 Т1, В 10 Т2, В 10 отходящих ВЛ 10 кВ |  | ТО, опробование приводов; а/г 1ч | 5 | 05.02.2018 | 09.02.2018 |
| ПС Косолапово В 10: Косолапово, Листвянка, Овцекомплекс |  | ТО, проверка РЗА; а/г 1ч | 2 | 05.02.2018 | 06.02.2018 |
| ПС Галкино ОПУ 1С-0,4кВ переменного тока |  | ТО, а/г 1ч | 1 | 05.02.2018 | 05.02.2018 |
| ВЛ 35 кВ Лебяжье-Сунгурово с отпайкой на Менщиково | Без включения на ночь | Вывести в ремонт для замены изоляции, верхового осмотра,  а/г 2 ч | 3 | 05.02.2018 | 07.02.2018 |
| ПС КЗММК: В-10 кВ Л-1 РП-17 кольцевая |  | ТО, а/г 1ч | 1 | 05.02.2018 | 05.02.2018 |
| ПС КЗММК: В-10 кВ Л-2  Курган-Шпунт -1 |  | ТО, а/г 1ч | 1 | 05.02.2018 | 05.02.2018 |
| ПС Промышленная: В 6 кВ Л-4 ТСН-5 |  | Проверка РЗА, а/г 1ч | 1 | 05.02.2018 | 05.02.2018 |
| ПС Промышленная: В 6 кВ Л-10 БСК-3 |  | Проверка РЗА, а/г 1ч | 1 | 05.02.2018 | 05.02.2018 |
| ПС Лесники: ВЛ 10 кВ Л-4 |  | Ревизия РЛНД ТП Л-4-29, а/г 2 ч. | 1 | 05.02.2018 | 05.02.2018 |
| ПС КС-12: Т1 |  | ТО В 10 Т1, ОПН 10 Т1а/г 1 ч | 1 | 05.02.2018 | 05.02.2018 |
| ПС Красная Звезда:  В 10 ТСН1, СВ 10, В 10 Октябрь, В 10 Демино |  | ТО оборудования поочередно, а/г 1 ч | 2 | 05.02.2018 | 06.02.2018 |
| РП- 10 кВ Чаши: В-10кВ Житниково-К |  | ТО В-10 Житниково-К, а/г 2ч | 1 | 05.02.2018 | 05.02.2018 |
| РП-16:  1С-6кВ, В-6 1С-6кВ, ТН-1, ТСН-1. | С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений. | Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч. | 2 | 05.02.2018 | 06.02.2018 |
| КТП-103 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч. | 1 | 05.02.2018 | 05.02.2018 |
| ВЛ-0,4кВ КТП-РБ-1-2 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 2 | 05.02.2018 | 06.02.2018 |
| ПС Труд: В 10 Т1, В 10: Труд, Редуть, Северное, Звериноголовское, СВ 10, В 10 Т2 |  | ТО, а/г 1час | 2 | 06.02.2018 | 07.02.2018 |
| ПС Обанино: Т1, В 10 Т1, В 10: Обанино, Коновалово, |  | ТО; а/г 1ч | 2 | 06.02.2018 | 07.02.2018 |
| ПС Кузнецовская В 10: Михайловка, Чумляк, СВ 10 |  | ТО, ревизия обогревов а/г 1ч | 1 | 06.02.2018 | 06.02.2018 |
| ВЛ 35 кВ Кр.Уралец-Пепелино |  | Замена изоляции; а/г 1ч | 1 | 06.02.2018 | 06.02.2018 |
| ПС КЗММК: В-10 Т-1 |  | ТО, а/г 1ч | 1 | 06.02.2018 | 06.02.2018 |
| ПС КЗММК: СВ-10 |  | ТО, а/г 1ч | 1 | 06.02.2018 | 06.02.2018 |
| ПС Промышленная: В 6 кВ Л-12 РП-7 |  | Проверка РЗА, а/г 1ч | 1 | 06.02.2018 | 06.02.2018 |
| ПС Промышленная: В 6 кВ Л-14 ДГР-3 |  | Проверка РЗА, а/г 1ч | 1 | 06.02.2018 | 06.02.2018 |
| ПС Черемухово: ВЛ 10 кВ Л-2 |  | Перетяжка провода,  а/г 2 ч | 1 | 06.02.2018 | 06.02.2018 |
| ПС КС-12: Т2 |  | ТО В 10 Т2, ОПН 10 Т2, а/г 1 ч | 1 | 06.02.2018 | 06.02.2018 |
| РП- 10 кВ Чаши:  В-10кВ Деулино |  | ТО В-10 Деулино, а/г 2ч | 1 | 06.02.2018 | 06.02.2018 |
| КТП-990 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 1 | 06.02.2018 | 06.02.2018 |
| КТП-148 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч. | 1 | 06.02.2018 | 06.02.2018 |
| ПС Косолапово: В 35 Т1, В 35 Камаган |  | ТО, проверка РЗА; а/г 1ч | 1 | 07.02.2018 | 07.02.2018 |
| ПС Галкино: ОПУ 1С-0,23кВ постоянного тока |  | ТО, а/г 1ч | 1 | 07.02.2018 | 07.02.2018 |
| ПС Кузнецовская В 10: Петрушино, Насосная-2, Резерв 12, В 10 Т2 |  | ТО, ревизия обогревов а/г 1ч | 1 | 07.02.2018 | 07.02.2018 |
| ВЛ 35 кВ Юргамыш-Т-Кислянка |  | Ремонт провода; а/г 2ч | 1 | 07.02.2018 | 07.02.2018 |
| ПС КЗММК: В-10 кВ Л-5 1212 |  | ТО, а/г 1ч | 1 | 07.02.2018 | 07.02.2018 |
| ПС КЗММК: В-10 кВЛ-6 ЦРП-1 кольцевая |  | ТО, а/г 1ч | 1 | 07.02.2018 | 07.02.2018 |
| ПС Промышленная: В 6 кВ Л-15 РП-7 |  | Проверка РЗА, а/г 1ч | 1 | 07.02.2018 | 07.02.2018 |
| ПС Промышленная: В 6 кВ Л-18 Корвет-2 |  | Проверка РЗА, а/г 1ч | 1 | 07.02.2018 | 07.02.2018 |
| ПС Памятинская: ВЛ-10 кВ Л-5 |  | Подключение вновь построенной отпайки на КТП, а/г 2 ч | 1 | 07.02.2018 | 07.02.2018 |
| ПС Светлый Дол: ВЛ-10 кВ Л-2 |  | Выправка опор, перетяжка провода, замена траверсы.  а/г 2 ч | 1 | 07.02.2018 | 07.02.2018 |
| ПС Боровская: ВЛ 10 кВ Л-2 |  | Выправка опор, а/г 2 ч. | 1 | 07.02.2018 | 07.02.2018 |
| ПС Погадайка: Т1, В 35 Т1, ТТ 35 Т1, РВ 35 Т1, |  | ТО оборудования, а/г 1 ч | 1 | 07.02.2018 | 07.02.2018 |
| РП- 10 кВ Чаши:  В-10кВ Н.Жизнь |  | ТО В-10 Н.Жизнь, а/г 2ч | 1 | 07.02.2018 | 07.02.2018 |
| РП-16:  2С-6кВ, В-6 2С-6кВ, ТН-2, ТСН-2. | С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений. | Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч. | 2 | 07.02.2018 | 08.02.2018 |
| КТП-189 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч. | 1 | 07.02.2018 | 07.02.2018 |
| ТП-528 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 2 | 07.02.2018 | 08.02.2018 |
| ПС Альменево: В 10: Альменево-1, Центр, |  | ТО, опробование приводов, а/г 1ч | 1 | 08.02.2018 | 08.02.2018 |
| ПС Костылево: В 10 Т1, В 10: Костылево, Клоктухино |  | ТО; а/г 1ч | 2 | 08.02.2018 | 09.02.2018 |
| ПС Пуктыш В 10: Николаевка, Резерв яч.7, В 10 Т1 |  | ТО, ревизия обогревов а/г 1ч | 1 | 08.02.2018 | 08.02.2018 |
| ВЛ 35 кВ Сунгурово-Мокроусово | Без включения на ночь | Вывести в ремонт для замены изоляции, верхового осмотра,  а/г 2 ч | 2 | 08.02.2018 | 09.02.2018 |
| ПС КЗММК: В-10 кВ Л-7 Компрессорная-1 кольцевая |  | ТО, а/г 1ч | 1 | 08.02.2018 | 08.02.2018 |
| ПС КЗММК: В-10 ТСН-1 |  | ТО, а/г 1ч | 1 | 08.02.2018 | 08.02.2018 |
| ПС Промышленная: В 6 кВ Л-29 ДГР-4 |  | Проверка РЗА, а/г 1ч | 1 | 08.02.2018 | 08.02.2018 |
| ПС Промышленная: В 6 кВ Л-30 БСК-4 |  | Проверка РЗА, а/г 1ч | 1 | 08.02.2018 | 08.02.2018 |
| ПС Утятская: ВЛ 10 кВ Л-3 | С включением на ночь | Выпилка деревьев,  а/г 2г | 1 | 08.02.2018 | 08.02.2018 |
| ПС Погадайка: В 10 Т1, РВ 10 ТН1, ТСН1, ТН1 10 |  | ТО оборудования, а/г 1 ч | 1 | 08.02.2018 | 08.02.2018 |
| РП- 10 кВ Чаши:  В-10кВ Расковалово |  | ТО В-10 Расковалово, а/г 2ч | 1 | 08.02.2018 | 08.02.2018 |
| ТП-216 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч. | 1 | 08.02.2018 | 08.02.2018 |
| ПС Промышленная: В 6 кВ Л-31-855 |  | Проверка РЗА, а/г 1ч | 1 | 09.02.2018 | 09.02.2018 |
| ПС Промышленная: В 6 кВ Л-33 Заур. СЭСС |  | Проверка РЗА, а/г 1ч | 1 | 09.02.2018 | 09.02.2018 |
| ПС Светлый Дол: ВЛ-10 кВ Л-6 |  | Проверка разрядников, ТО, а/г 1 час | 1 | 09.02.2018 | 09.02.2018 |
| ТП-206 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч. | 2 | 09.02.2018 | 12.02.2018 |
| ПС Альменево: В 10 Ягодное, СВ 10 |  | ТО, опробование приводов, а/г 1ч | 1 | 12.02.2018 | 12.02.2018 |
| ПС Пепелино: В 10 Т1, В 10: Пепелино, Таволжанка, МТМ |  | ТО; а/г 1ч | 2 | 12.02.2018 | 13.02.2018 |
| ПС Маслово: Т1 |  | Опробование ОД, КЗ1 110, ревизия РВС 110 Т1, РТ2,4 10кВ; а/г 1ч | 2 | 12.02.2018 | 13.02.2018 |
| ВЛ 110 кВ Шумиха-Маслово-1 |  | Ревизия ЛР 110 на ПС Маслово; а/г 1ч | 2 | 12.02.2018 | 13.02.2018 |
| ПС Мирная: СВ 10 1 и 3С 10кВ |  | ТО; а/г 1час | 1 | 12.02.2018 | 12.02.2018 |
| ПС КЗММК: В-10 кВ Л-14 Компрессорная-2 кольцевая |  | ТО, а/г 1ч | 1 | 12.02.2018 | 12.02.2018 |
| ПС КЗММК: В-10 кВ Л-15 ЦРП-2 кольцевая |  | ТО, а/г 1ч | 1 | 12.02.2018 | 12.02.2018 |
| ПС Промышленная: В 6 кВ Л-41 ДГР-5 |  | Проверка РЗА, а/г 1ч | 1 | 12.02.2018 | 12.02.2018 |
| ПС Промышленная: В 6 кВ Л-44  ТП-Пр 44-2 |  | Проверка РЗА, а/г 1ч | 1 | 12.02.2018 | 12.02.2018 |
| ПС Солнечная: ВЛ-10 кВ Л-3 |  | Выправка опор, а/г 2 ч | 5 | 12.02.2018 | 16.02.2018 |
| ПС Утятская: ВЛ 10 кВ Л-6 | С включением на ночь | Выпилка деревьев,  а/г 2 ч. | 1 | 12.02.2018 | 12.02.2018 |
| ПС Альменево В 10: Солнечное, Иванково |  | ТО, опробование приводов, а/г 1ч | 1 | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
| ПС Косолапово: В 110 Марс |  | ТО; а/г 1ч | 1 | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
| ПС Шумиха ИМФ-3Р ВЛ 110 Искра |  | Проверка; а/г 1ч | 1 | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
| ПС Пуктыш В 10: Пуктыш, Никитино, СВ 10, Резерв яч.3 |  | ТО, ревизия обогревов а/г 1ч | 1 | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
| ПС Мирная: СВ 10 2 и 4С 10кВ |  | ТО; а/г 1час | 1 | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
| ПС КЗММК: В-10 кВ Л-16 1200 |  | ТО, а/г 1ч | 1 | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
| ПС КЗММК: В-10 кВ Л-18 Курган- Шпунт-2 |  | ТО, а/г 1ч | 1 | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
| ПС Промышленная: В 6 кВ Л-46 БСК-5 |  | Проверка РЗА, а/г 1ч | 1 | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
| ПС Промышленная: В 6 кВ Л-52 РП-24 |  | Проверка РЗА, а/г 1ч | 1 | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
| ПС Каширино: ВЛ 10 кВ Л-5 |  | Выпилка угрожающих деревьев, а/г 2 ч | 1 | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
| ПС Южная: Т1, В 35 Т1, В 10 Т1 |  | ТО Т1, В 10 Т1, В 35 Т1, ТСН1, ОПН 10 Т1, а/г 1 ч | 2 | 13.02.2018 | 14.02.2018 |
| РП-28:  В-10 2С-10кВ. | С поочерёдным отключением ячеек. | Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч. | 8 | 13.02.2018 | 22.02.2018 |
| ТП-304 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч. | 2 | 13.02.2018 | 14.02.2018 |
| ТП-1014 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 4 | 13.02.2018 | 16.02.2018 |
| ПС Альменево В 10: Малышево, Маслозавод |  | ТО, опробование приводов, а/г 1ч | 1 | 14.02.2018 | 14.02.2018 |
| ПС Советская: СВ 10, В 10 Т1, В 10: Березово, Рясово, Губаново, Советское |  | ТО; а/г 1ч | 2 | 14.02.2018 | 15.02.2018 |
| ПС Восход Т1 |  | ТО ОД, КЗ1 110, В 10 Т1; а/г 1час | 1 | 14.02.2018 | 14.02.2018 |
| ВЛ 110 кВ Целинная-Пески |  | Ремонт г/троса; а/г 2ч | 1 | 14.02.2018 | 14.02.2018 |
| ПС Сухоборка В 10: Курорт, В 10 Т1, Резерв яч.5 |  | ТО, ревизия обогревов а/г 1ч | 1 | 14.02.2018 | 14.02.2018 |
| ПС Кузнецовская ИМФ-3Р, Осц.50 |  | Проверка; а/г 1ч | 1 | 14.02.2018 | 14.02.2018 |
| ПС Мирная: В 10 №1 Т1, ТН1 10 |  | ТО; а/г 1час | 1 | 14.02.2018 | 14.02.2018 |
| ПС КЗММК: В-10 Т-2 |  | ТО, а/г 1ч | 1 | 14.02.2018 | 14.02.2018 |
| ПС КЗММК: В-10 кВ Л-20 РП-17 кольцевая |  | ТО, а/г 1ч | 1 | 14.02.2018 | 14.02.2018 |
| ПС КЗММК: В-10 кВ Л-21 Стальдробь кольцевая |  | ТО, а/г 1ч | 1 | 14.02.2018 | 14.02.2018 |
| ПС Промышленная: В 6 кВ Л-56-521 |  | Проверка РЗА, а/г 1ч | 1 | 14.02.2018 | 14.02.2018 |
| ПС Промышленная: В 6 кВ Л-57 ДГР-6 |  | Проверка РЗА, а/г 1ч | 1 | 14.02.2018 | 14.02.2018 |
| ПС Белозерская: ВЛ-10 кВ Л-6 |  | Монтаж СИП, а/г 2 ч | 1 | 14.02.2018 | 14.02.2018 |
| ПС Сибирская: ВЛ-10 кВ Л-8 |  | Замена изоляции, а/г 2 ч | 1 | 14.02.2018 | 14.02.2018 |
| ПС Альменево: В 10 Хоз. нужды |  | ТО, опробование приводов, а/г 1ч | 1 | 15.02.2018 | 15.02.2018 |
| ПС Маслово: Т2 |  | Опробование ОД, КЗ2 110, ревизия РВС 110 Т2, РТ1,3 10кВ; а/г 1ч | 2 | 15.02.2018 | 16.02.2018 |
| ВЛ 110 кВ Шумиха-Маслово-2 |  | Ревизия ЛР 110 на ПС Маслово; а/г 1ч | 2 | 15.02.2018 | 16.02.2018 |
| ПС Маяк: ИМФ-3Р, Осц.38 |  | Проверка; а/г 1ч | 1 | 15.02.2018 | 15.02.2018 |
| ПС Восход В 10: Воздвиженка, Сетово, Половинное, Дудинка |  | ТО проверка РЗА; а/г 1ч | 2 | 15.02.2018 | 16.02.2018 |
| ПС Сухоборка В 10: Кольцо, Сухоборская, СВ 10 |  | ТО, ревизия обогревов а/г 1ч | 1 | 15.02.2018 | 15.02.2018 |
| ПС Мирная В 10 №2 Т1, ТН2 10 |  | ТО; а/г 1час | 1 | 15.02.2018 | 15.02.2018 |
| ПС Промышленная: В 6 кВ Л-59 РП-24 |  | Проверка РЗА, а/г 1ч | 1 | 15.02.2018 | 15.02.2018 |
| ПС Промышленная: В 6 кВ Л-61 ТСН-6 |  | Проверка РЗА, а/г 1ч | 1 | 15.02.2018 | 15.02.2018 |
| ПС М. Курейное: ВЛ-10 кВ Л-2 |  | Ревизия разъединителя ТП, а/г 2 ч. | 1 | 15.02.2018 | 15.02.2018 |
| ПС Утятская: ВЛ 10 кВ Л-7 | С включением на ночь | Выпилка деревьев,  а/г 2 ч | 1 | 15.02.2018 | 15.02.2018 |
| ПС Южная: ТН1 10, ТН2 10 |  | ТО ТН1 10, ТН2 10 поочередно, а/г 1 ч | 2 | 15.02.2018 | 16.02.2018 |
| ТП-365 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч. | 2 | 15.02.2018 | 16.02.2018 |
| ПС Альменево: В 10 Т2, В 10 ТСН2 |  | ТО, опробование приводов, а/г 1ч | 1 | 16.02.2018 | 16.02.2018 |
| ПС Кирово: Сириус-2 ОМП ВЛ 110 Заря |  | Проверка; а/г 1ч | 1 | 16.02.2018 | 16.02.2018 |
| ПС Мирная: В 10 №3 Т2, ТН3 10 |  | ТО; а/г 1час | 1 | 16.02.2018 | 16.02.2018 |
| ПС Промышленная: В 6 кВ Л-62 БСК-6 |  | Проверка РЗА, а/г 1ч | 1 | 16.02.2018 | 16.02.2018 |
| ПС Промышленная: В 6 кВ Л-63 Заур. СЭСС |  | Проверка РЗА, а/г 1ч | 1 | 16.02.2018 | 16.02.2018 |
| ПС Казарки: ВЛ-10 кВ Л-2 |  | Ревизия РЛНД-10, а/г 2 ч | 1 | 16.02.2018 | 16.02.2018 |
| ПС Черемухово: ВЛ 10 кВ Л-2 |  | Перетяжка провода,  а/г 2 ч. | 1 | 16.02.2018 | 16.02.2018 |
| ПС Альменево: В 10 Т1, В 10 ТСН1 |  | ТО, опробование приводов, а/г 1ч | 1 | 19.02.2018 | 19.02.2018 |
| ПС Восход: В 35 Т1, В 35: Косулино, Целинная |  | ТО проверка РЗА; а/г 1ч | 1 | 19.02.2018 | 19.02.2018 |
| ПС Шумиха: 2С-0,4кВ переменного тока |  | ТО, а/г 1ч | 2 | 19.02.2018 | 20.02.2018 |
| ПС Мирная: В 10 №4 Т2, ТН4 10 |  | ТО; а/г 1час | 1 | 19.02.2018 | 19.02.2018 |
| ЦРП Варгаши: ВЛ-10 кВ Л-1 |  | Замена соединительных зажимов на выходах кабеля, а/г 2 ч | 4 | 19.02.2018 | 22.02.2018 |
| ЦРП Варгаши: ВЛ-10 кВ Л-5 |  | Замена соединительных зажимов на выходах кабеля, а/г 2 ч | 4 | 19.02.2018 | 22.02.2018 |
| ПС Каширино: ВЛ 10 кВ Л-6 |  | Выпилка угрожающих деревьев, а/г 2 ч | 1 | 19.02.2018 | 19.02.2018 |
| ПС КТЭЦ, ПС КЗКТ ГПП-2 |  | К№1 защит ВЛ-110 кВ КТЭЦ – КЗКТ ГПП-2 | 3 | 19.02.2018 | 21.02.2018 |
| ТП-493 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч. | 2 | 19.02.2018 | 20.02.2018 |
| ТП-125 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 4 | 19.02.2018 | 27.02.2018 |
| ПС Звериноголовская Сириус-2 ОМП ВЛ 110 Прорыв |  | ТО; а/г 0,5ч | 1 | 20.02.2018 | 20.02.2018 |
| ПС Пески: Т2 |  | ТО ОД, КЗ2 110, В 10 Т2; а/г 1час | 1 | 20.02.2018 | 20.02.2018 |
| ПС Сухоборка В 10: Резерв яч.12, Резерв яч.20, В 10 Т2 |  | ТО, ревизия обогревов а/г 1ч | 1 | 20.02.2018 | 20.02.2018 |
| ПС Мирная: В 10 Насосная 1 |  | ТО; а/г 1час | 1 | 20.02.2018 | 20.02.2018 |
| ПС Б. Мартино: ВЛ-10 кВ Л-1 |  | Расчистка трассы,  а/г 2 ч | 1 | 20.02.2018 | 20.02.2018 |
| ПС Куртамыш Сириус-2 ОМП ВЛ 110 Обанино, Осц. 182 |  | ТО; а/г 0,5ч | 1 | 21.02.2018 | 21.02.2018 |
| ПС Сухоборка: Т1, 1С 110кВ |  | ТО ЛР 110 Сафакулево, РТ1 110, РП1 110, подготовка РВС 110 к г/сезону; а/г 1ч | 1 | 21.02.2018 | 21.02.2018 |
| ПС Мирная: В 10 Насосная 3 |  | ТО; а/г 1час | 1 | 21.02.2018 | 21.02.2018 |
| ПС Каширино: ВЛ 10 кВ Л-5 |  | Выпилка угрожающих деревьев, а/г 2 ч | 1 | 21.02.2018 | 21.02.2018 |
| ПС Б. Мартино: ВЛ-10 кВ Л-2 |  | Ревизия разъединителя, выправка траверс,  а/г 2 ч. | 1 | 22.02.2018 | 22.02.2018 |
| ПС Мирная: В 10 Насосная 5 |  | ТО; а/г 1час | 1 | 22.02.2018 | 22.02.2018 |
| ЦРП Макушино: ВЛ-10 кВ Л-9 |  | Ревизия разъединителя, а/г 2 ч. | 1 | 22.02.2018 | 22.02.2018 |
| ПС Заря: В 10 Т1, В 10: Соколово, Н.Пески, Дубровное, Чистополье, Плетни, Резерв |  | Ревизия В 10; а/г 1ч | 3 | 26.02.2018 | 28.02.2018 |
| ПС Шумиха: 2С-0,23кВ постоянного тока |  | ТО, а/г 1ч | 1 | 26.02.2018 | 26.02.2018 |
| ПС Мирная: В 10 Д сад |  | ТО; а/г 1час | 1 | 26.02.2018 | 26.02.2018 |
| ВЛ 35кВ Суслово-Н-Пионер |  | Вывести в ремонт для замены изоляции, а/г 2 ч | 3 | 26.02.2018 | 28.02.2018 |
| ПС Суслово-Н: 2С 35 кВ |  | Т.О. РС-2-35,  ШР-35 Т-2,  РТ-2-35 Т-2,  РВС-35  Т-2, а/г 2ч | 3 | 26.02.2018 | 28.02.2018 |
| ПС Суслово-Н: 1С 35 кВ |  | Т.О. ЛР-35кВ Пионер, ШР-35 Пионер, ШР-35 Т-1, РТ-1-35 Т-1, РС-1-35, РШ ТН-1-35, РВС-35 ТН-1, ТН-1 35 кВ ТТ 35 кВ а/г 2ч | 3 | 26.02.2018 | 28.02.2018 |
| ПС Солнечная: ВЛ-10 кВ Л-2 |  | Выправка опор, а/г 2 ч | 3 | 26.02.2018 | 28.02.2018 |
| РП-28:  1С-10кВ, В-10 1С-10кВ, ТН-1, ТСН-1. | С отключением и заземлением КЛ-10кВ всех присоединений. | Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч. | 1 | 26.02.2018 | 26.02.2018 |
| ТП-523 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч. | 2 | 26.02.2018 | 27.02.2018 |
| ПС КТЭЦ, ПС КЗКТ ГПП-2 |  | К№2 защит ВЛ-110 кВ КТЭЦ – КЗКТ ГПП-2 | 3 | 26.02.2018 | 28.02.2018 |
| ПС Сухоборка: 2С 110кВ |  | ТО ЛР 110 Нифанка, РТ2 110, РП2 110; а/г 1ч | 1 | 27.02.2018 | 27.02.2018 |
| ПС Макушино: ВЛ-10 кВ Л-2 |  | Ревизия РЛНД, а/г 2 ч | 1 | 27.02.2018 | 27.02.2018 |
| ПС Высокая: В 10 РТС, ОПН 10 РТС |  | ТО оборудования, а/г 1ч | 1 | 27.02.2018 | 27.02.2018 |
| РП-28:  2С-10кВ, В-10 2С-10кВ, ТН-2, ТСН-2. | С отключением и заземлением КЛ-10кВ всех присоединений. | Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч. | 1 | 27.02.2018 | 27.02.2018 |
| ПС Высокая: В 10 П/х ШААЗ |  | ТО оборудования, а/г 1ч | 1 | 28.02.2018 | 28.02.2018 |
| ТП-577 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч. | 2 | 28.02.2018 | 01.03.2018 |