Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования

ПАО «СУЭНКО» на апрель 2018 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)** | **Примечания,**  **причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на**  **ночь, и т.д.** | **Примечание,**  **вид ремонта,**  **аварийная**  **готовность и т.д.** | **Заявленный в месячный график срок**  **ремонта** | | |
| **Кол-во**  **дней** | **Начало**  **(дата)** | **Окончание**  **(дата)** |
| ВЛ 35 кВ Саратовская-м.Курейное |  | Замена изоляции, а/г 1ч | 5 | 02.04.2018 | 06.04.2018 |
| ПС Промышленная ЛР Т-1 |  | ТР ЛРТ, РП-1 10 кВ АТ3, РТ-2 10 кВ АТ3, а/г 2 ч | 12 | 02.04.2018 | 13.04.2018 |
| ПС Восточная Т-1, В-6 кВ Т-1 |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 02.04.2018 | 02.04.2018 |
| Т ПС Восточная Н-1-6 В-6 кВ Т-2 |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 02.04.2018 | 02.04.2018 |
| ПС Верхнеглубокое Т-1 |  | Подготовка разрядников РВС-110 кВ к грозовому сезону, а/г 2ч . | 1 | 02.04.2018 | 02.04.2018 |
| ПС Макушино ТН 1 110кВ, ТН-1 10кВ |  | ТО ОПН 110, РВП-10,  а/г 2 ч | 1 | 02.04.2018 | 02.04.2018 |
| ПС Сибирская Т-1 |  | Подготовка РВС-110 к грозосезону, а/г 2ч | 1 | 02.04.2018 | 02.04.2018 |
| ПС Глядянская Т-1; |  | ТО Т-1, подготовка ОПН 110кВ к грозосезону,  а/г 2 ч | 1 | 02.04.2018 | 02.04.2018 |
| ПС Глядянская Т-2 |  | ТО Т-2, подготовка ОПН 110кВ к грозосезону,  а/г 2 ч | 1 | 02.04.2018 | 02.04.2018 |
| ПС Нагорная Т-2 |  | ТО Т-2, а/г 2ч | 1 | 02.04.2018 | 03.04.2018 |
| ПС Нагорная ВЛ-10 кВ Л-2 | С включением на ночь | Вырубка деревьев, верховая ревизия,  а/г 1 час | 3 | 02.04.2018 | 04.04.2018 |
| ПС Половинное ВЛ-10 кВ Л-10 | С включением на ночь | Верховой осмотр,  а/г 1 час | 2 | 02.04.2018 | 03.04.2018 |
| ПС Барино: Т2 |  | ТО Т2, РВ 110 Т2, а/г 1 ч | 1 | 02.04.2018 | 02.04.2018 |
| ПС Красная Звезда: Т1 |  | ТО Т1, В 110 Т1, ОПН 110 Т1, РВС 35 Т1, В 10 Т1,/г 1 ч | 2 | 02.04.2018 | 03.04.2018 |
| ТП-50:  В-6 л.Выход ВЛ 50-904. | С отключением и заземлением КЛ-6 кВ | Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 2ч. | 1 | 02.04.2018 | 02.04.2018 |
| ПС 110/10кВ «Береговая»:  ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1,  РВС-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1, Т-1, ТН-1-110, ТТ-110 РП. |  | Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, подготовка к грозовому сезону, а/г 4ч. | 5 | 02.04.2018 | 06.04.2018 |
| РУ-6 кВ РП-43 |  | Опробывание | 5 | 02.04.2018 | 06.04.2018 |
| ТП-274 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 1 | 02.04.2018 | 02.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ КТП-436 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 5 | 02.04.2018 | 06.04.2018 |
| ПС Альменево 110/35/10кВ В 110 Т1, ТН1 110 |  | ТО ВОФ ТТ 110 Т1, ВОФ ТН1 110; а/г 1ч | 1 | 02.04.2018 | 02.04.2018 |
| ПС Звериноголовская 110/35/10 кВ Т1, Т2, В 35 Т1, В 35 Т2, ТН1,2 35кВ |  | ТО, подготовка ОПН, РВС 110/35 к г/сезону; а/г 1ч | 2 | 02.04.2018 | 03.04.2018 |
| ПС Куртамыш 110/35/10 Т1, ТН1 110 |  | Отбор проб масла; а/г 1ч | 1 | 02.04.2018 | 02.04.2018 |
| ПС Мартыновка 110/10кВ В 10 отходящих ВЛ |  | ТО, опробование приводов; а/г 1ч | 2 | 02.04.2018 | 03.04.2018 |
| ПС Целинная 110/35/10кВ КЛ 10 кВ: Рыбное, Южное, Дубровное, Бухаринка, Заманилки, Матвеевка, ХПП, Комхоз |  | В/в испытания; а/г 2ч | 4 | 02.04.2018 | 05.04.2018 |
| ПС Целинная 110/35/10кВ ТН1 110, ТН2 110 |  | ТО, а/г 1ч | 2 | 02.04.2018 | 03.04.2018 |
| ПС Урал 110/10 Т1, В 10 Т1, ТСН1 |  | ТО ОД, КЗ 110, ревизия г/защиты, обогрева; а/г 1ч | 1 | 02.04.2018 | 02.04.2018 |
| ПС Кузнецовская 110/10кВ Т1, ТСН1 |  | ТО, подготовка РВС 110 к г/сезону; а/г 1ч | 1 | 02.04.2018 | 02.04.2018 |
| ВЛ 110 Мирная-НПС-1 |  | Замена изоляции, ревизия искровых промежутков; а/г1ч | 1 | 02.04.2018 | 02.04.2018 |
| ПС Каширино Т-1 | С включением на ночь | ТО ОПН-35 к грозосезону, а/г 2ч | 1 | 03.04.2018 | 03.04.2018 |
| ПС Восточная Т-2 |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 03.04.2018 | 03.04.2018 |
| ПС Восточная ТН-2-6 |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 03.04.2018 | 03.04.2018 |
| ПС Лопатки Т-1 |  | Подготовка разрядников РВС-110 кВ и РВС-35 кВ к грозовому сезону, а/г 2ч | 1 | 03.04.2018 | 03.04.2018 |
| ПС Макушино ТН 2 110кВ, ТН-2 10кВ |  | ТО ОПН 110, РВП-10,  а/г 2 ч | 1 | 03.04.2018 | 03.04.2018 |
| ПС Сибирская Т-2 |  | Подготовка РВС-110 к грозосезону, а/г 2ч | 1 | 03.04.2018 | 03.04.2018 |
| ПС Барино: С 35 кВ |  | ТО В 35 Мехонка, а/г 1 ч | 1 | 03.04.2018 | 03.04.2018 |
| ПС 110/6кВ «КЗКТ ГПП-1»:  Т-1. |  | Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч. | 2 | 03.04.2018 | 04.04.2018 |
| ТП-421 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 1 | 03.04.2018 | 03.04.2018 |
| ПС Урал 110/10 В 10: Элеватор, Птичье, Далур, Плодосовхоз, Березово, Столбово, Кольцо, Комплекс 2, ТН1 10 |  | ТО, опробование приводов, обогревов а/г 1ч | 2 | 03.04.2018 | 04.04.2018 |
| ПС Кузнецовская 110/10кВ Т2, ТСН2 |  | ТО, подготовка РВС 110 к г/сезону; а/г 1ч | 1 | 03.04.2018 | 03.04.2018 |
| ПС Нифанка 110/10 ИМФ ВЛ 110 Сухоборская, осциллограф 347 |  | Проверка; а/г 1ч | 1 | 03.04.2018 | 03.04.2018 |
| ВЛ 110 Мирная-НПС-2 |  | Замена ГВН, ревизия искровых промежутков; а/г1ч | 1 | 03.04.2018 | 03.04.2018 |
| ПС Солнечная Т-1 |  | Подготовка РВС-110 к грозовому сезону (СШ-10 запитать через Л-5 от ЦРП-Варгаши), а/г 2ч | 2 | 04.04.2018 | 05.04.2018 |
| ПС Каширино Т-2 |  | ТО ОПН-35 к грозосезону, а/г 2ч | 1 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| ПС Утятская Т-1, В-10 кВ Т-1 |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| ПС Утятская ТН-1-10 |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| ПС Лопатки Т-2 |  | Подготовка разрядников РВС-110 кВ и РВС-35 кВ к грозовому сезону, а/г 2ч | 1 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| ПС Казаркино Т-1 |  | ТО Т-1, ОД-КЗ-110, ТСН а/г 2ч | 1 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| ПС Мокроусово Т-1 |  | ТО ОД-110 Т-1 и КЗ-110 Т-1, а/г 2ч | 1 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| ПС Боровлянская В 10 кВ Л 1 Боровлянка; Л 3 Притобольное; Л 4 Мочалово кольцевая |  | ТО и опробование приводов В 10кВ, а/г 2 ч | 1 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| ПС Боровлянская Т-1 |  | ТО ОД; КЗ 110 кВ, подготовка РВС 110 кВ Т-1 к грозосезону,  а/г 2 ч | 1 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| ПС Нагорная В 10 кВ Л-2 Утятка |  | ТО В-10, а/г 1ч | 1 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| ПС Нагорная В 10 кВ Л-3 Заборка |  | ТО В-10, а/г 1ч | 1 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| ПС Нагорная ТН 10 кВ |  | ТО ТН 10 кВ, а/г 1ч. | 1 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| ПС Сибирская ВЛ-10 кВ Л-7 |  | Проверка разрядников, а/г 1 час | 1 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| ПС Кодская: Т2 |  | ТО Т2, РВ 110 Т2, а/г 1ч | 1 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| ПС Тамакул: Т2 |  | ТО РВ 35 Т2, а/г 1 ч | 1 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| ТП-4 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 2 | 04.04.2018 | 05.04.2018 |
| КТП-193 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 1 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| ПС Нижняя 110/10кВ Т1 |  | ТО РВС 110 ; а/г 1ч | 1 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| ПС Маяк 110/10кВ В 10: Мишкино-1, Мелькомбинат-1, Такташи , 2-я Пятилетка, РЭС, Маслово, Сельхозтехника, Птичник, Островное, РП Восход, Резерв |  | ТО В 10; а/г 1ч | 3 | 04.04.2018 | 06.04.2018 |
| ПС Мартыновка 110/10кВ Т1, В 10 Т1 |  | ТО, опробование ОД, КЗ 110, подготовка к г/сезону; а/г 1ч | 2 | 04.04.2018 | 05.04.2018 |
| ПС Нифанка 110/10кВ Т1 |  | ТО, подготовка РВС 110 к г/сезону; а/г 1ч | 1 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| ПС Утятская Т-2, В-10 кВ Т-2 |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 05.04.2018 | 05.04.2018 |
| ПС Утятская ТН-2-10 |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 05.04.2018 | 05.04.2018 |
| ПС Трюхино Т-1, В 10 кВ Т-1, В 110 кВ Т-1 |  | ТО Т-1, В 110 кВ Т-1, В 10 кВ Т-1, а/г 2ч | 1 | 05.04.2018 | 05.04.2018 |
| ПС Мокроусово Т-2 |  | ТО ОД-110 Т-2 и КЗ-110 Т-2. Замена масла в гидрозатворах вводов 110 кВ, а/г 2ч | 1 | 05.04.2018 | 05.04.2018 |
| ПС Новогеоргиевка Т-1 |  | Т-1, ТСН, доливка масла в Т-1, а/г 2ч | 2 | 05.04.2018 | 06.04.2018 |
| ПС Новогеоргиевка В 35 кВ Т-1, В 35 кВ Медвежье |  | ТО В 35 кВ, а/г 2ч | 2 | 05.04.2018 | 06.04.2018 |
| ПС Новогеоргиевка Т-1, С 35 кВ |  | ТО РТ-35 Т-1, ШР-35 Т-1, ШР-35 ТН, ШР-35 ВЛ Медвежье, ЛР-35 ВЛ Медвежье, а/г 2ч | 2 | 05.04.2018 | 06.04.2018 |
| ПС Новогеоргиевка Т-1 |  | Подготовка РВС-110, 35 к грозосезону, ТО ОД, КЗ-110, а/г 2ч | 2 | 05.04.2018 | 06.04.2018 |
| ПС Давыдовская Т-1, Т-2 |  | Подготовка РВС-35 Т-1,Т-2 к грозосезону, а/г 2ч | 1 | 05.04.2018 | 05.04.2018 |
| ПС Давыдовская В 10 кВ Л 1 Патраки, Л 3 Осиновка, Л 5 Туманово |  | ТО и опробование приводов В 10кВ, а/г 2 ч | 1 | 05.04.2018 | 05.04.2018 |
| ЦРП Макушино ВЛ-10 кВ Л-6 |  | Перетяжка провода,  а/г 2 часа | 1 | 05.04.2018 | 05.04.2018 |
| ЦРП Макушино ВЛ-10 кВ Л-6 |  | Выправка траверс,  а/г 1 час | 1 | 05.04.2018 | 05.04.2018 |
| ПС Басковская ВЛ-10 кВ Л-2 |  | Ревизия разъединителя, выправка траверс,  а/г 1час | 1 | 05.04.2018 | 05.04.2018 |
| ЦРП Петухово ВЛ-10 кВ Л-3 |  | Ревизия РЛНД, а/г 1 час | 1 | 05.04.2018 | 05.04.2018 |
| ПС Самохвалово: Т1 |  | ТО ОД, КЗ 110 Т1, РВ 110 Т1, а/г 1 ч | 1 | 05.04.2018 | 05.04.2018 |
| ПС Широково: Т1 |  | ТО РВ 35 Т1, а/г 1ч | 1 | 05.04.2018 | 05.04.2018 |
| ПС Альменево 110/35/10кВ В 110 Т2, ТН2 110 |  | ТО ВОФ ТТ 110 Т2, ВОФ ТН2 110; а/г 1ч | 1 | 05.04.2018 | 05.04.2018 |
| ПС 110/10кВ Прорыв Т1 |  | Подготовка к грозовому сезону РВС 110; а/г 1 ч | 1 | 05.04.2018 | 05.04.2018 |
| ПС Закоулово 110/10кВ Т1,В 10 Т1, ТСН1 |  | ТО РТ1 110, ОД, КЗ1 110, ТСН1; а/г 1ч | 2 | 05.04.2018 | 06.04.2018 |
| ПС Целинное 110/35/10 ИМФ ВЛ 110 Альменево, Косолапово, Пески, осциллограф 181 |  | Проверка; а/г 1ч | 1 | 05.04.2018 | 05.04.2018 |
| ПС Травная 35/10кВ Т1, В 35/10 Т1, ТСН |  | ТО, слив конденсата, ревизия обогревов, ревизия г/защиты, а/г 1ч | 1 | 05.04.2018 | 05.04.2018 |
| ВЛ 35 Б.Рига-Травная |  | ТО ШР 35 на ПС Травная, а/г 1ч | 1 | 05.04.2018 | 05.04.2018 |
| ПС Нифанка 110/10кВ Т2 |  | ТО, подготовка РВС 110 к г/сезону; а/г 1ч | 1 | 05.04.2018 | 05.04.2018 |
| ПС Боровская Т-1, В-10 Т-1 |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 06.04.2018 | 06.04.2018 |
| ПС Боровская ТН-1-10 |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 06.04.2018 | 06.04.2018 |
| ПС Раскатиха Т-2 |  | ТО ОД; КЗ 110 кВ, подготовка РВС 110 кВ Т-1 к грозосезону, а/г 2 ч | 1 | 06.04.2018 | 06.04.2018 |
| ПС Раскатиха В 10 кВ Л 1 Раскатиха кольцевая; Л 3 Камышное кольцевая; Л 5 Комплекс кольцевая |  | ТО и опробование приводов В 10кВ, а/г 2ч | 1 | 06.04.2018 | 06.04.2018 |
| ПС Макушино ВЛ 10 кВ Л-2 |  | Ревизия РЛНД, а/г 1 час | 1 | 06.04.2018 | 06.04.2018 |
| ЦРП Варгаши ВЛ-10 кВ Л-2 | С вкл. на ночь | Проверка ОПН, разрядников, а/г 1 час | 4 | 06.04.2018 | 09.04.2018 |
| ПС Кондино: Т1 |  | ТО Т1, РВ 110 Т1, а/г 1ч | 1 | 06.04.2018 | 06.04.2018 |
| ТП-128 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 1 | 06.04.2018 | 06.04.2018 |
| ПС Курорт 35/10кВ Т1, Т2 |  | Подготовка к грозовому сезону РВС 110; а/г 1 ч | 1 | 06.04.2018 | 06.04.2018 |
| ПС Аджитарово 110/10/кВ В 10 отходящих ВЛ |  | ТО , опробование приводов; а/г 1ч | 1 | 06.04.2018 | 06.04.2018 |
| ПС Строево Т-2 |  | ПодготовкаРВС-110 к грозовому сезону (СШ-10 запитать через Л-4 от ПС Солнечная),  а/г 2 ч | 1 | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| ПС Шмаково Т-1 |  | ТО РВС 35Т-1 к грозосезону, а/г2ч | 1 | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| ПС Боровская Т-2, В-10 Т-2 |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| ПС Боровская ТН-2-10 |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| ПС Южная ТН-1 110 кВ |  | ТО ТН 110 кВ, а/г2 ч | 3 | 09.04.2018 | 11.04.2018 |
| ПС Южная РП 110 кВ |  | ТО РП-1 110 кВ, а/г 2 ч | 3 | 09.04.2018 | 11.04.2018 |
| ПС Речное Т-1, Т-2 |  | Подготовка разрядников РВС-35 кВ к грозовому сезону, а/г 2ч | 1 | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| ПС Басковская Т-1 |  | ТО Т-1, ОД-КЗ-110, а/г 2ч | 1 | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| ПС Актабанская В 35 Т-1, В 35 Н.Троицкая |  | ТО В 35 кВ, а/г 2ч | 1 | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| ПС Актабанская Т-1 |  | Подготовка РВС 35кВ к грозосезону, а/г 2ч | 1 | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| ПС Восток Т-1 |  | ТО Т-1, а/г 2ч. | 1 | 09.04.2018 | 10.04.2018 |
| ПС Лопатки ВЛ 10 кВ Л-2 |  | Верховой осмотр,  а/г 1 час | 1 | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| ПС Восток ВЛ-10 кВ Л-3 |  | (ТО) Проверка разрядников, ОПН со снятия с опоры-3шт,  а/г 1 час | 1 | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| ПС Половинное ВЛ-10 кВ Л-8 | С включением на ночь | Верховой осмотр,  а/г 1 час | 3 | 09.04.2018 | 12.04.2018 |
| ПС Роза-Т ВЛ-10 кВ Л-3 | С включением на ночь | Обрезка крон деревьев,  а/г 1час | 3 | 09.04.2018 | 11.04.2018 |
| ПС Житниково: 1С 110 кВ | КРУН 10 кВ запитан с РП 10 кВ Чаши | ТО ЛР 110 Чаша-Н, РРП1 110, ЛР 110 Майская, РРП2 110, а/г 1 ч | 4 | 09.04.2018 | 12.04.2018 |
| ПС Мехонка: Т1 |  | ТО Т1, РВ 35 Т1, а/г 1ч | 1 | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| ПС 110/10кВ «Береговая»:  ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2,  РВС-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2, Т-2, ТН-2-110, СВ-110, ТТ-110 СВ. |  | Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, подготовка к грозовому сезону, а/г 4ч. | 5 | 09.04.2018 | 13.04.2018 |
| ПС 110/10кВ «Арматурная»:  Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1,  РВС-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1. |  | Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, подготовка к грозовому сезону, а/г 4ч. | 5 | 09.04.2018 | 13.04.2018 |
| ПС Береговая РУ-10 кВ ячеек с МП |  | Профконтроль РЗА | 5 | 09.04.2018 | 13.04.2018 |
| ТП-128 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 1 | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ КТП-436 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 2 | 09.04.2018 | 10.04.2018 |
| ТП-210 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 4 | 09.04.2018 | 12.04.2018 |
| ПС Альменево 110/35/10кВ Т1, 1С 35, 2С 35, СВ 35 |  | Кап. ремонт СР1 35, слив конденсата, доливка масла; а/г 2ч | 2 | 09.04.2018 | 10.04.2018 |
| ПС 35/10кВ Труд Т1, Т2 |  | ТО, подготовка РВС 35 к г/сезону; а/г 1ч | 1 | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| ПС Костылево 35/10кВ В35 Т2, СВ 35 |  | Слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч | 1 | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| ПС Маяк 110/10кВ В 10: Мишкино-2, Мелькомбинат-2, РП Восход, |  | ТО В 10; а/г 1ч | 1 | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| ПС Травная 35/10кВ В 10: Лесное, Дубровное, Поселок, Линево, ТН 1 10 |  | ТО, опробование приводов, ревизия ТН1, РВП 10; а/г 1ч | 1 | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| ВЛ 35 кВ Н.Георгиевка-Медвежье |  | Замена изоляции | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ВЛ 35кВ Раскатиха-Обухово |  | Вывести в ремонт для ТО ЛР-35кВ ВЛ Обухово на ПС 110 кВ Раскатиха,  а/г 2 ч | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ВЛ 35кВ Раскатиха-Давыдовская |  | Вывести в ремонт для ТО ЛР-35кВ ВЛ Давыдовская на ПС 110 кВ Раскатиха, а/г 2 ч | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ПС ШкодиноТ-1 |  | ТО ОПН-35 к грозосезону, а/г 2ч | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ПС Иковка Т-1, В-10 кВ Т-1 |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ПС Иковка ТН-1-10 |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ПС Южная Т-1 |  | ТО: Т-1, В 110 кВ Т-1 и ТТ 110 кВ Т-1 , а/г 2 ч. | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ПС Саратовская В 10 кВ Л-1 Бородинка,  Л-3 Клюквенное, СВ 10 кВ |  | Опробование приводов, ревизия, а/г 2ч | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ПС Пашково Т-1 |  | Подготовка РВС 35кВ к грозосезону, а/г 2ч | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ПС Пашково В 35 кВ Т-1, В 35 кВ ВЛ, СВ 35 кВ |  | ТО В 35 кВ, а/г 2ч | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ПС Раскатиха 1С 35 кВ |  | ТО ЛР-35кВ ВЛ Обухово,  ШР-35 кВ; РС-1-3,5 а/г 2ч | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ПС Раскатиха 2С 35 кВ |  | ТО ЛР-35кВ ВЛ Давыдовская, ШР-35 кВ; РС-2-35, а/г 2ч | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ПС Промышленная ЛРТ-1 |  | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ПС Памятинская ВЛ-10 кВ Л-1 |  | Проверка разрядников, а/г 1 час | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ПС Белозерская ВЛ-10 кВ Л-6 |  | Проверка разрядников, а/г 1 час | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ПС Макушино ВЛ-10 кВ Л-9 |  | Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры а/г 2 ч | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ПС М.Курейное ВЛ-10 кВ Л-2 |  | Ревизия разъединителя, выправка траверс,  а/г 1час | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ПС Сибирская ВЛ-10 кВ Л-3 |  | Валка деревьев,  а/г 1 час | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ПС Калининская: Т1 |  | ТО ОД, КЗ 110 Т1, РВ 110 Т1, РВ 10 Т1, а/г 1ч | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ПС Мехонка: Т2 |  | ТО Т2, РВ 35 Т2, а/г 1ч | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ТП-415 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 2 | 10.04.2018 | 11.04.2018 |
| ПС Красногорская 35/10 кВ Т1 |  | Кап. ремонт; а/г 2ч | 4 | 10.04.2018 | 13.04.2018 |
| ВЛ 35 кВ Курорт-Труд |  | Замена изоляции, а/г 1ч | 3 | 10.04.2018 | 12.04.2018 |
| ПС Маяк 110/10кВ Т1, В 10 Т1, |  | ТО, опробование приводов, подготовка к г/сезону; а/г 1ч | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ПС Целинная 110/35/10кВ Т2 |  | ТО Т2 110 РВС 110/35/10, а/г 1ч | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ПС Свердловская 110/10 Т1, В 10 Т1, ТН1 10, ТСН1 10, В 10 Карасево |  | ТО ОД, КЗ1 110, ревизия г/защиты, обогревов, освещения, ЩПТ; а/г 1ч | 2 | 10.04.2018 | 11.04.2018 |
| ПС Белоярская 110/10кВ Т1 |  | ТО, подготовка РВС 110 к г/сезону; а/г 1ч | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ПС Барашково Т-1 |  | Подготовка РВС-35 к грозовому сезону, а/г 2ч | 1 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
| ПС ШкодиноТ-2 |  | ТО ОПН-35 к грозосезону, а/г 2ч | 1 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
| ПС Иковка Т-2, В-10 кВ Т-2 |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
| ПС Иковка ТН-2-10 |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
| ПС Пашково Т-2 |  | Подготовка РВС 35кВ к грозосезону, а/г 2ч | 1 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
| ПС Пашково В 35 кВ Т-2, В 35 кВ ВЛ, СВ 35 кВ |  | ТО В 35 кВ, а/г 2ч | 1 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
| ПС Новоберезово Т-1; Т-2 |  | Подготовка ОПН 110-35 кВ Т-1; Т-2 к грозосезону, а/г 2 ч | 1 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
| ПС Восток В 10 кВ Л-1 Восточное |  | ТО В-10, а/г 1ч | 1 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
| ПС Восток В 10 кВ Л-2 Волчье |  | ТО В-10, а/г 1ч | 1 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
| ПС Восток В 10 кВ Л-3 Шестаково |  | ТО В-10, а/г 1ч | 1 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
| ПС Половинное ВЛ-10 кВ Л-9 |  | Верховой осмотр,  а/г 1 час | 1 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
| ПС Васильевская ВЛ-10 кВ Л-2 | С включением на ночь | Верховой осмотр,  а/г 1 час | 2 | 11.04.2018 | 12.04.2018 |
| ПС Тамакул: Т1 |  | ТО РВ 35 Т1, а/г 1 ч | 1 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
| ПС Мехонка: СВ 35 |  | ТО СВ 35, а/г 1ч | 1 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
| ВЛ-10кВ 30-РП28 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 3 | 11.04.2018 | 13.04.2018 |
| ПС Обанино 110/10кВ Т1 |  | ТО РВС 110 ; а/г 1ч | 1 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
| ПС Маяк 110/10кВ Т2, В 10 Т2 |  | ТО, опробование приводов, подготовка к г/сезону; а/г 1ч | 1 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
| ПС Целинная 110/35/10кВ Т1 |  | ТО Т1 110 РВС 110/35/10, а/г 1ч | 1 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
| ПС Свердловская 110/10 В 10 Т2, ТН2 10, ТСН2 10, В 10 Стариково, Родники |  | ТО, ревизия г/защиты, обогревов, освещения, ЩПТ; а/г 1ч | 2 | 11.04.2018 | 12.04.2018 |
| ПС Пуктыш 110/10кВ Т1, ТСН1 |  | ТО, подготовка РВС 110 к г/сезону; а/г 1ч | 1 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
| ПС Барашково Т-2 |  | Подготовка РВС-35 к грозовому сезону, а/г 2ч | 1 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
| ПС КЗММК Т-1, В-10 кВ Т-1 |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
| ПС КЗММК ТН-1 10 кВ |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
| ПС Центральная Т-1 |  | Подготовка разрядников РВС-35 кВ к грозовому сезону, а/г 2ч | 1 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
| ПС Саратовская В 10 кВЛ-5 Моховое,  Л-7 Требушинное |  | Опробование приводов, ревизия, а/г 2ч | 1 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
| ПС Дубровное Т-2 |  | Подготовка РВС-110 Т-2, ОПН-10 Т-2 к грозовому сезон,у а/г 2ч | 1 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
| ПС Медвежье В 10 кВ Т-1, В 10 кВ Т-2,  СВ 10 кВ,  В 10 Л-1 Н.Георгиевка кольцевая |  | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов, а/г 2ч | 1 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
| ПС ОбуховоТ-1 |  | Подготовка РВС 35кВ Т-1 к грозосезону, а/г 2ч | 1 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
| ПС ОбуховоВ 10 кВ Л 2 Обухово; Л 3 Ярославка |  | ТО и опробование приводов В 10кВ, а/г 2 ч | 1 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
| ПС Восток В 10 кВ Л-4 Долгие |  | ТО В-10, а/г 1ч | 1 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
| ПС Восток ТН 10 кВ |  | ТО В-10, а/г 1ч | 1 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
| ПС Каширино ВЛ 10 кВ Л-1 |  | Ревизия РЛНД ТП К-1-3, а/г 1 час | 1 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
| ЦРП Петухово ВЛ-10 кВ Л-7 |  | Перетяжка провода,  а/г 1 час | 1 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
| ВЛ 35 кВ Мехонка-Кондино |  | ТО ЛР 35 Кондино на ПС Мехонка, а/г 2ч | 1 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
| ПС Красная Звезда:  ТН1 35 |  | ТО ТН1 35, ОПН 35 ТН1, а/г 1 ч | 1 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
| ПС Мехонка: 1С 35 кВ, |  | ТО ЛР 35 Кондино, а/г 1 ч | 1 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
| ТП-429 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 2 | 12.04.2018 | 13.04.2018 |
| ПС Альменево 110/35/10кВ 1С 35, ТН1 35 |  | Кап. Ремонт ТН1 35, ШР1 35 ТН1; а/г 2ч | 2 | 12.04.2018 | 13.04.2018 |
| ПС Песьяное 35/10кВ 1С 35, 2С 35, В35 Т1, В 35 Т2 |  | ТО; а/г 1ч | 2 | 12.04.2018 | 13.04.2018 |
| ПС Маяк 110/10кВ ТН1 110, ТН2 110 |  | ТО, отбор проб масла; а/г 1ч | 1 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
| ПС Целинная 110/35/10кВ СВ 35 |  | ТО, слив конденсата, доливка масла, а/г 1ч | 1 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
| ЦРП Пивкино В 10: Куликово, Кольцо |  | ТО В 10, а/г 1ч | 1 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
| ПС Стеклозаводская Т-1 |  | ТО Т-1, подготовка РВС, а/г 2 ч | 1 | 13.04.2018 | 13.04.2018 |
| ПС Лихачи Т-1 |  | Подготовка РВС-35 к грозовому сезону, а/г 2ч | 1 | 13.04.2018 | 13.04.2018 |
| ПС КЗММК Т-2, В-10 кВ Т-2 |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 13.04.2018 | 13.04.2018 |
| ПС КЗММК ТН-2 10 кВ |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 13.04.2018 | 13.04.2018 |
| ПС Уварово Т-1 |  | Подготовка РВС-35 Т-1 к грозовому сезону, а/г 2ч | 1 | 13.04.2018 | 13.04.2018 |
| ПС Медвежье В 10 кВ Л-3 Очистные,  Л-5 Котельная,  Л-6 оз. Медвежье,  Л-7 Н.Ильинка |  | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов, а/г 2ч | 1 | 13.04.2018 | 13.04.2018 |
| ПС Белозерская ВЛ-10 кВ Л-4 |  | Верховой осмотр, ТО,  а/г 1 час | 1 | 13.04.2018 | 13.04.2018 |
| ПС Меньщиково ВЛ 10 кВ Л-3 |  | Проверка разрядников и ОПН со снятием с опоры, а/г 1 час | 1 | 13.04.2018 | 13.04.2018 |
| ПС Казарки ВЛ 10 кВ Л-2 |  | Ревизия РЛНД, а/г 1 час | 1 | 13.04.2018 | 13.04.2018 |
| ВЛ 35 кВ Мехонка-Барино |  | ТО ЛР 35 Барино на ПС Мехонка, а/г 2ч | 1 | 13.04.2018 | 13.04.2018 |
| ПС Красная Звезда:  ТН2 35 |  | ТО ТН2 35, ОПН 35 ТН2, а/г 1 ч | 1 | 13.04.2018 | 13.04.2018 |
| ПС Мехонка: 2С 35 кВ |  | ТО ЛР 35 Барино, а/г 1 ч | 1 | 13.04.2018 | 13.04.2018 |
| ВЛ 35кВ Н.Березово-Обрядовская |  | Вывести в ремонт для подготовки РВС-35 к грозосезону на ПС 35 кВ Обрядовская,  а/г 2 ч | 1 | 16.04.2018 | 16.04.2018 |
| ПС Першино Т-1, В 10 кВ Т-1 |  | ТО В-10 Т-1, подготовка РВС к гроз. сезону а/г 2ч. | 1 | 16.04.2018 | 16.04.2018 |
| ПС Мостовская Т-1 |  | Подготовка РВС-110-35 к грозовому сезону, а/г 2ч | 2 | 16.04.2018 | 17.04.2018 |
| ПС Промышленная ЛР Т-2 |  | ТР ЛРТ, РТ 10 кВ АТ4,  а/г 2 ч | 12 | 16.04.2018 | 27.04.2018 |
| ПС Черемухово Т-1, В-10 кВ Т-1 |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 16.04.2018 | 16.04.2018 |
| ПС Черемухово ТН-10 |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 16.04.2018 | 16.04.2018 |
| ПС Черемухово ТСН-1 |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 16.04.2018 | 16.04.2018 |
| ПС Арлагуль Т-1 |  | Подготовка разрядников РВС-110 кВ к грозовому сезону, а/г 2ч. | 1 | 16.04.2018 | 16.04.2018 |
| ПС Старопершино Т-1 |  | Подготовка РВС-110 Т-1 к грозовому сезону, а/г 2ч | 1 | 16.04.2018 | 16.04.2018 |
| ПС Медвежье Т-1 |  | ТО Т-1, ТСН, доливка масла в Т-1, замена силикагеля, а/г 2ч | 1 | 16.04.2018 | 16.04.2018 |
| ПС Медвежье В 35 кВ Т-1, В 35 кВ Т-2, СВ 35 кВ |  | ТО В 35 кВ, а/г 2ч | 1 | 16.04.2018 | 16.04.2018 |
| ПС Медвежье Т-1 |  | Подготовка РВС-35 к грозосезону, а/г 2ч | 1 | 16.04.2018 | 16.04.2018 |
| ПС Медвежье Т-2 |  | Подготовка РВС-35 к грозосезону, а/г 2ч | 1 | 16.04.2018 | 16.04.2018 |
| ПС Обрядовская Т-1 |  | Подготовка РВС-35 Т-1 к грозосезону, а/г 2ч | 1 | 16.04.2018 | 16.04.2018 |
| ПС Моршиха ВЛ-10 кВ Л-4 |  | Ревизия разъединителя ТП, а/г 1 час | 1 | 16.04.2018 | 16.04.2018 |
| ПС Октябрьская ВЛ-10 кВ Л-6 |  | Замена РЛНД,  а/г 1 час | 1 | 16.04.2018 | 16.04.2018 |
| ПС Половинное ВЛ-10 кВ Л-3 |  | Верховой осмотр,  а/г 1 час | 1 | 16.04.2018 | 16.04.2018 |
| ПС Мальцево: Т1, 1С 110 кВ |  | ТО Т1, ОД, КЗ 110, ТР 110 Т1, В 35 Т1, В 10 Т1, а/г 1 ч | 2 | 16.04.2018 | 17.04.2018 |
| ПС Исетская: Т1 |  | ТО РВ 110 Т1, РВ 35 Т1, а/г 2ч | 1 | 16.04.2018 | 16.04.2018 |
| ПС 110/10кВ «Арматурная»:  Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2,  РВС-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2. |  | Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, подготовка к грозовому сезону, а/г 4ч. | 5 | 16.04.2018 | 20.04.2018 |
| ПС 110/6кВ «КЗКТ ГПП-1»:  Т-2. |  | Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч. | 2 | 16.04.2018 | 17.04.2018 |
| ПС Береговая РУ-10 кВ ячеек с МП |  | Профконтроль РЗА | 5 | 16.04.2018 | 20.04.2018 |
| ТП-441 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 2 | 16.04.2018 | 17.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ КТП-363 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 5 | 16.04.2018 | 20.04.2018 |
| РП-27 РУ-0,4кВ | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 2 | 16.04.2018 | 17.04.2018 |
| ПС Альменево 110/35/10кВ Т1 |  | Кап. Ремонт, замена РВС 110 на ОПН 110; а/г 2ч | 2 | 16.04.2018 | 17.04.2018 |
| ПС Красногорская 35/10 1С 10 кВ |  | Кап. ремонт; а/г 2ч | 5 | 16.04.2018 | 20.04.2018 |
| ПС Пепелино 35/10кВ В35 Т1, СВ 35 |  | ТО, слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч | 1 | 16.04.2018 | 16.04.2018 |
| ПС Аджитарово 110/10/кВ Т1, В 10 Т1 |  | ТО, опробование ОД, КЗ 110, подготовка к г/сезону; а/г 1ч | 2 | 16.04.2018 | 17.04.2018 |
| ПС Целинная 110/35/10кВ В 110 Пески |  | ТО, слив конденсата, доливка масла, а/г 1ч | 1 | 16.04.2018 | 16.04.2018 |
| ПС Мирная 110/10 кВ;  Т1, В 110 Т1 |  | ТО, отбор проб масла; а/г 1ч | 2 | 16.04.2018 | 17.04.2018 |
| ПС Памятинская Т-1, В 35 Т-1 |  | ТО В-35 Т-1, подготовка РВС к гроз. сезону а/г 2ч. | 1 | 17.04.2018 | 17.04.2018 |
| ПС Северная Т-1 |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 17.04.2018 | 17.04.2018 |
| ПС Северная В-6 Т-1 |  | Т.О., а/г 1ч. | 1 | 17.04.2018 | 17.04.2018 |
| ПС Северная ТН-1-6 |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 17.04.2018 | 17.04.2018 |
| ПС Северная ТСН-1 |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 17.04.2018 | 17.04.2018 |
| ПС Сунгурово Т-1 |  | Подготовка РВС-35 Т-1 к грозовому сезону, а/г 2ч | 1 | 17.04.2018 | 17.04.2018 |
| ПС Медвежье Т-2 |  | ТО Т-2, ТСН, доливка масла в Т-2 замена силикагеля, а/г 2ч | 1 | 17.04.2018 | 17.04.2018 |
| ПС Обрядовская В 10 кВ Л 1 Ялым кольцевая; Л 4 Обрядовка; Л 5 Ершовка; Л 6 Обрядовка |  | ТО и опробование приводов В 10кВ, а/г 2 ч | 1 | 17.04.2018 | 17.04.2018 |
| ПС Промышленная ЛРТ-2 |  | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 17.04.2018 | 17.04.2018 |
| ПС Актабанская ВЛ-10 кВ Л-4 |  | Проверка разрядников, а/г 1 час | 1 | 17.04.2018 | 17.04.2018 |
| ПС Исетская: Т2 |  | ТО РВ 110 Т2, РВ 35 Т1, а/г 2 ч | 1 | 17.04.2018 | 17.04.2018 |
| ПС Севостьяновская 110/10кВ Т1, |  | ТО Т1, отбор проб масла из вводов 110, подготовка к г/сезону; а/г 1ч | 1 | 17.04.2018 | 17.04.2018 |
| ПС Восход 110/35/10 Т1, 1С 35кВ, В 35 Т1, В 35: Косулино, Целинное |  | ТО, подготовка к г/сезону, слив конденсата , доливка масла; а/г 1ч | 2 | 17.04.2018 | 18.04.2018 |
| ПС Галкино 110/35/10 Т1, ТН1 110, ТН1 35, В 35 Т1, В 35 Карачельская, 1С 10кВ, СВ 10 |  | ТО, опробование приводов, ревизия г/защиты, отбор проб масла из ТН1 110; а/г 1ч | 2 | 17.04.2018 | 18.04.2018 |
| ЦРП Пивкино В 10 ввод№2, СВ 10, В 10 ввод №1, В 10: Майка, Мельзавод, Яковлевка, ТСН1, ТСН2 |  | ТО; а/г 1ч | 3 | 17.04.2018 | 19.04.2018 |
| ВЛ 35 кВ Частоозерье-Н.Троицкая (ВЛ 35 кВ Н.Троицкая) |  | Вывести в ремонт для ТО ШР-35 и ЛР-35 кВ ВЛ Н.Троицкая на ПС Частоозерье, а/г 2 ч | 1 | 18.04.2018 | 18.04.2018 |
| ПС Св. Дол Т-2 |  | Подготовка к грозовому сезону ОПН, а/г 2ч | 1 | 18.04.2018 | 18.04.2018 |
| ПС Мостовская Т-2 |  | Подготовка РВС-110-35 к грозовому сезону, а/г 2ч | 2 | 18.04.2018 | 19.04.2018 |
| ПС Лесники ОД-КЗ-ОПН 110 Т-1 |  | ТО ОД-КЗ-ОПН 110 Т-1, а/г 2 ч | 1 | 18.04.2018 | 18.04.2018 |
| ПС Северная Т-1 |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 18.04.2018 | 18.04.2018 |
| ПС Северная В-6 Т-1 |  | Т.О., а/г 1ч. | 1 | 18.04.2018 | 18.04.2018 |
| ПС Северная ТН-1-6 |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 18.04.2018 | 18.04.2018 |
| ПС Северная ТСН-1 |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч. | 1 | 18.04.2018 | 18.04.2018 |
| ПС Куртан Т-1 |  | Подготовка РВС-35 Т-1 к грозовому сезону, а/г 2ч | 1 | 18.04.2018 | 18.04.2018 |
| ПС Частоозерье Т-1 |  | Доливка масла в Т-1, а/г 2ч | 1 | 18.04.2018 | 18.04.2018 |
| ПС Частоозерье Т-1 |  | ТО Т-1, ОД-КЗ-110, а/г 2ч | 1 | 18.04.2018 | 18.04.2018 |
| ПС Частоозерье 1С 35 кВ |  | ТО ШР-35 и ЛР-35 кВ ВЛ Троицкая, а/г 2ч | 1 | 18.04.2018 | 18.04.2018 |
| ПС Частоозерье В 35 кВ Т-1, В 35 кВ Т-2 |  | Слив конденсата, доливка масла, а/г 2ч | 1 | 18.04.2018 | 18.04.2018 |
| ПС Частоозерье Т-1 |  | Подготовка РВС-110, 35 к грозосезону, ТО ОД, КЗ-110, а/г 2ч | 1 | 18.04.2018 | 18.04.2018 |
| ПС Дубровное Т-2 |  | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 18.04.2018 | 18.04.2018 |
| ПС Логовушка-тяга ВЛ 10 кВ Л-5 |  | Перетяжка провода в пролетах опор № 3-9 отпайки на ТП Л-5-20,  а/г 3 часа | 1 | 18.04.2018 | 18.04.2018 |
| ПС Сетовное ВЛ 10 кВ Л-4 |  | Ревизия РЛНД,  а/г 1 час | 1 | 18.04.2018 | 18.04.2018 |
| ПС Мальцево: Т2 |  | ТО Т2, РРП2 110, ОД,КЗ 110 Т2, В 35 Т2, В 10 Т2, а/г 1 ч | 3 | 18.04.2018 | 20.04.2018 |
| ТП-499 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 2 | 18.04.2018 | 19.04.2018 |
| ПС Альменево 110/35/10кВ Т1, 1С 35, В 35 Т1 |  | Кап. ремонт РТ1 35, ШР1 35, слив конденсата, доливка масла; а/г 2ч | 3 | 18.04.2018 | 20.04.2018 |
| ПС Долговка 35/10кВ В35 Т1, СВ 35 |  | ТО, слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч | 1 | 18.04.2018 | 18.04.2018 |
| ПС Преображенка 110/10/кВ 2С 110, СВ 110 |  | ТО ВОФ ТН2 110, ТТ 110 СВ, отбор проб масла ; а/г 1ч | 1 | 18.04.2018 | 18.04.2018 |
| ПС Мирная 110/10 кВ;  Т2, В 110 Т2 |  | ТО, отбор проб масла; а/г 1ч | 2 | 18.04.2018 | 19.04.2018 |
| ВЛ 110 кВ Белозерская-Дружба (ВЛ 110 кВ Белозерская) |  | Вывестив ремонт участок линии от ПС Белозерская до ПС Дружба для ТО ЛР 110 кВ ВЛ Белозерская до ПС Дружба, а/г 2 ч | 1 | 19.04.2018 | 19.04.2018 |
| ПС Дружба Т-1 |  | Подготовка к грозовому сезону РВС, а/г 2ч | 1 | 19.04.2018 | 19.04.2018 |
| ПС Мостовская ТН-1 35 кВ |  | Подготовка РВС-110-35 к грозовому сезону, а/г 2ч | 1 | 19.04.2018 | 19.04.2018 |
| ПС Лесники ОД-КЗ-ОПН 110 Т-2 |  | ТО ОД-КЗ-ОПН 110 Т-2, а/г 2ч | 1 | 19.04.2018 | 19.04.2018 |
| ПС Казаркино В 10 кВ Л-1 Капырино,  Л-2 Казаркино |  | ТО В 10 кВ а/г 2ч | 1 | 19.04.2018 | 19.04.2018 |
| ПС Рассвет Т-1 |  | Подготовка РВС-35 Т-1 к грозовому сезону, а/г 2ч . | 1 | 19.04.2018 | 19.04.2018 |
| ПС Частоозерье Т-2 |  | Доливка масла в Т-2, а/г 2ч | 1 | 19.04.2018 | 19.04.2018 |
| ПС Частоозерье Т-2 |  | ТО Т-2, ОД-КЗ-110, а/г 2ч | 1 | 19.04.2018 | 19.04.2018 |
| ПС Частоозерье 2С 35 кВ |  | ТО ШР-35, а/г 2ч | 1 | 19.04.2018 | 19.04.2018 |
| ПС Частоозерье В 35 кВ ВЛ Н. Троицкая |  | Слив конденсата, доливка масла, а/г 2ч | 1 | 19.04.2018 | 19.04.2018 |
| ПС Частоозерье Т-2 |  | Подготовка РВС-110, 35 к грозосезону, ТО ОД, КЗ-110, а/г 2ч | 1 | 19.04.2018 | 19.04.2018 |
| ПС Нагорная В 10 кВ Л 2 Утятка кольцевая; Л 3 Заборка кольцевая |  | ТО и опробование приводов В 10кВ, а/г 2 ч | 1 | 19.04.2018 | 19.04.2018 |
| ПС Сунгурово Т-1 |  | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 19.04.2018 | 19.04.2018 |
| ПС Сунгурово В 35 кВ ВЛ Мокроусово |  | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 19.04.2018 | 19.04.2018 |
| ПС Сунгурово С 10 кВ |  | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 19.04.2018 | 19.04.2018 |
| ПС Разлив ВЛ 10 кВ Л-5 |  | Проверка разрядников и ОПН со снятием с опоры, а/г 1 час | 1 | 19.04.2018 | 19.04.2018 |
| ПС Саратовская ВЛ 10 кВ Л-7 |  | Ревизия РЛНД,  а/г 1 час | 1 | 19.04.2018 | 19.04.2018 |
| ПС Строево ВЛ-10 кВ Л-2 | С включением на ночь | Верховой осмотр, проверка ОПН, а/г 1 час | 2 | 19.04.2018 | 20.04.2018 |
| ПС Камаган 35/10кВ В35 Т1, В 35 Т2, СВ 35 |  | ТО, слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч | 2 | 19.04.2018 | 20.04.2018 |
| ПС Марс 110/10кВ Т1 |  | ТО РВС 110, подготовка к г/сезону, а/г 1ч | 1 | 19.04.2018 | 19.04.2018 |
| ПС Галкино 110/35/10 В 10:Озерки, Прошкино, Комплекс-1, Комплекс-2, Галкино |  | ТО, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 1ч | 1 | 19.04.2018 | 19.04.2018 |
| ПС Казаркино В 10 кВ Л-3 Кошелево,  Л-4 Чистое |  | ТО В 10 кВ а/г 2ч | 1 | 20.04.2018 | 20.04.2018 |
| ПС Мокроусово Т-2 |  | Подготовка РВО-10 Т-2, РВС-35 Т-2 и РВС-110 Т-2 к грозовому сезону, а/г 2ч | 1 | 20.04.2018 | 20.04.2018 |
| ПС Мокроусово В 35 кВ Т-2 |  | Подготовка РВС-35 Т-2 к грозовому сезону, а/г 2ч. | 1 | 20.04.2018 | 20.04.2018 |
| ПС Мокроусово ТН-2-35 |  | Подготовка РВС-35 ТН-2 к грозовому сезону, а/г 2ч. | 1 | 20.04.2018 | 20.04.2018 |
| ПС Новоберезово В 6 кВ Л 7 Водник; ТСН-3; СВ 6кВ |  | ТО и опробование приводов В 6кВ, а/г 2 ч | 1 | 20.04.2018 | 20.04.2018 |
| ПС В.Глубокое ТН-1 110 кВ |  | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 20.04.2018 | 20.04.2018 |
| ПС В.Глубокое ТН-2 110 кВ |  | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 20.04.2018 | 20.04.2018 |
| ПС Макушино ВЛ-10 кВ Л-8 |  | Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, а/г 2 ч | 1 | 20.04.2018 | 20.04.2018 |
| ПС Пионер ВЛ 10 кВ Л-2 |  | Перетяжка провода,  а/г 2 часа | 1 | 20.04.2018 | 20.04.2018 |
| ПС М.Курейное ВЛ-10 кВ Л-6 |  | Перетяжка провода,  а/г  2 часа | 1 | 20.04.2018 | 20.04.2018 |
| ТП-627 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 1 | 20.04.2018 | 20.04.2018 |
| ПС Пески 110/10кВ Т2 |  | ТО РВС 110, подготовка к г/сезону, а/г 1ч | 1 | 20.04.2018 | 20.04.2018 |
| ЦРП Макушино ВЛ-10 кВ Л-13 |  | Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, а/г 1 час | 1 | 20.04.2018 | 20.04.2018 |
| ВЛ 35 кВ М.Курейное-Б.Мартино  (ВЛ 35 кВ М. Курейное) |  | Вывести в ремонт для ТО В 35 кВ ВЛ М. Курейное на ПС 110 кВ Большемартино, а/г 2 ч | 5 | 23.04.2018 | 27.04.2018 |
| ВЛ 35 кВ Н.Березово- Обрядовская |  | Ремонт ж/б опор, а/г 1 ч. | 5 | 23.04.2018 | 27.04.2018 |
| ПС Верхнесуерская Т-2 |  | Подготовка РВС-35 к грозовому сезону, а/г 2ч | 1 | 23.04.2018 | 23.04.2018 |
| ПС Верхнесуерская 2С 35 кВ |  | Подготовка РВС-35 к грозовому сезону, а/г 2ч | 1 | 23.04.2018 | 23.04.2018 |
| ПС Разлив Т-1 |  | ТО РВС 110 Т-1 к грозосезону, а/г2ч | 1 | 23.04.2018 | 23.04.2018 |
| ПС Городская Т-2 |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1ч. | 3 | 23.04.2018 | 25.04.2018 |
| ПС Городская ТН-6 кВ |  | Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1ч. | 3 | 23.04.2018 | 25.04.2018 |
| ПС Городская В-6 Т-2 |  | ТО, а/г 1ч. | 3 | 23.04.2018 | 25.04.2018 |
| ПС Городская В-6 Л-33-241 кольцевая |  | ТО, а/г 1ч. | 3 | 23.04.2018 | 25.04.2018 |
| ПС Городская В-6 Л-35-77 кольцевая |  | ТО, а/г 1ч. | 3 | 23.04.2018 | 25.04.2018 |
| ПС Городская В-6 Л-4 Курганприбор-4 |  | ТО, а/г 1ч. | 3 | 23.04.2018 | 25.04.2018 |
| ПС Городская В-6 Л-6 Курганприбор-1 |  | ТО, а/г 1ч. | 3 | 23.04.2018 | 25.04.2018 |
| ПС Большое Мартино Т-1, В 10 кВ Т-1, С 35 кВ, В 35 кВ ВЛ М.Курейное |  | ТО Т 1, В 10 кВ Т 1, С 35 кВ, В 35 кВ ВЛ М.Курейное, а/г 2ч | 5 | 23.04.2018 | 27.04.2018 |
| ПС Старопершино 2С 110 кВ |  | ТО ЛР 110 кВ ВЛ Мокроусово, РС 110 кВ,  а/г 2ч | 2 | 23.04.2018 | 24.04.2018 |
| ПС Старопершино 1С 110 кВ, Т-1 |  | ТО ЛР-110 кВ ВЛ – Мостовская, РС-110 кВ,  а/г 2 ч | 2 | 23.04.2018 | 24.04.2018 |
| ПС Восток 1С 110 кВ |  | ТО ТТ-110, ТН-1-110, замена силикагеля, а/г 2ч | 1 | 23.04.2018 | 23.04.2018 |
| ПС Восток 2С 110 кВ |  | ТО ТТ-110, ТН-2-110; замена силикагеля а/г 2ч | 1 | 23.04.2018 | 23.04.2018 |
| ЦРП Коновалово ВЛ-10 кВ Л-1 |  | Ревизия разъединителя ТП, а/г 1 час | 1 | 23.04.2018 | 23.04.2018 |
| ПС Борчаниново: Т1, 1С 110 кВ |  | ТО Т1, ЛР 110 Черняково, В 110 Т1,ТН 110, ТСН1, а/г 1 ч | 2 | 23.04.2018 | 24.04.2018 |
| ПС Береговая РУ-10 кВ ячеек с МП |  | Профконтроль РЗА | 5 | 23.04.2018 | 27.04.2018 |
| ТП-627 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 1 | 23.04.2018 | 23.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ КТП-363 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 5 | 23.04.2018 | 27.04.2018 |
| ПС Михалево 35/10 Т1, 1С 35кВ, В 35 Мануйлово |  | Кап. ремонт Т1, РТ1 35, ШР 35, ЛР 35 Мануйлово, СР1 35; а/г 2ч | 3 | 23.04.2018 | 25.04.2018 |
| ПС Михалево 35/10 Т1, СВ 35 |  | Кап. ремонт СР1 35, СР2 35; а/г 2ч | 5 | 23.04.2018 | 27.04.2018 |
| ВЛ 110 Шумиха-Маслово-1 |  | Замена изоляции, ремонт г/троса; а/г 2ч | 3 | 23.04.2018 | 25.04.2018 |
| ПС Альменево 110/35/10кВ Т2 |  | Кап. Ремонт, заамена РВС 110 на ОПН 110; а/г 2ч | 2 | 23.04.2018 | 24.04.2018 |
| ПС Косулино 35/10кВ В35 Т1, В 35 Т2, СВ 35 |  | ТО, слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч | 2 | 23.04.2018 | 24.04.2018 |
| ВЛ 35 кВ Куртамыш-Долговка |  | Выправка опор, верховой осмотр, а/г 1ч | 5 | 23.04.2018 | 27.04.2018 |
| ПС Мирная 110/10 кВ;  ТН1 110 кВ |  | ТО, а/г 1 час | 1 | 23.04.2018 | 23.04.2018 |
| ПС Верхнесуерская 1С 35 кВ |  | Подготовка РВС-35 к грозовому сезону, а/г 2ч | 1 | 24.04.2018 | 24.04.2018 |
| ПС Разлив Т-1 |  | ТО РВС 35Т-1 к грозосезону, а/г2ч | 1 | 24.04.2018 | 24.04.2018 |
| ПС Н.Троицкая Т-1 |  | ТО Т-1, а/г 2ч | 2 | 24.04.2018 | 25.04.2018 |
| ПС Черемухово ВЛ 10 кВ Л-6 |  | Вырубка кустарника,  а/г 1 час | 1 | 24.04.2018 | 24.04.2018 |
| ПС Казарки ВЛ 10 кВ Л-1 |  | Ревизия РЛНД, а/г 1 час | 1 | 24.04.2018 | 24.04.2018 |
| ПС Васильевская ВЛ-10 кВ Л-3 |  | Верховой осмотр,  а/г 1 час | 1 | 24.04.2018 | 24.04.2018 |
| ТП-72 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 2 | 24.04.2018 | 25.04.2018 |
| ТП-492 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 1 | 24.04.2018 | 24.04.2018 |
| ПС Звериноголовская 110/35/10 кВ Т1 |  | В/в испытания; а/г 2ч | 1 | 24.04.2018 | 24.04.2018 |
| ВЛ 35 Михалево-Мануйлово |  | Кап. Ремонт ЛР 35 на ПС Михалево; а/г 2ч | 2 | 24.04.2018 | 25.04.2018 |
| ПС Галкино 110/35/10 Т2, ТН2 110, В 35 Т2, 2С 35кВ, В 35: Б.Рига, Песчанка, ТН2 35, 2С 10кВ, СВ 10 |  | ТО, опробование приводов, ревизия г/защиты; а/г 1ч | 3 | 24.04.2018 | 26.04.2018 |
| ПС Мирная 110/10 кВ;  ТН2 110 кВ |  | ТО, а/г 1 час | 1 | 24.04.2018 | 24.04.2018 |
| ВЛ 110 кВ Басковская-Б.Мартино (ВЛ 110кВ Басковская) |  | Вывести в ремонт участок линии от ПС Басковская до ПС Б.Мартино для ТО ЛР 110 кВ ВЛ Басковская на ПС Б.Мартино, а/г 2ч. | 1 | 25.04.2018 | 25.04.2018 |
| ВЛ 110 кВ Басковская-Б. Мартино  ( ВЛ 110 кВ Басковская) |  | Вывести в ремонт для ТО ЛР 110 кв ВЛ Басковская на ПС 110 кв Большемартино, а/г 2 ч | 1 | 25.04.2018 | 25.04.2018 |
| ПС Белозерская Т-2, В 110кВ Т-2 |  | Подготовка к грозовому сезону РВС, ОПН,  а/г 2ч | 1 | 25.04.2018 | 25.04.2018 |
| ПС Большое Мартино С 110 кВ |  | ТО ЛР 110 кВ ВЛ Басковская, а/г 2ч | 1 | 25.04.2018 | 25.04.2018 |
| ПС Мокроусово Т-1 |  | Подготовка РВО-10 Т-1, РВС-35 Т-1 и РВС-110 Т-1 к грозовому сезону а/г 2ч | 1 | 25.04.2018 | 25.04.2018 |
| ПС Мокроусово В 35 кВ Т-1 |  | Подготовка РВС-35 Т-1 к грозовому сезону, а/г 2ч. | 1 | 25.04.2018 | 25.04.2018 |
| ПС Мокроусово ТН-1-35 |  | Подготовка РВС-35 ТН-1 к грозовому сезону, а/г 2ч | 1 | 25.04.2018 | 25.04.2018 |
| ПС Половинное Т-1 |  | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 25.04.2018 | 25.04.2018 |
| ПС Половинное 1С 10 кВ |  | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 25.04.2018 | 25.04.2018 |
| ПС Шмаково ВЛ 10 кВ Л-4 |  | Перетяжка провода и замена изоляторов,  а/г  2 часа | 1 | 25.04.2018 | 25.04.2018 |
| ПС Моршиха ВЛ-10 кВ Л-2 |  | Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, ревизия разъединителя ТП,  а/г 1 час | 1 | 25.04.2018 | 25.04.2018 |
| ПС Васильевская ВЛ-10 кВ Л-4 |  | Верховой осмотр,  а/г 1 час | 1 | 25.04.2018 | 25.04.2018 |
| ПС Ольховка: Т1 |  | ТО Т1, В 110 Т1, В 10 Т1, ТСН1, а/г 1 ч | 2 | 25.04.2018 | 26.04.2018 |
| ПС Альменево 110/35/10кВ Т2, 2С 35, В 35 Т2 |  | Кап. Ремонт РТ2 35, ШР2 35, слив конденсата, доливка масла; а/г 2ч | 3 | 25.04.2018 | 27.04.2018 |
| ВЛ 110 Шумиха-Маслово-2 |  | Замена изоляции, ремонт г/троса; а/г 2ч | 3 | 25.04.2018 | 27.04.2018 |
| ПС Кипель 35/10 кВ Т1 |  | ТО; а/г 1ч | 1 | 25.04.2018 | 25.04.2018 |
| ПС Белозерская Т-1, В 110кВ Т-1 |  | Подготовка к грозовому сезону РВС, ОПН,  а/г 2ч | 1 | 26.04.2018 | 26.04.2018 |
| ПС Матросовская Т-1 |  | Подготовка РВС-35 к грозовому сезону, а/г 2ч | 1 | 26.04.2018 | 26.04.2018 |
| ПС Половинное Т-2 |  | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 26.04.2018 | 26.04.2018 |
| ПС Половинное 2С 10 кВ |  | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 26.04.2018 | 26.04.2018 |
| ПС Саратовская ВЛ 10 кВ Л-3 |  | Выправка траверс, замена изоляторов,  а/г 1 час | 1 | 26.04.2018 | 26.04.2018 |
| ПС Юрахлы-Т ВЛ-10 кВ Л-5 | С включением на ночь | Перетяжка провода,  а/г2 часа | 3 | 26.04.2018 | 28.04.2018 |
| ПС Советская 35/10кВ Т1, Т2 |  | ТО РВС 1 35, РВС 2 35; а/г 1ч | 2 | 26.04.2018 | 27.04.2018 |
| ПС Михалево 35/10 2С 35кВ, В 35 Целинное |  | Кап. ремонт ШР 35, ЛР 35 Целинное, СР2 35; а/г 2ч | 2 | 26.04.2018 | 27.04.2018 |
| ВЛ 35 Целинное-Михалево |  | Кап. Ремонт ЛР 35 на ПС Михалево; а/г 2ч | 2 | 26.04.2018 | 27.04.2018 |
| ПС Кипель 35/10 кВ Т2 |  | ТО; а/г 1ч | 1 | 26.04.2018 | 26.04.2018 |
| ПС Фрунзе Т-1 |  | Подготовка к грозовому сезону РВС, а/г 2ч | 1 | 27.04.2018 | 27.04.2018 |
| ПС Матросовская Т-2 |  | Подготовка РВС-35 к грозовому сезону, а/г 2ч | 1 | 27.04.2018 | 27.04.2018 |
| ПС Садовая Т-1 |  | Т.О РВС-110 Т-1 к грозовому сезону, а/г 2ч | 1 | 27.04.2018 | 27.04.2018 |
| ПС Половинное В 35 кВ ВЛ Васильевская |  | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 27.04.2018 | 27.04.2018 |
| ПС Половинное В 35 кВ ВЛ Пищальная |  | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 27.04.2018 | 27.04.2018 |
| ПС Половинное СВ 35 кВ |  | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 27.04.2018 | 27.04.2018 |
| ПС Половинное ТН-1 35 кВ |  | Проф. испытания, а/г 1 час | 1 | 27.04.2018 | 27.04.2018 |
| ПС Ольховка: Т2 |  | ТО Т2, В 110 Т2, В 10 Т2, ТСН2, а/г 1 ч | 2 | 27.04.2018 | 28.04.2018 |
| ПС Садовая Т-2 |  | Т.О РВС-110 Т-2 к грозовому сезону, а/г 2ч | 1 | 27.04.2018 | 27.04.2018 |
| ПС Сетовное Т-1 |  | ТО Т 1, РВС-110, ОД-КЗ-110, а/г 2ч | 1 | 27.04.2018 | 27.04.2018 |