Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования

ПАО «СУЭНКО» на ноябрь 2018 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)** | **Примечания,**  **причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на**  **ночь, и т.д.** | **Примечание,**  **вид ремонта,**  **аварийная**  **готовность и т.д.** | **Заявленный в месячный график срок**  **ремонта** | | |
| **Кол-во**  **дней** | **Начало**  **(дата)** | **Окончание**  **(дата)** |
| ВЛ 35кВ Саратовская-М.Курейное |  | Вывести в ремонт для замены изоляции; а/г 2 ч. | 2 | 01.11.2018 | 02.11.2018 |
| ПС Строево В-10 Л-3 Дундино | С включеним на ночь | Установка дополнительных промежуточных опор в пролетах №187-221; а/г 2 ч. | 2 | 01.11.2018 | 02.11.2018 |
| ПС Боровская В-10 Т-1 |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 01.11.2018 | 01.11.2018 |
| ПС Боровская В-10 Л-6 Сидоровский з-д кольцевая |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 01.11.2018 | 01.11.2018 |
| ПС Пионер Т-1 | С включением С 10 кВ по сети 10 кВ | ТО Т-1, ОД-КЗ 35 кВ, ТСН; а/г 2 ч. | 2 | 01.11.2018 | 02.11.2018 |
| ПС Пионер В 10 кВ Т-1 | С включением С 10 кВ по сети 10 кВ | ТО; а/г 2 ч. | 2 | 01.11.2018 | 02.11.2018 |
| ПС Пашково Т-1 |  | ТО РВС 35кВ; а/г 2 ч. | 1 | 01.11.2018 | 01.11.2018 |
| ПС Пашково В 35 кВ Т-1 |  | ТО В 35 кВ; а/г 2 ч. | 1 | 01.11.2018 | 01.11.2018 |
| ПС Пашково В 35 кВ ВЛ Актабанская |  | ТО В 35 кВ; а/г 2 ч. | 1 | 01.11.2018 | 01.11.2018 |
| ПС Пашково СВ 35 кВ |  | ТО В 35 кВ; а/г 2 ч. | 1 | 01.11.2018 | 01.11.2018 |
| ПС Раскатиха С 10 кВ |  | ТО КРУН 10 кВ, С 10 кВ; а/г 2 ч. | 1 | 01.11.2018 | 01.11.2018 |
| ВЛ 35 кВ Петропавловка- В.Теча |  | ТО РРП 1 35, ЛР 35 Петропавловка на ПС 35 кВ В.Теча а/г 2ч. | 2 | 01.11.2018 | 02.11.2018 |
| В.Теча: Т1, 1С 35 кВ |  | ТО ЛР 35 Петропавловка, ТР 35 Т1, В 35 Т1, Т1, ШР1 35, а/г 2ч. | 2 | 01.11.2018 | 02.11.2018 |
| ПС Высокая: 1С 10 кВ, 2С 10 кВ |  | Опробование приводов (поочередно), а/г 1 ч | 1 | 01.11.2018 | 01.11.2018 |
| ПС Шатрово: В 10 Урожай, В 10 Ожогино, В 10 Арболит-1 |  | ТО оборудования, опробование приводов (поочередно), а/г 1 ч | 1 | 01.11.2018 | 01.11.2018 |
| ПС Мир В 10 Т1, В 10:Мир, Казенное, Парамоново, Шарипово |  | ТО В 10, опробование приводов, ревизия обогревов, а/г 1ч | 1 | 01.11.2018 | 01.11.2018 |
| ПС Куртамыш Т1, Т2, ТСН1, ТСН2 |  | ТО; а/г 1ч | 2 | 01.11.2018 | 02.11.2018 |
| ПС Преображенка Т1 |  | ТО Т1, ОД, КЗ1 110, опробование приводов; а/г 1ч | 2 | 01.11.2018 | 01.11.2018 |
| ПС Целинная В 110 Пески |  | Слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч | 1 | 01.11.2018 | 01.11.2018 |
| ПС Целинная Т1 |  | ТО; а/г 1ч | 1 | 01.11.2018 | 01.11.2018 |
| ПС Кузнецовская В 10:Плановый, Насосная-1, Петровка |  | ТО, опробование приводов; а/г 1ч | 1 | 01.11.2018 | 01.11.2018 |
| ПС Боровская В-10 Т-2 |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 02.11.2018 | 02.11.2018 |
| ПС Обрядовская В 10 кВ Л-5 |  | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч. | 1 | 02.11.2018 | 02.11.2018 |
| ПС Альменево В 35 Т1 |  | ТО, слив конденсата, доливка масла, а/г 1ч | 1 | 02.11.2018 | 02.11.2018 |
| ПС Целинная Т2 |  | ТО; а/г 1ч | 1 | 02.11.2018 | 02.11.2018 |
| ПС Кузнецовская В 10: Ст. Панькино, В 10 Т1, СВ 10 |  | ТО, опробование приводов; а/г 1ч | 1 | 02.11.2018 | 02.11.2018 |
| ПС Звериноголовская Т1, Т2, В 35 Т1, В 35 Т2, В 35 Труд, В 35 Красногорка, СВ 35 |  | ТО, слив конденсата, доливка масла, а/г 1ч | 2 | 06.11.2018 | 07.11.2018 |
| ПС Кузнецовская В 10:Михайловка, Чумляк, Яч.12 Резерв |  | ТО, опробование приводов; а/г 1ч | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ВЛ 35кВ Н.Березово-Обрядовская |  | Вывести в ремонт для замены изоляции, виброгасителей; а/г 2 ч. | 4 | 06.11.2018 | 09.11.2018 |
| ПС Белозерская ВЛ-10 кВ Л-8 База |  | Для безопасности при проведении работ; а/г 1 ч. | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ПС Белозерская ВЛ-10 кВ Л-4 Белозерское |  | Монтаж СИП; а/г 1 ч. | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ПС Боровская ВЛ 10 кВ Л-1 Введенка- кольцевая | С включением на ночь | Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч. | 4 | 06.11.2018 | 09.11.2018 |
| ПС Боровская ВЛ 10 кВ Л-2 Логоушка- кольцевая | С включением на ночь | Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч. | 4 | 06.11.2018 | 09.11.2018 |
| ПС Северная В-6 Т-1 |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ПС Макушино ВЛ-10кВ Л-9 |  | Ревизия разъеденителя, выправка траверсы; а/г 1 ч. | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ПС Сетовное В 10 кВ Т-1 |  | ТО; а/г 2 ч. | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ПС Сетовное В 10 кВ Л-3 Сетовне |  | ТО; а/г 2 ч. | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ПС Б.Приютное ВЛ-10кВ Л-6 Стрельцы |  | Демонтаж РЛНД; а/г 1 ч. | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ПС Сибирская В 10 кВ Т-1 |  | ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч. | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ПС Сибирская В 10 кВ Т-2 |  | ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч. | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ПС Сибирская СВ 10 кВ |  | ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч. | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ПС Сибирская В 10 кВ Л-0 Горсеть кольцевая |  | ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч. | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ПС Пашково Т-2 |  | ТО РВС 35кВ; а/г 2 ч. | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ПС Пашково В 35 кВ Т-2 |  | ТО В 35 кВ; а/г 2 ч. | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ПС Пашково В 35 кВ ВЛ Петухово-Т |  | ТО В 35 кВ; а/г 2 ч. | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ПС Пашково В 35 кВ ВЛ Медвежье |  | ТО В 35 кВ; а/г 2 ч. | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ВЛ 35 кВ Митино-Обухово |  | Вывести для ТО ЛР-35 кВ ВЛ Митино на ПС Обухово; а/г 2 ч. | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ПС Обухово 1С 35 кВ |  | ТО ЛР 35 кВ ВЛ Митино; а/г 2 ч. | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ПС Введенка-Т ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая | С включеним на ночь | Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч. | 4 | 06.11.2018 | 09.11.2018 |
| ПС Логовушка-Т ВЛ-10 кВ Л-5 Сычево- кольцевая | С включеним на ночь | Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч. | 4 | 06.11.2018 | 09.11.2018 |
| ПС Боровская ВЛ 10 кВ Л-0 мкрн Южный кольцевая | С включением на ночь | Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч. | 4 | 06.11.2018 | 09.11.2018 |
| ВЛ 35 кВ Ильтяково-Кондино |  | Замеры наведенного напряжения, а/г 1ч | 2 | 06.11.2018 | 07.11.2018 |
| ПС Кр Звезда: В 10 Погадайка яч № 1  В 10 Понькино яч № 2 |  | ТО оборудования, опробование приводов, , (поочередно), а/г 1 ч | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ПС Альменево СВ 35 |  | ТО, слив конденсата, доливка масла, ревизия обогревов, а/г 1ч | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ПС Нижняя Т1, |  | ТО ОД, КЗ 110; а/г 1ч | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ВЛ 35 Труд-Звериноголовская |  | Замена изоляции, выправка опор; а/г 2ч | 4 | 06.11.2018 | 09.11.2018 |
| ПС Кирово В 35 Вилкино, В 35 Т1, В 35 Т2 |  | Слив конденсата, доливка масла, ревизия обогревов; а/г 1ч | 2 | 06.11.2018 | 07.11.2018 |
| ПС Преображенка В 10: Петровка, Б.Султаново, Преображенка, В 10 Т1 |  | ТО, опробование приводов В 10; а/г 1ч | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ПС Кузнецовская В 10:Петрушино, Насосная-2, Резерв яч №20, В 10 Т2 |  | ТО, опробование приводов; а/г 1ч | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ПС Мирная В 110 Т2 |  | ТО ШР1 110 Т2; а/г 1ч | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ВЛ 35 Юргамыш-Т-Кислянка |  | Расширение просеки; а/г 1ч | 4 | 06.11.2018 | 09.11.2018 |
| ПС Мостовская Т-1 |  | Опробование ОД, КЗ-110; а/г 2 ч. | 1 | 07.11.2018 | 07.11.2018 |
| ПС Юрахлы-Т ВЛ 10 кВ Л-5 Медвежье кольцевая | С включеним на ночь | Установка дополнительных просежуточных опор в пролетах 197-212; а/г 2 ч. | 2 | 07.11.2018 | 08.11.2018 |
| ПС Разлив Т-1 | С переводом питания потребителей по сети 10, 35 кВ | ТО ОД-КЗ 110 кВ Т-1, ТСН-1; а/г 2 ч. | 2 | 07.11.2018 | 08.11.2018 |
| ПС Северная В-6 Т-2 |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 07.11.2018 | 07.11.2018 |
| ПС Северная СВ-6 |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 07.11.2018 | 07.11.2018 |
| ПС Сетовное В 10 кВ Л-5 Золотое кольцевая |  | ТО; а/г 2 ч. | 1 | 07.11.2018 | 07.11.2018 |
| ПС Старопершино ВЛ-10 кВ Л-1 Малое Мостовское |  | Верховой осмотр ВЛ; а/г 1 ч. | 1 | 07.11.2018 | 07.11.2018 |
| ПС Сибирская ВЛ-10кВ Л-3 Петушки |  | Перетяжка провода, выправка опор; а/г 1 ч. | 1 | 07.11.2018 | 07.11.2018 |
| ПС Сухмень ВЛ-10 кВ Л-2 Воздвиженка | С включением на ночь | Верховой осмотр; а/г 1 ч. | 3 | 07.11.2018 | 09.11.2018 |
| ВЛ 35 кВ Раскатиха-Обухово |  | Вывести для ТО ЛР-35 кВ ВЛ Раскатиха на ПС Обухово; а/г 2 ч. | 1 | 07.11.2018 | 07.11.2018 |
| ПС Обухово 2С 35 кВ |  | ТО ЛР 35 кВ ВЛ Раскатиха; а/г 2 ч. | 1 | 07.11.2018 | 07.11.2018 |
| ПС Черемухово ВЛ 10 кВ Л-4 Черемухово- кольцевая | С включением на ночь | Капремонт, вырубка угрожающих деревьев; а/г 1 ч. | 3 | 07.11.2018 | 09.11.2018 |
| ПС Кр Звезда:  В 10 Октябрь яч № 15  В 10 Демино яч № 16 |  | ТО оборудования, опробование приводов (поочередно), а/г 1 ч | 1 | 07.11.2018 | 07.11.2018 |
| ПС Шатрово: В 10 Ильино, В 10 Дворцы, В 10 Арболит-2 |  | ТО оборудования, опробование приводов (поочередно), а/г 1 ч | 1 | 07.11.2018 | 07.11.2018 |
| ПС Закоулово В 10 Т1, В 10: Белое, Лебяжье, Ярки |  | ТО, а/г 1ч | 2 | 07.11.2018 | 08.11.2018 |
| ПС Преображенка СВ 110, 2С 110 кВ |  | ТО ВОФ ТТ 110, ТН2 110, опробование привода; а/г 1ч | 1 | 07.11.2018 | 07.11.2018 |
| ПС Целинная СВ 35кВ |  | Слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч | 1 | 07.11.2018 | 07.11.2018 |
| ПС Западная Т1 |  | ТО; а/г 1ч | 1 | 07.11.2018 | 07.11.2018 |
| ПС Мирная В 110 Т1 |  | ТО ШР1 110 Т1; а/г 1ч | 1 | 07.11.2018 | 07.11.2018 |
| ПС Мостовская Т-2 |  | Опробование ОД, КЗ-110; а/г 2 ч. | 1 | 08.11.2018 | 08.11.2018 |
| ПС Лесники Т-2 | Выполнить работы при отключении для работ СУЭС с 07.11 по 09.11 | ТО РЗА в объёме К1; а/г 3 ч. | 2 | 08.11.2018 | 09.11.2018 |
| ПС Южная ТСН-1 |  | Проф. Испытания; а/г 1 ч. | 1 | 08.11.2018 | 08.11.2018 |
| ПС Южная ДГР-1 |  | Проф. Испытания; а/г 1 ч. | 1 | 08.11.2018 | 08.11.2018 |
| ПС Южная 1С 6 кВ |  | Проф. Испытания; а/г 1 ч. | 1 | 08.11.2018 | 08.11.2018 |
| ПС Северная В-6 Л-7-586 кольцевая |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 08.11.2018 | 08.11.2018 |
| ПС Северная В-6 Л-9-645 кольцевая |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 08.11.2018 | 08.11.2018 |
| ПС Арлагуль ВЛ-10 кВ Л-1 |  | Перетяжка провода; а/г 1 ч. | 1 | 08.11.2018 | 08.11.2018 |
| ПС Сетовное СВ-10 кВ |  | ТО; а/г 2 ч. | 1 | 08.11.2018 | 08.11.2018 |
| ПС Сетовное В-10 кВ Л-4 Гренадеры |  | ТО; а/г 2 ч. | 1 | 08.11.2018 | 08.11.2018 |
| ПС Б.Приютное Т-1 | Выполнить работы поочередно с Т-2 | Вывести в ремонт для опробования ОД 110 кВ Т-1; а/г 2 ч. | 1 | 08.11.2018 | 08.11.2018 |
| ПС Б.Приютное Т-2 | Выполнить работы поочередно с Т-1 | Вывести в ремонт для опробования ОД 110 кВ Т-2; а/г 2 ч. | 1 | 08.11.2018 | 08.11.2018 |
| ПС Обухово С 10 кВ |  | ТО КРУН 10 кВ, С 10 кВ; а/г 2 ч. | 1 | 08.11.2018 | 08.11.2018 |
| ВЛ 110 кВ Уксянка-Калининская |  | Замена изоляции, перестановка гасителей, а/г 2ч | 1 | 08.11.2018 | 08.11.2018 |
| ВЛ 35 кВ Шадринск-Р-Маслянка |  | Замеры наведенного напряжения, а/г 1ч | 2 | 08.11.2018 | 09.11.2018 |
| ПС Сулейманово ТН1 110, ТН2 110 |  | ТО ВОФ; а/г 1ч | 1 | 08.11.2018 | 08.11.2018 |
| ПС Пески В 10:Филькино, Иванково, Пески, В 10 Т2 |  | ТО В 10; а/г 1ч | 2 | 08.11.2018 | 09.11.2018 |
| ПС Арлагуль ВЛ-10 кВ Л-1 |  | Выправка опор; а/г 1 ч. | 1 | 09.11.2018 | 09.11.2018 |
| ПС Сетовное В 10 кВ ТСН-2 |  | ТО; а/г 2 ч. | 1 | 09.11.2018 | 09.11.2018 |
| ПС Сетовное ТСН-2 |  | ТО; а/г 2 ч. | 1 | 09.11.2018 | 09.11.2018 |
| ПС Прорыв В 10: Прорыв, Комплекс, Казак-Кочердык, Сосновая Роща |  | ТО, ревизия обогревов; а/г 1ч | 1 | 09.11.2018 | 09.11.2018 |
| ПС Долговка В 10 Т1, В 10: Жуково, Долговка, Тополевка |  | ТО; а/г 1ч | 1 | 09.11.2018 | 09.11.2018 |
| ПС Западная Т2 |  | ТО; а/г 1ч | 1 | 09.11.2018 | 09.11.2018 |
| ВЛ 35 кВ Расктиха - Давыдовская |  | Вывести в ремонт для замены изоляции, выправки опор; а/г 2 ч. | 5 | 12.11.2018 | 16.11.2018 |
| ПС Белозерская ВЛ-10 кВ Л-8 База |  | Для безопасности при проведении работ; а/г 1 ч. | 1 | 12.11.2018 | 12.11.2018 |
| ПС Белозерская ВЛ-10 кВ Л-4 Белозерское |  | Монтаж СИП; а/г 1 ч. | 1 | 12.11.2018 | 12.11.2018 |
| ПС Матросовская Т-1 |  | ТО трансформатора, ТСН; а/г 2 ч. | 1 | 12.11.2018 | 12.11.2018 |
| ЦРП ВЛ-10 кВ Л-3 "Поселок" |  | Замена опоры; 2 ч. | 1 | 12.11.2018 | 12.11.2018 |
| ПС Лесники В 10 кВ Л-5 |  | ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч. | 1 | 12.11.2018 | 12.11.2018 |
| ПС Лесники В 10 кВ Л-6 |  | ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч. | 1 | 12.11.2018 | 12.11.2018 |
| ПС Боровская ВЛ 10 кВ Л-1 Введенка- кольцевая | С включением на ночь | Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч. | 5 | 12.11.2018 | 16.11.2018 |
| ПС Боровская ВЛ 10 кВ Л-2 Логоушка- кольцевая | С включением на ночь | Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч. | 5 | 12.11.2018 | 16.11.2018 |
| ПС Северная В-6 Л-10-586 кольцевая |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 12.11.2018 | 12.11.2018 |
| ПС Северная В-6 Л-11-337 кольцевая |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 12.11.2018 | 12.11.2018 |
| ПС Пионер В 10 кВ Л-2 Суслово |  | ТО; а/г 2 ч. | 1 | 12.11.2018 | 12.11.2018 |
| ПС Пионер В 10 кВ Л-3 Пионер кольцевая |  | ТО; а/г 2 ч. | 1 | 12.11.2018 | 12.11.2018 |
| ПС Мокроусово Т-2 | Срок заявки изменен в связи с утвержденным сроком вывода 2С 110 кВ с 12.11 по 13.11 | Замена опорно-стержневой изоляции РТ-110кВ Т-2; а/г 2 ч. | 2 | 12.11.2018 | 13.11.2018 |
| ПС Половинное В 10 кВ Л-1 |  | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч. | 1 | 12.11.2018 | 12.11.2018 |
| ПС Половинное В 10 кВ Л-2 |  | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч. | 1 | 12.11.2018 | 12.11.2018 |
| ПС Комсомольская В-10 кВ Л-1 М.Дубровное |  | Опрообование приводов; а/г 2 ч. | 1 | 12.11.2018 | 12.11.2018 |
| ПС Комсомольская В-10 кВ Л-2 Байдары кольцевая |  | Опрообование приводов; а/г 2 ч. | 1 | 12.11.2018 | 12.11.2018 |
| ПС Комсомольская В-10 кВ Л-3 Золотое |  | Опрообование приводов; а/г 2 ч. | 1 | 12.11.2018 | 12.11.2018 |
| ПС Обрядовская С 10 кВ |  | ТО КРУН 10 кВ, С 10 кВ; а/г 2 ч. | 1 | 12.11.2018 | 12.11.2018 |
| ПС Введенка-Т ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая | С включеним на ночь | Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч. | 5 | 12.11.2018 | 16.11.2018 |
| ПС Лесники ВЛ 10 кВ Л-3 Воинская часть-кольцевая | С включением на ночь | Реконструкция по ин.прогр; а/г 1 ч. | 5 | 12.11.2018 | 16.11.2018 |
| ПС Логовушка-Т ВЛ-10 кВ Л-5 Сычево- кольцевая | С включеним на ночь | Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч. | 5 | 12.11.2018 | 16.11.2018 |
| ПС Боровская ВЛ 10 кВ Л-0 мкрн Южный кольцевая | С включением на ночь | Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч. | 5 | 12.11.2018 | 16.11.2018 |
| ВЛ 35 кВ Песчанка-В.Теча |  | ТО РРП 2 35, ЛР 35 Песчанка, ТТ 35 Песчанка на ПС 35 кВ В.Теча, а/г 2ч. | 3 | 12.11.2018 | 14.11.2018 |
| В.Теча:СВ 35 |  | ТО СВ 35, а/г 2ч | 3 | 12.11.2018 | 14.11.2018 |
| В.Теча: Т1, 2С 35 кВ |  | ТО ЛР 35 Песчанка, ТР 35 Т2, В 35 Т2, Т2, ШР2 35, а/г 2ч. | 3 | 12.11.2018 | 14.11.2018 |
| ПС Курорт В 35 Т1, В 35 Т2, СВ 35 |  | ТО, слив конденсата, доливка масла, а/г 1ч | 1 | 12.11.2018 | 12.11.2018 |
| ПС Советская СВ 10, В 10:Березово, Советское, Рясово, Губаново |  | ТО, а/г 1ч | 2 | 12.11.2018 | 13.11.2018 |
| ВЛ 35 Куртамыш-Долговка |  | Замена изоляции, выправка опор; а/г 2ч | 5 | 12.11.2018 | 16.11.2018 |
| ПС Восход В 35 Т1, В 35 Косулино, Целинное |  | Слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч | 1 | 12.11.2018 | 12.11.2018 |
| ПС Белозерская ВЛ-10 кВ Л-1 Кошкино |  | Перетяжка провода, выправка опоры; а/г 1 ч. | 1 | 13.11.2018 | 13.11.2018 |
| ПС Дружба В 10 кВ Т-1 |  | ТО В 10 кВ; а/г 2 ч. | 1 | 13.11.2018 | 13.11.2018 |
| ПС Дружба В 10 кВ Л-3 Н.Достовалово |  | ТО В 10 кВ; а/г 2 ч. | 1 | 13.11.2018 | 13.11.2018 |
| ПС Матросовская Т-2 |  | ТО трансформатора, ТСН; а/г 2 ч. | 1 | 13.11.2018 | 13.11.2018 |
| ПС Лесники В 10 кВ Л-7 |  | ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч. | 1 | 13.11.2018 | 13.11.2018 |
| ПС Лесники В 10 кВ Л-8 |  | ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч. | 1 | 13.11.2018 | 13.11.2018 |
| ПС Северная В-6 Л-13-8 кольцевая |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 13.11.2018 | 13.11.2018 |
| ПС Северная В-6 Л-15-645 кольцевая |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 13.11.2018 | 13.11.2018 |
| ПС Баксары-Т ВЛ-10кВ Л-3 | С включением на ночь | Замена ж/б приставок; а/г 1 ч. | 2 | 13.11.2018 | 14.11.2018 |
| ПС Половинное В 10 кВ Л-3 |  | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч. | 1 | 13.11.2018 | 13.11.2018 |
| ПС Половинное В 10 кВ Л-4 |  | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч. | 1 | 13.11.2018 | 13.11.2018 |
| ПС Комсомольская В-10 кВ Т-1 |  | Опрообование приводов; а/г 2 ч. | 1 | 13.11.2018 | 13.11.2018 |
| ПС Комсомольская В-10 кВ Т-2 |  | Опрообование приводов; а/г 2 ч. | 1 | 13.11.2018 | 13.11.2018 |
| ПС Давыдовская С 10 кВ |  | ТО КРУН 10 кВ, С 10 кВ; а/г 2 ч. | 1 | 13.11.2018 | 13.11.2018 |
| ПС Западная Т3 |  | ТО; а/г 1ч | 1 | 13.11.2018 | 13.11.2018 |
| ПС Курорт В 10: Озерное, Курорт, Котельная, Прорыв, В 10 Т1, В 10 Т2 |  | ТО, опробование приводов, ревизия обогревов ;а/г 1ч | 1 | 13.11.2018 | 13.11.2018 |
| ПС Михалево Т1, В 35: Мануйлово, Целинное, СВ 35 |  | ТО, слив конденсата, доливка масла; а/г 1ч | 2 | 13.11.2018 | 14.11.2018 |
| ПС Мирная Т2 |  | Проверка РЗА; а/г 1ч | 1 | 13.11.2018 | 13.11.2018 |
| ПС Дружба В 10 кВ ВЛ Л-2 Мокино |  | ТО В 10 кВ; а/г 2 ч. | 1 | 14.11.2018 | 14.11.2018 |
| ПС Дружба В 10 кВ ВЛ Л-4 Пухово |  | ТО В 10 кВ; а/г 2 ч. | 1 | 14.11.2018 | 14.11.2018 |
| ПС Матросовская В-10 Л-1 КРС кольцевая |  | Опробование приводов; а/г 2 ч. | 1 | 14.11.2018 | 14.11.2018 |
| ПС Матросовская В-10 Л-2 Терпугово кольцевая |  | Опробование приводов; а/г 2 ч. | 1 | 14.11.2018 | 14.11.2018 |
| ПС Матросовская ВЛ 10 кВ Л-4 Ошурково кольцевая | С включеним на ночь | Верховой осмотр, проверка разрядников, а/г 1 ч | 2 | 14.11.2018 | 15.11.2018 |
| ПС Лесники В 10 кВ Л-9 |  | ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч. | 1 | 14.11.2018 | 14.11.2018 |
| ПС Лесники В 10 кВ Л-10 |  | ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч. | 1 | 14.11.2018 | 14.11.2018 |
| ПС Северная В-6 Л-16-27 кольцевая |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 14.11.2018 | 14.11.2018 |
| ПС Северная В-6 Л-17-150 кольцевая |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 14.11.2018 | 14.11.2018 |
| ПС М.Курейное ВЛ-10кВ Л-5 |  | Ревизия разъеденителя, перетяжка провода; а/г 1 ч. | 1 | 14.11.2018 | 14.11.2018 |
| ПС Половинное В 10 кВ Л-5 |  | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч. | 1 | 14.11.2018 | 14.11.2018 |
| ПС Половинное В 10 кВ Л-6 |  | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч. | 1 | 14.11.2018 | 14.11.2018 |
| ПС Нагорная ВЛ-10 кВ Л-2 Утятка | С включением на ночь | Замена разъединителя; а/г 3 ч. | 2 | 14.11.2018 | 15.11.2018 |
| ПС Заря В 10: Соколово, Н.Пески, Дубровное, Чистополье, Плетни |  | ТО, ревизия обогревов; а/г 1ч | 2 | 14.11.2018 | 15.11.2018 |
| ПС Белоярская В 10 Т1 |  | ТО, ревизия обогревов; а/г 1ч | 1 | 14.11.2018 | 14.11.2018 |
| ПС Белозерская ВЛ-10 кВ Л-1 Кошкино |  | Замена опоры, монтаж СИП; а/г 1 ч. | 1 | 15.11.2018 | 15.11.2018 |
| ПС Дружба Т-1 |  | ТО Т-1, ТСН, ОД, КЗ 110 кВ; а/г 2 ч. | 1 | 15.11.2018 | 15.11.2018 |
| ПС Матросовская В-10 Л-3 Просеково |  | Опробование приводов; а/г 2 ч. | 1 | 15.11.2018 | 15.11.2018 |
| ПС Матросовская В-10 Л-4 Ошурково кольцевая |  | Опробование приводов; а/г 2 ч. | 1 | 15.11.2018 | 15.11.2018 |
| ПС Лесники В 10 кВ Л-12 |  | ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч. | 1 | 15.11.2018 | 15.11.2018 |
| ПС Лесники Центральная сигнализация |  | ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч. | 1 | 15.11.2018 | 15.11.2018 |
| ПС Каширино ВЛ-10 кВ Л-1 Каширино- кольцевая | С включением на ночь | Вырубка угрожающих деревьев; а/г 1 ч. | 2 | 15.11.2018 | 16.11.2018 |
| ПС Северная В-6 Л-5 Курганприбор-3 кольцевая |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 15.11.2018 | 15.11.2018 |
| ПС Северная В-6 Л-3 Автостоянка-1 кольцевая |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 15.11.2018 | 15.11.2018 |
| ПС Макушино ВЛ-10кВ Л-7 |  | Верховой осмотр опор; а/г 1 ч. | 1 | 15.11.2018 | 15.11.2018 |
| ПС Сибирская ВЛ-10кВ Л-5 Рынки |  | Перетяжка провода; а/г 1 ч. | 1 | 15.11.2018 | 15.11.2018 |
| ПС Пашково ВЛ-10 кВ Л-1 Жидки |  | Демонтаж РЛНД; а/г 1 ч. | 1 | 15.11.2018 | 15.11.2018 |
| ПС Половинное В 10 кВ Л-7 |  | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч. | 1 | 15.11.2018 | 15.11.2018 |
| ПС Половинное В 10 кВ Л-8 |  | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч. | 1 | 15.11.2018 | 15.11.2018 |
| ПС Васильевская Т-1 |  | ТО Т-1; а/г 2 ч. | 1 | 15.11.2018 | 15.11.2018 |
| ПС Боровлянская С 10 кВ |  | ТО КРУН 10 кВ, С 10 кВ; а/г 2 ч. | 1 | 15.11.2018 | 15.11.2018 |
| ПС Бороздинка В 35 Т1, СВ 35 |  | ТО, слив конденсата, доливка масла а/г 1ч | 1 | 15.11.2018 | 15.11.2018 |
| ПС Труд Т1, Т2, СВ 35 кВ |  | ТО, слив конденсата, доливка масла, а/г 1ч | 1 | 15.11.2018 | 15.11.2018 |
| ПС Мануйлово В 10 Т1, В 10 Т2, В 10: Васькино, Потранино, Рачеево, Белозерка, Кислянка |  | ТО; а/г 1ч | 2 | 15.11.2018 | 16.11.2018 |
| ПС Белоярская Т1 |  | ТО ОД, КЗ 110; а/г 1ч | 1 | 15.11.2018 | 15.11.2018 |
| ПС Мирная Т3 |  | Проверка РЗА; а/г 1ч | 1 | 15.11.2018 | 15.11.2018 |
| ПС Белозерская ВЛ-10 кВ Л-8 База |  | Для безопасности при проведении работ; а/г 1 ч. | 1 | 16.11.2018 | 16.11.2018 |
| ПС Белозерская ВЛ-10 кВ Л-4 Белозерское |  | Монтаж СИП; а/г 1 ч. | 1 | 16.11.2018 | 16.11.2018 |
| ПС Матросовская В-10 Л-7 Шестаково кольцевая |  | Опробование приводов; а/г 2 ч. | 1 | 16.11.2018 | 16.11.2018 |
| ПС Матросовская В-10 кВ Т-1 |  | Опробование приводов; а/г 2 ч. | 1 | 16.11.2018 | 16.11.2018 |
| ПС Матросовская В-10 кВ Т-2 |  | Опробование приводов; а/г 2 ч. | 1 | 16.11.2018 | 16.11.2018 |
| ПС Лесники Дуговая защита |  | ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч. | 1 | 16.11.2018 | 16.11.2018 |
| ПС Лесники ТН-2 10 кВ |  | ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч. | 1 | 16.11.2018 | 16.11.2018 |
| ПС Лесники ТН-1 10 кВ |  | ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч. | 1 | 16.11.2018 | 16.11.2018 |
| ПС Северная В-6 Л-21 Курганприбор-2 кольцевая |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 16.11.2018 | 16.11.2018 |
| ПС Северная В-6 Л-23 Автостоянка-2 кольцевая |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 16.11.2018 | 16.11.2018 |
| ПС Половинное В 10 кВ Л-9 |  | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч. | 1 | 16.11.2018 | 16.11.2018 |
| ПС Половинное В 10 кВ Л-10 |  | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч. | 1 | 16.11.2018 | 16.11.2018 |
| ПС Белоярская В 10 Резерв, П.Карьер-1,2 |  | ТО, ревизия обогревов; а/г 1ч | 1 | 16.11.2018 | 16.11.2018 |
| ВЛ 35кВ Першино -Стеклозаводская | С включением на ночь | Вывести в ремонт для замены изоляции, виброгасителей, выправки опор; а/г 2 ч. | 5 | 19.11.2018 | 23.11.2018 |
| ПС Лесники В 10 кВ Л-1 |  | ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч. | 1 | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
| ПС Лесники В 10 кВ Л-2 |  | ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч. | 1 | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
| ПС Боровская СВ-10 |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
| ПС Боровская ВЛ 10 кВ Л-1 Введенка- кольцевая | С включением на ночь | Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч. | 5 | 19.11.2018 | 23.11.2018 |
| ПС Боровская ВЛ 10 кВ Л-2 Логоушка- кольцевая | С включением на ночь | Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч. | 5 | 19.11.2018 | 23.11.2018 |
| ПС Боровская В-10 Л-0 Мкр. Южный кольцевая | Совместить работы с Кетовским РЭС | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
| ЦРП Коновалово В 10 кВ ввод 1 | Работы выполнить поочередно с В 10 кВ ввод2 | ТО; а/г 2 ч. | 1 | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
| ЦРП Коновалово В 10 кВ ввод 2 | Работы выполнить поочередно с В 10 кВ ввод1 | ТО; а/г 2 ч. | 1 | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
| ПС Пашково В 10 кВ Т-1 |  | ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч. | 1 | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
| ПС Пашково В 10 кВ Т-2 |  | ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч. | 1 | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
| ПС Пашково СВ 10 кВ |  | ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч. | 1 | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
| ПС Пашково В 10 кВ Л-1 Жидки |  | ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч. | 1 | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
| ПС Пашково В 10 кВ Л-2 Буранное |  | ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч. | 1 | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
| ПС Пашково В 10 кВ Л-5 Поселок |  | ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч. | 1 | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
| ПС Пашково В 10 кВ Л-7 Производство |  | ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч. | 1 | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
| ПС Пашково ВЛ-10 кВ Л-7 Производство | Совместить с работами на В 10 кВ | Выправка опор; а/г 1 ч. | 1 | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
| ПС Половинное ТН-1 10 кВ |  | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч. | 1 | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
| ПС Половинное ТН-2 10 кВ |  | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч. | 1 | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
| ПС Половинное ТСН-1 |  | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч. | 1 | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
| ПС Половинное ТСН-2 |  | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч. | 1 | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
| ПС Булдак Т-1 |  | ТО Т-1; а/г 2 ч. | 1 | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
| ПС Введенка-Т ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково кольцевая | С включеним на ночь | Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч. | 5 | 19.11.2018 | 23.11.2018 |
| ПС Лесники ВЛ 10 кВ Л-3 Воинская часть-кольцевая | С включением на ночь | Реконструкция по ин.прогр.; а/г 1 ч. | 5 | 19.11.2018 | 23.11.2018 |
| ПС Логовушка-Т ВЛ-10 кВ Л-5 Сычево- кольцевая | С включеним на ночь | Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч. | 5 | 19.11.2018 | 23.11.2018 |
| ПС Боровская ВЛ 10 кВ Л-0 мкрн Южный кольцевая | С включением на ночь | Ин.прогр.уст.рекло-узеров; а/г 1 ч. | 5 | 19.11.2018 | 23.11.2018 |
| ПС Труд В 10 Т1, В 10 Т2, СВ 10, В 10: Труд, Звериноголовское, Редуть, Северная |  | ТО; а/г 1ч | 1 | 19.11.2018 | 20.11.2018 |
| ПС Нифанка В 10 Т1, В 10: Очистные, Зайково |  | ТО, ревизия обогревов а/г 1ч | 1 | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
| ПС Мирная В 110 Т3 |  | ТО ШР1 110 Т3; а/г 1ч | 1 | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
| ПС Белозерская В 35 кВ Першино | Выполнить работы при отключении ВЛ с 19.11 по 23.11 | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч. | 1 | 20.11.2018 | 20.11.2018 |
| ПС Светлый Дол ВЛ 10 кВ Л-1 Юрково |  | Монтаж двойного крепления провода; а/г 1 ч. | 1 | 20.11.2018 | 20.11.2018 |
| ПС Стеклозаводская В 10 кВ Т-1 |  | ТО В 10 кВ; а/г 2 ч. | 1 | 20.11.2018 | 20.11.2018 |
| ПС Стеклозаводская В 10 кВ Л-3 ДОК |  | ТО В 10 кВ; а/г 2 ч. | 1 | 20.11.2018 | 20.11.2018 |
| ПС Лесники В 10 кВ Л-3 |  | ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч. | 1 | 20.11.2018 | 20.11.2018 |
| ПС Лесники В 10 кВ Л-4 |  | ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч. | 1 | 20.11.2018 | 20.11.2018 |
| ПС Боровская В-10 ТСН-1 |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 20.11.2018 | 20.11.2018 |
| ПС Боровская В-10 Л-5 Площадка-1 кольцевая |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 20.11.2018 | 20.11.2018 |
| ЦРП Коновалово В 10 кВ Л-1 Кривинка |  | ТО; а/г 2 ч. | 1 | 20.11.2018 | 20.11.2018 |
| ЦРП Коновалово В 10 кВ Л-2 Коновалово кольцевая |  | ТО; а/г 2 ч. | 1 | 20.11.2018 | 20.11.2018 |
| ПС Актабанская Т-1 |  | ТО Т-1, ТСН, замена силикагеля; а/г 2 ч. | 1 | 20.11.2018 | 20.11.2018 |
| ПС Актабанская В 10 кВ Т-1 |  | ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч. | 1 | 20.11.2018 | 20.11.2018 |
| ПС Актабанская В 10 кВ Л-1 Песьяное |  | ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч. | 1 | 20.11.2018 | 20.11.2018 |
| ПС Актабанская В 10 кВ Л-2 Б. Каменное |  | ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч. | 1 | 20.11.2018 | 20.11.2018 |
| ПС Актабанская В 10 кВ Л-3 Актабан |  | ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч. | 1 | 20.11.2018 | 20.11.2018 |
| ПС Актабанская В 10 кВ Л-4 Орлово |  | ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч. | 1 | 20.11.2018 | 20.11.2018 |
| ПС Половинное АЧР |  | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч. | 1 | 20.11.2018 | 20.11.2018 |
| ПС Половинное Центральная сигнализация |  | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч. | 1 | 20.11.2018 | 20.11.2018 |
| ПС Нифанка В 10: Пищекомбинат, КХП, Резерв, СВ 10 |  | ТО, ревизия обогревов а/г 1ч | 1 | 20.11.2018 | 20.11.2018 |
| ПС Мирная В 110 НПС-1 |  | ТО ШР1 110 НПС-1; а/г 1ч | 1 | 20.11.2018 | 20.11.2018 |
| ПС Стеклозаводская В 10 кВ Л-1 Охотничья база |  | ТО В 10 кВ; а/г 2 ч. | 1 | 21.11.2018 | 21.11.2018 |
| ПС Стеклозаводская В 10 кВ Л-2 Стеклозавод |  | ТО В 10 кВ; а/г 2 ч. | 1 | 21.11.2018 | 21.11.2018 |
| ПС Роза-Т ВЛ-10 кВ Л-3 "Пестерево" |  | Расчистка трассы; а/г 1 ч. | 1 | 21.11.2018 | 21.11.2018 |
| ПС Лесники Т-2 |  | ТО РЗА в объёме К1; а/г 3 ч. | 2 | 21.11.2018 | 22.11.2018 |
| ПС Боровская В-10 ТСН-2 |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 21.11.2018 | 21.11.2018 |
| ПС Боровская В-10 Л-2 Логовушка кольцевая | Совместить работы с Кетовским РЭС | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 21.11.2018 | 21.11.2018 |
| ПС Баксары-Т ВЛ-10кВ Л-3 |  | Выправка опор; а/г 1 ч. | 1 | 21.11.2018 | 21.11.2018 |
| ЦРП Коновалово В 10 кВ Л-3 Глубокий овраг кольцевая |  | ТО; а/г 2 ч. | 1 | 21.11.2018 | 21.11.2018 |
| ЦРП Коновалово В 10 кВ Л-4 Балакуль |  | ТО; а/г 2 ч. | 1 | 21.11.2018 | 21.11.2018 |
| ПС Сибирская В 10 кВ Л-1 ПРС-44 |  | ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч. | 1 | 21.11.2018 | 21.11.2018 |
| ПС Сибирская В 10 кВ Л-2 Зотино |  | ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч. | 1 | 21.11.2018 | 21.11.2018 |
| ПС Сибирская В 10 кВ Л-3 Петушки |  | ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч. | 1 | 21.11.2018 | 21.11.2018 |
| ПС Сибирская В 10 кВ Л-5 Рынки |  | ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч. | 1 | 21.11.2018 | 21.11.2018 |
| ПС Половинное ВЛ-10 кВ Л-8 Чулошное | С включением на ночь | Верховой осмотр; а/г 1 ч. | 3 | 21.11.2018 | 23.10.2018 |
| ПС Красногорка Т1 |  | ТО ТСН1; а/г 1ч | 1 | 21.11.2018 | 21.11.2018 |
| ПС Нифанка В 10: ЦРБ, Лесхоз, Н.Колмыково, Нифанка, Кольцо |  | ТО, ревизия обогревов а/г 1ч | 1 | 21.11.2018 | 21.11.2018 |
| ПС Мирная В 110 НПС-2 |  | ТО ШР1 110 НПС-2; а/г 1ч | 1 | 21.11.2018 | 21.11.2018 |
| ПС Стеклозаводская В 10 кВ Л-4 Боровлянка |  | ТО В 10 кВ; а/г 2 ч. | 1 | 22.11.2018 | 22.11.2018 |
| ПС Боровская В-10 Л-3 Н.Сидоровка кольцевая |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 22.11.2018 | 22.11.2018 |
| ПС Боровская В-10 Л-4 Площадка-2 кольцевая |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 22.11.2018 | 22.11.2018 |
| ЦРП Коновалово СВ-10 кВ |  | ТО; а/г 2 ч. | 1 | 22.11.2018 | 22.11.2018 |
| ЦРП Коновалово ТСН |  | ТО; а/г 2 ч. | 1 | 22.11.2018 | 22.11.2018 |
| ПС Сибирская В 10 кВ Л-7 Н.Березово |  | ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч. | 1 | 22.11.2018 | 22.11.2018 |
| ПС Сибирская В 10 кВ Л-8 Райпо кольцевая |  | ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч. | 1 | 22.11.2018 | 22.11.2018 |
| ПС Сибирская В 10 кВ Л-9 Гермес |  | ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов; а/г 2 ч. | 1 | 22.11.2018 | 22.11.2018 |
| ПС Мануйлово Т2, 2С 35, В 35 Т2, |  | ТО РТ2 35, СР2 35, ЛР 35, ШР 35 Целинная ; а/г 1ч | 1 | 22.11.2018 | 22.11.2018 |
| ПС Мануйлово СВ 35 |  | ТО СР1 35, СР2 35; а/г 1ч | 2 | 22.11.2018 | 23.11.2018 |
| ВЛ 35 Целинная-Мануйлово |  | ТО ЛР 35 на ПС Мануйлово; а/г 1ч | 1 | 22.11.2018 | 22.11.2018 |
| ПС Лесники ТСН-1 |  | ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч. | 1 | 23.11.2018 | 23.11.2018 |
| ПС Лесники ТСН-2 |  | ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч. | 1 | 23.11.2018 | 23.11.2018 |
| ПС Боровская В-10 Л-1 Введенка кольцевая | Совместить работы с Кетовским РЭС | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 23.11.2018 | 23.11.2018 |
| ПС Утятская В-10 Т-1 |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 23.11.2018 | 23.11.2018 |
| ПС Утятская В-10кВ Л-11 С-з тепличный кольцевая |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 23.11.2018 | 23.11.2018 |
| ПС Мануйлово Т1, В 35 Т1, В 35 Михалево, 1С 35 |  | ТО РТ1 35, СР1 35, ЛР 35, ШР 35 Михалево, ; а/г 1ч | 1 | 23.11.2018 | 23.11.2018 |
| ВЛ 35 Михалево-Мануйлово |  | ТО ЛР 35 на ПС Мануйлово; а/г 1ч | 1 | 23.11.2018 | 23.11.2018 |
| ПС Белоярская В 10: Красноярка, Притчино |  | ТО, ревизия обогревов; а/г 1ч | 1 | 26.11.2018 | 26.11.2018 |
| ПС Белозерская В 10 кВ Л-3 |  | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч. | 1 | 26.11.2018 | 26.11.2018 |
| ПС КЗММК Т-2 |  | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч. | 2 | 26.11.2018 | 27.11.2018 |
| ПС Утятская В-10 Т-2 |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 26.11.2018 | 26.11.2018 |
| ПС Утятская В-10кВ Л-0 562 кольцевая |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 26.11.2018 | 26.11.2018 |
| ПС КЗММК В 10 кВ Л-14 |  | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч. | 1 | 27.11.2018 | 27.11.2018 |
| ПС КЗММК В 10 кВ Л-6 |  | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч. | 1 | 27.11.2018 | 27.11.2018 |
| ПС Утятская СВ 10 кВ |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 27.11.2018 | 27.11.2018 |
| ПС Утятская В-10кВ Л-1 Пленочные теплицы кольцевая |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 27.11.2018 | 27.11.2018 |
| ПС Шумиха В 10: ЦРП, КНС-5, Мичуринец, Кипель, КНС-6, Кушма, ТСН2 |  | ТО, опробование приводов; а/г 1ч | 1 | 27.11.2018 | 27.11.2018 |
| ВЛ 35 Альменево-Танрыкулово |  | Замена изоляции; а/г 2ч | 4 | 27.11.2018 | 30.11.2018 |
| ПС КЗММК В 10 кВ Л-7 |  | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч. | 1 | 28.11.2018 | 28.11.2018 |
| ПС КЗММК В 10 кВ Л-21 |  | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч. | 1 | 28.11.2018 | 28.11.2018 |
| ПС Утятская В-10кВ Л-2 Цех убоя кольцевая |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 28.11.2018 | 28.11.2018 |
| ПС Утятская В-10кВ Л-3 Котельная кольцевая |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 28.11.2018 | 28.11.2018 |
| ПС Утятская В-10кВ Л-10 С-з пригородный кольцевая |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 28.11.2018 | 28.11.2018 |
| ПС Дубровное Т-2 | Срок заявки изменен в связи с работами на ВЛ 110 кВ Макушино-Сетовное с 12.11 по 16.11. С включением С 10 кВ по сети 10 кВ | Замена опорно-стержневой изоляции РП-110кВ, РТ-110кВ Т-2; а/г 2 ч. | 2 | 28.11.2018 | 29.11.2018 |
| ПС Дубровное 1С 110 кВ | Срок заявки изменен в связи с работами на ВЛ 110 кВ Макушино-Сетовное с 12.11 по 16.11 | Замена опорно-стержневой изоляции РП-110кВ, РТ-110кВ Т-2; а/г 2 ч. | 2 | 28.11.2018 | 29.11.2018 |
| ПС Дубровное 2С 110 кВ | Срок заявки изменен в связи с работами на ВЛ 110 кВ Макушино-Сетовное с 12.11 по 16.11 | Замена опорно-стержневой изоляции РП-110кВ, РТ-110кВ Т-2; а/г 2 ч. | 2 | 28.11.2018 | 29.11.2018 |
| ПС Шумиха В 10: Петухи, Медовый, РЭС, ТСН1, Чирки, Забродино, |  | ТО, опробование приводов; а/г 1ч | 1 | 28.11.2018 | 28.11.2018 |
| ПС КЗММК В 10 кВ Л-31 |  | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч. | 1 | 29.11.2018 | 29.11.2018 |
| ПС КЗММК В 10 кВ Л-2 |  | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч. | 1 | 29.11.2018 | 29.11.2018 |
| ПС Утятская В-10кВ Л-6 Водонасосная кольцевая |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 29.11.2018 | 29.11.2018 |
| ПС Утятская В-10кВ Л-7 Инкубатор кольцевая |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 29.11.2018 | 29.11.2018 |
| ПС Шумиха В 10: Хлебозавод, ХПП, Заводская, РММ, СВ 10 |  | ТО, опробование приводов; а/г 1ч | 1 | 29.11.2018 | 29.11.2018 |
| ПС КЗММК В 10 кВ Л-15 |  | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч. | 1 | 30.11.2018 | 30.11.2018 |
| ПС КЗММК Центральная сигнализация |  | ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч. | 1 | 30.11.2018 | 30.11.2018 |
| ПС Утятская В-10кВ Л-8 Кормоцех кольцевая |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 30.11.2018 | 30.11.2018 |
| ПС Утятская В-10кВ Л-9 Кропани кольцевая |  | ТО; а/г 1 ч. | 1 | 30.11.2018 | 30.11.2018 |